## POA 2018
Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Departamento de Planificación y Desarrollo
Estructura Plan Operativo Anual (POA) 2018
Tipo producto | Código | Nombre/Descripción | Categoría | Entregable | Fecha Inicio Planificada | Fecha Fin Planificada | Presupuesto Gasto Corriente | Presupuesto Cooperación | Presupuesto Inversión Pública | Fuente Financ. | Actividad | Área Responsable | Área Involucrada
|  | Oficina Nacional de Estadística (ONE) | Institucional |  |  |  | 417682085 | 1707350 | 206500000 | 625889435
| 1. | Fortalecer la institución optimizando adecuadamente los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales), mejorando su imagen, consolidando su sistema de planificación institucional, adecuando su marco legal y aplicando las mejores prácticas internacionales para el mejor desempeño organizacional | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | 344852765 |  | 1800000
| 1.1. | Gestión de la captación, asignación y ejecución efectiva de recursos | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 331238722 |  | 0
E | 1.1.01. | Gestión administrativa financiera fortalecida | PRODUCTO | Procesos documentados y sistemas implementados |  |  | 700000 |  |  | GC | 0001 | Administrativo y Financiero
| 1.1.01.01. | Gestión de tesorería documentada y fortalecida | SUB-PRODUCTO | 1. Procedimientos documentados y disponibles en el Sistema Documental de Procesos 2. Registros diseñados e implementados | 2018-04-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Financiero | Calidad en la Gestión
| 1.1.01.02. | Subproceso de ejecutar el presupuesto anual documentado | SUB-PRODUCTO | Procedimientos documentados y disponibles en el Sistema Documental de Procesos | 2018-07-02 | 2018-12-20 | [5 empty] | Financiero | Calidad en la Gestión
| 1.1.01.03. | Sistema de gestión de compras y contrataciones automatizado e institucionalizado | SUB-PRODUCTO | 1. Procesos cargados en el portal transaccional 2. Maestro de insumos actualizado 3. PAC formulado y actualizado 4. Procesos de compras colgados en el portal ONE | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Compras y Contrataciones
| 1.1.01.04. | Sistema de Control de Suministro fortalecido y documentado | SUB-PRODUCTO | 1. Documentación de los nuevos procesos 2. Personal capacitado en el sistema 3. Reportes de cierre de invetario | [7 empty] | Administrativo
| 1.1.01.05. | Sistema de Control de Acceso y Seguridad (Recepción) implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Equipos adquiridos 2. Manuales diseñados 3. Personal capacitado |  |  | 500000 |  |  | GC | 0001 | Administrativo
| 1.1.01.06. | Sistema Informático de Gestión de Correspondencia implementado Fase II | SUB-PRODUCTO | 1. Equipos adquiridos 2. Manuales diseñados 3. Personal capacitado | 2018-04-02 | 2018-12-20 | 200000 |  |  | GC | 0001 | Administrativo
E | 1.1.02. | Estructura Organizacional revisada y ajustada | PRODUCTO | Diseño Estructural definido y Plan de implementación formulado | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo | Administrativo y Financiero, Recursos Humanos
| 1.1.02.01. | Estructura Organizacional revisada presentada al MAP | SUB-PRODUCTO | Estructura revisada aprobada | 2018-03-01 | 2018-04-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.1.02.02. | Plan de Implementación de la Estructura aprobada formulado | SUB-PRODUCTO | Plan de Implementación formulado | 2018-05-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.1.02.03. | Estructura implementada-Fase I | SUB-PRODUCTO | Estructura implementada-Fase I | 2018-07-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
E | 1.1.03. | Proceso de captación de recursos financieros mejorado y eficientizado | PRODUCTO | Presupuesto formulado e implementado Anteproyecto de presupuesto 2019 con incremento del 10% sometido | [7 empty] | Financiero
| 1.1.03.01. | Plan de sostenibilidad financiera de la institución implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Presupuesto formulado e implementado 2. Anteproyecto de presupuesto 2019 con incremento del 10% elaborado | [7 empty] | Financiero
O | 1.1.04. | Control y seguimiento del gasto | PRODUCTO | Informes de ejecución |  |  | 32605536 |  |  | GC | 0001 | Financiero
| 1.1.04.01 | Control y seguimiento del gasto de servicios generales | SUB-PRODUCTO | Informes de ejecución |  |  | 31605536 |  |  | GC | 0001 | Financiero
| 1.1.04.02 | Control y seguimiento del gasto no planificado | SUB-PRODUCTO | Informes de ejecución |  |  | 1000000 |  |  | GC | 0001 | Financiero
O | 1.1.05. | Nómina Institucional | PRODUCTO |  |  |  | 297933186 |  |  | GC | 0001 | Financiero
| 1.1.05.01 | Nómina Dirección y Coordinación Técnico-Administrativa de la Producción | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 144588305 |  |  | GC | 0001 | Financiero
| 1.1.05.02 | Nómina Producción Censos y Encuestas | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 23289999 |  |  | GC | 0002 | Encuestas
| 1.1.05.03 | Nómina Producción Estadísticas Económicas, Demográficas, Sociales y Culturales | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 55746972 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas, Demográficas, Sociales y Culturales
| 1.1.05.04 | Nómina Coordinación y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 31818248 |  |  | GC | 0004 | Coordinación Estadística
| 1.1.05.05 | Nómina Producción Cartográfica e Información Georreferenciada | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 25023046 |  |  | GC | 0005 | Cartografía
| 1.1.05.06 | Nómina Difusión de Información Estadística, Estudios e Investigación | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 16896563 |  |  | GC | 0006 | Comunicación e Investigaciones
| 1.1.05.07 | Nómina Equidad de género | SUB-PRODUCTO |  |  |  | 570053 |  |  | GC | 0007 | Equidad de género
| 1.2. | Fortalecimiento de vínculos (asistencia técnica y gestión de recursos de cooperación) | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 1.2.01. | Plan de acción de RRII diseñado e implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.01.01. | Intercambio de buenas prácticas a través de cooperación bilateral y multilateral | SUB-PRODUCTO | Documento/carta de remisión de la Dirección Nacional | 2018-04-01 | 2018-12-29 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.01.02. | Capacitación para el reforzamiento de capacidades técnicas de las áreas | SUB-PRODUCTO | 1. Carta compromiso 2. Documento de registro de participación e informes de viajes 3.Certificado de participación (si aplica) 4. Documentaciones | 2018-09-01 | 2018-12-29 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
E | 1.2.02. | Acuerdos y convenios con Institutos y Oficinas de Estadística de la región de Latinoamérica firmados y ejecutados | PRODUCTO | [8 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales | Coordinación del Sistema Estadístico Nacional, Censos y Encuestas, Estadísticas Continuas
| 1.2.02.01. | Modelo de acuerdo marco elaborado y aprobado | SUB-PRODUCTO | Documento elaborado | 2018-05-01 | 2018-06-02 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.02.02. | Planes de trabajo ejecutados | SUB-PRODUCTO | Documento elaborado | 2018-04-01 | 29/12/2018 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
E | 1.2.03. | Acuerdos y convenios interinstitucionales nacionales firmados y ejecutados | PRODUCTO | 1. Protocolo de gestión de Acuerdos Interinstitucionales implementado 2. Gestión documental y valoración de convenios interinstitucionales implementado 3. Estrategia de mejora en la gestión de procesos de Acuerdos Interinstitucionales | [7 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.03.01. | Sistema de gestión de Acuerdos Interinstitucionales | SUB-PRODUCTO | 1. Protocolo de gestión de Acuerdos Interinstitucionales implementado 2. Gestión documental y valoración de convenios interinstitucionales implementado 3. Estrategia de mejora en la gestión de procesos de Acuerdos Interinstitucionales | 2018-04-01 | 2018-07-04 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.03.02. | Estrategia de captación de recursos de cooperación técnica diseñada | SUB-PRODUCTO | Plan de captación de recursos financieros y no financieros de cooperación nacional | 2018-05-04 | 2018-10-01 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
E | 1.2.04. | Documento de Estrategia de gestión de la Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales elaborado y aprobado | PRODUCTO | [8 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.04.01. | Estrategia de captación de recursos de cooperación técnica financiera y no financiera a nivel nacional e internacional | SUB-PRODUCTO | Documento de estrategia de captación de recursos | 05/04/2018 | 01/06/2018 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
E | 1.2.05. | Portafolio de proyectos para la Cooperación Internacional realizado | PRODUCTO | [8 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.05.01. | Estrategia de captación de recursos financieros y no financieros de cooperación internacional ejecutada | SUB-PRODUCTO | Documento de estrategia de captación de recursos | 2018-05-05 | 2018-07-05 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
E | 1.2.06. | Capacidades técnicas en cooperación técnica, relaciones internacionales y dirección de proyectos fortalecidas | PRODUCTO | Personal capacitado | [7 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.06.01. | Reforzamiento de conocimiento en materia de cooperación internacional y gestión de proyectos | SUB-PRODUCTO | Certificados de participación | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.06.02. | Fortalecimiento de capacidades en materia de Cooperación Nacional | SUB-PRODUCTO | Certificados de participación | 2018-05-01 | 2018-08-01 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.2.06.03. | Reforzamiento de conocimiento en materia de relaciones internacionales | SUB-PRODUCTO | Certificados de participación | 2018-07-03 | 10/12018 | [5 empty] | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 1.3. | Mejoramiento de la imagen y posicionamiento institucional | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 10714043
E | 1.3.01. | Plan integrado de visibilidad y posicionamiento institucional | PRODUCTO | Institución posicionada | [7 empty] | Comunicaciones | Calidad en la Gestión
| 1.3.01.01. | Calendario de programación posicionamiento institucional | SUB-PRODUCTO | 1. Calendario de eventos realizados 2. Calendario visitas medios Comunicación 3. Cantidad de menciones y apariciones de ONE en la prensa | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
O | 1.3.02. | Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional | PRODUCTO | Actividades de posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional realizadas (viajes, conferencias, publicidad) | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 10714043 |  |  | GC | 0001 | Dirección Nacional
| 1.3.02.01. | Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional | SUB-PRODUCTO | Actividades de posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional realizadas (viajes, conferencias, publicidad) |  |  | 10714043 |  |  | GC | 0001 | Dirección Nacional
| 1.4. | Fortalecimiento de la gestión del talento humano | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 1400000
E | 1.4.01. | Sistema integrado de gestión humana elaborado e implementado | PRODUCTO |  |  |  | 1400000 |  |  | GC | 0001 | Recursos Humanos | Administrativo y Financiero, Tecnología de la Información, Planificación y Desarrollo, Calidad en la Gestión
| 1.4.01.01. | Planificación de los recursos humanos realizada | SUB-PRODUCTO | Planes elaborados y enviados al MAP anualmente | 2018-01-01 | 2018-03-01 | [5 empty] | Recursos Humanos
| 1.4.01.02. | Sistema de Gestión del Desempeño y Modelo de Gestión por Competencia Diseñado e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Modelo de Gestión por Competencia Diseñado e implementado (3T) 2. Informe de evaluación del desempeño anual (4T) | 2018-07-01 | 2018-12-01 | 70000 |  |  | GC | 0001 | Recursos Humanos
| 1.4.01.03. | Sistematización de los procesos de gestión humana | SUB-PRODUCTO | Plan de sistematización de los procesos de gestión humana implementado | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Recursos Humanos
| 1.4.01.04. | Programa de Desarrollo y Capacitación formulado e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Programa de desarrollo elaborado (2T) 2. Plan de capacitación implementado (4T) | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 300000 |  |  | GC | 0001 | Recursos Humanos
| 1.4.01.05. | Programa Anual de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales formulado e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Programa anual de Salud Ocupacional implementado (4T) 2. Programa anual de prevención de riesgos laborales implementado (4T) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 20000 |  |  | GC | 0001 | Recursos Humanos
| 1.4.01.06. | Sistema de Beneficio y Compensación elaborado e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Programa anual de actividades de integración implementado (4T) 2. Programa de Beneficio y Compensación implementado (4T) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 1010000 |  |  | GC | 0001 | Recursos Humanos
| 1.4.01.07. | Estructura organizativa enfocada en los procesos implementada | SUB-PRODUCTO | 1. Estructura organizativa aprobada e implementada (4T) 2. Manual de funciones implementado (4T) 3. Manual de cargos realizado e implementado (4T) 4. Manual de políticas y procedimientos implementado (4T) 5. Escala salarial implementada (4T) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Recursos Humanos
| 1.4.01.08. | Sistema informático de Gestión Humana implementado | SUB-PRODUCTO | Sistema implementado | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Recursos Humanos
E | 1.4.02. | Programa de Gestión del Cambio elaborado implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Recursos Humanos | Tecnología de la Información, Planificación y Desarrollo, Calidad en la Gestión
| 1.4.02.01. | Programa de gestión del cambio diseñado | SUB-PRODUCTO | 1. Plan de cultura diseñado (4T) 2. Encuesta de clima organizacional realizada (4T) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Recursos Humanos
| 1.5. | Fortalecimiento de la infraestructura física | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
| 1.6. | Gestión tecnológica e innovación | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 1500000 |  | 1800000
E | 1.6.01. | Infraestructura tecnológica fortalecida | PRODUCTO |  |  |  | 270000 |  | 1800000 | IP | 0037 | Tecnología de la Información
| 1.6.01.01. | Actualización del equipamiento tecnológico para usuarios | SUB-PRODUCTO | Estaciones de trabajo instaladas, según plan | 2/1/2018 | 30/12/2018 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.01.02. | Expansión y actualización de la infraestructura tecnológica central | SUB-PRODUCTO | Unidad central de almacenamiento expandida | 2/1/2018 | 30/12/2018 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.01.03. | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones | SUB-PRODUCTO | Redes actualizadas | 2/1/2018 | 30/12/2018 | 270000 |  |  | GC | 0001 | Tecnología de la Información
| 1.6.01.04. | Normalización y actualización del software que utiliza la institución | SUB-PRODUCTO | Softwares normalizados y actualizados | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | 1800000 | IP | 0037 | Tecnología de la Información
E | 1.6.02. | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | PRODUCTO | [8 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.02.01. | Implementación de tecnologías de código abierto (opensource) para gestionar el repositorio – Evaluación – rediseño | SUB-PRODUCTO | Almacén de datos del Sistema Estadístico Nacional (ADSEN) rediseñado, implementado y funcionando de acuerdo al diseño aprobado por ONE | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.02.02. | Integración al repositorio de las bases de datos de series estadísticas e indicadores disponibles en múltiples sistemas | SUB-PRODUCTO | Bases de datos de series estadísticas integradas al nuevo repositorio | 2018-04-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.02.03. | Fortalecimiento del tratamiento y explotación de las bases de datos estadística | SUB-PRODUCTO | Bases de datos estadísticas fortalecidas | 2018-04-01 | 30/12/2018 | [5 empty] | Tecnología de la Información
E | 1.6.03. | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas | PRODUCTO |  |  |  | 750000 |  |  | GC | 0001 | Tecnología de la Información
| 1.6.03.01. | Implementación de sistema de gestión de la seguridad de la información | SUB-PRODUCTO | Controles ISO27000 implementados | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 300000 |  |  | GC | 0001 | Tecnología de la Información
| 1.6.03.02. | Fortalecimiento de competencias del personal del DTI | SUB-PRODUCTO | Personal capacitado | 2018-03-01 | 2018-12-30 | 450000 |  |  | GC | 0001 | Tecnología de la Información
E | 1.6.04. | Innovación de procesos tecnológicos | PRODUCTO | [8 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.04.01. | Interoperabilidad con las fuentes estadísticas que gestionan Registros Administrativos | SUB-PRODUCTO | Interconexión implementada | 1/02/2018 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.04.02. | Fortalecimiento de los procesos de recolección e integración de datos en Encuestas de Hogares – CSEntry | SUB-PRODUCTO | Sistemas para Encuestas de Hogares implementados | 1/04/2018 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.04.03. | Fortalecimiento de los procesos de recolección e integración de datos en Encuestas Económicas | SUB-PRODUCTO | Procesos de recolección de encuestas económicas fortalecidos | 1/04/2018 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.04.04. | Fortalecimiento de los procesos de recolección e integración de datos en los Censos Nacionales | SUB-PRODUCTO | Procesos de recolección de censos nacionales fortalecidos | 1/04/2018 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
E | 1.6.05. | Servicios en línea fortalecidos | PRODUCTO |  |  |  | 480000 |  |  | GC | 0001 | Tecnología de la Información | Comunicaciones, Calidad en la Gestión
| 1.6.05.01. | Fortalecimiento del portal web | SUB-PRODUCTO |  | 2018-07-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | Tecnología de la Información
| 1.6.05.02. | Implementar APP para difusión de información estadística / División Territorial | SUB-PRODUCTO | APP lista para descarga | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 480000 |  |  | GC | 0001 | Tecnología de la Información
| 1.7. | Fortalecimiento del Sistema de Planificación Institucional | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 1.7.01. | Sistema Integrado de Planificación y Control fortalecido | PRODUCTO | Procesos de gestión de la Planificación revisados, documentados y fortalecidos | 2018-04-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo | Tecnología de la Información
| 1.7.01.01. | Procesos de gestión de la planificación plurianual, estratégica y operacional revisados-Fase I | SUB-PRODUCTO | Procesos de la gestión de la planificación plurianual, estratégica y operacional revisados y documentados-Fase I | 2018-04-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.01.02. | Plan de Mejoras de los procesos de gestión de la Planificación formulado-Fase I | SUB-PRODUCTO | Plan de Mejoras formulado-Fase I | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.01.03. | Plan de Mejoras de los procesos de gestión de la Planificación implementado-Fase I | SUB-PRODUCTO | Plan de Mejoras implementado-Fase I | 2018-08-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
E | 1.7.02. | Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica diseñado y en proceso de implementación | PRODUCTO | Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica diseñado y en proceso de implementación | [7 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.02.01. | Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica diseñado | SUB-PRODUCTO | Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica diseñado | 2018-08-01 | 2018-10-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.02.02. | Plan del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica formulado-Fase I | SUB-PRODUCTO | Plan del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica formulado | 2018-11-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
E | 1.7.03. | Planes y proyectos formulados, ejecutados y evaluados | PRODUCTO | Planes estratégicos y operativos formulados y evaluados Proyectos formulados y ejecutados | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.03.01. | Plan Estratégico Institucional (PEI) | SUB-PRODUCTO | Informe de Seguimiento y Evaluación PEI 2014-2017-2S Informe de Evaluación del PEI 2014-2017 PEI 2018-2020 formulado, socializado y difundido Informe de Seguimiento y Evaluación PEI 2018-1S Informe de Seguimiento y Evaluación PEI 2018-2S preliminar | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.03.02. | Plan Operativo Anual (POA) | SUB-PRODUCTO | Informe de Seguimiento y Evaluación POA 2017-4T POA 2018 formulado, socializado y difundido Informes trimestrales de Seguimiento y Evaluación POA 2018 (1T, 2T, 3T y 4T preliminar) | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.03.03. | Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) | SUB-PRODUCTO | Ejecución física y financiera de productos del PNPSP 2017 PNPSP 2018-2021 actualizado Ejecución física y financiera trimestral de productos del PNPSP 2018 (1T, 2T, 3T) PNPSP 2019-2022 formulado | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.03.04. | Matriz de Presupuestación POA 2018 | SUB-PRODUCTO | Matriz de Presupuestación POA 2018 definida | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.03.05. | Estructura Programática 2018-DIGEPRES | SUB-PRODUCTO | Programación física y financiera de la Estructura Programática 2018 Ejecución física y financiera trimestral de la Estructura Programática 2017 (4T) Ejecución física y financiera trimestral de la Estructura Programática 2018 (1T, 2T, 3T) | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.03.06. | Proyectos de Inversión Pública formulados y ejecutados | SUB-PRODUCTO | Informe de Proyectos formulados-1S Informe de Proyectos formulados-2S Preliminar Carga de la ejecución trimestral en el Sistema de Inversión Pública (4T, 1T, 2T, 3T) | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
E | 1.7.04. | Sistema Integrado de Información Estadística Institucional | PRODUCTO | Sistema Integrado de Indicadores de Información Estadística Institucional implementado | [7 empty] | Planificación y Desarrollo | Calidad en la Gestión
| 1.7.04.01. | Indicadores de Información Estadística Institucional definidos y aprobados | SUB-PRODUCTO | Indicadores de Información Estadística Institucional definidos y aprobados | 2018-04-01 | 2018-06-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.04.02. | Proceso de gestión de Indicadores de Información Estadística Institucional definido y aprobado | SUB-PRODUCTO | Proceso definido, documentado y socializado | 2018-07-01 | 2018-07-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.7.04.03. | Sistema Integrado de Indicadores de Información Estadística Institucional implementado-Fase I | SUB-PRODUCTO | Sistema Integrado de Indicadores de Información Estadística Institucional implementado-Fase I | 2018-08-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.8. | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 1.8.01. | Sistema de Gestión de Calidad fortalecido | PRODUCTO | Sistema de Gestión de Calidad funcionando bajo Norma ISO 9001:2015 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.8.01.01. | Sistema de gestión documental | SUB-PRODUCTO | 1. Informe semestral documentos levantados por las áreas controlados y disponibles en el Sistema Documental de Procesos (1S, 2S) | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Calidad en la Gestión
O | 1.8.02. | Seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno | PRODUCTO | Plan de mejoras e informes de avance y resultado | [7 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.8.02.01. | Plan de mejoras de las NOBACI elaborado y gestionado | SUB-PRODUCTO | 1. Plan de mejoras NOBACI elaborado 2. Informe trimestral de avance NOBACI (2T,3T,4T) | 2018-03-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | Calidad en la Gestión
O | 1.8.03. | Sistema de Seguimiento a la Carta Compromiso al Ciudadano | PRODUCTO | Informes de resultado | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.8.03.01. | Indicadores de atributos de calidad comprometidos monitoreados | SUB-PRODUCTO | 1-Informe de tiempo de respuesta y amabilidad octubre - diciembre del 2017 (4T) 2-Informe trimestral de tiempo de respuesta y amabilidad del 2018 (1T, 2T, 3T) 3-Informe semestral de Profesionalidad ENE y Visitas Grupales 2017 (2S) 4-Informe semestral de Profesionalidad ENE y Visitas Grupales 2018 (1S) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Calidad en la Gestión
O | 1.8.04. | Elaboración y seguimiento al plan de mejoras del CAF | PRODUCTO | Plan de mejoras e informes de avance y resultado | 2018-03-12 | 2018-12-31 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.8.04.01. | Plan de mejoras del Marco Común de Evaluación (CAF) elaborado y completado (fase I) | SUB-PRODUCTO | 1. Plan de mejoras CAF elaborado 2. Informe trimestral de avance CAF (2T,3T,4T) | [7 empty] | Calidad en la Gestión
O | 1.8.05. | Seguimiento al Sistema de Metas Presidenciales | PRODUCTO | Informes bimensuales | 2018-01-01 | 2018-12-30 | [5 empty] | Planificación y Desarrollo
| 1.8.05.01. | Resultados de los indicadores de metas presidenciales actualizados bimensualmente | SUB-PRODUCTO | Informe bimensual de Metas Presidenciales 2018 2(1T), 1(2T), 2(3T), 1(4T) | [7 empty] | Calidad en la Gestión
| 1.9. | Adecuación del Marco Legal | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
| 2 | Establecer las normas, instrumentos y mecanismos que permitan la coordinación y articulación eficaz de los órganos que forman parte del Sistema Estadístico Nacional | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | 3057028 |  | 77617672.86
| 2.1. | Fortalecimiento de la planificación del desarrollo estadístico nacional | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 3057028 |  | 77617672.86
E | 2.1.01. | Plan Estadístico Nacional (PEN) reformulado e implementado | PRODUCTO | Documento del Plan Estadístico Nacional formulado e implementado | 2018-01-03 | 2018-12-30 | 2657028 |  |  | GC | 0004 | Coordinación del SEN
| 2.1.01.01. | Plan Estadístico Nacional (PEN) 2018-2020 formulado | SUB-PRODUCTO | Documento del Plan Estadístico Nacional | 2018-01-03 | 30/09/17 | 2657028 |  |  | GC | 0004 | Coordinación Estadística
E | 2.1.02. | Base Cartográfica Nacional actualizada y aprobada | PRODUCTO |  |  |  | 300000 |  |  | GC | 0005 | Cartografía
| 2.1.02.01. | Sistema de actualización continua de la base de datos cartográfica definido e implementado | SUB-PRODUCTO | Base Cartográfica definida e implementada | 2018-02-01 | 31/12/2018 | 300000 |  |  | GC | 0005 | Cartografía
| 2.1.02.02. | Actualización y digitalización cartográfica para la producción estadística nacional | SUB-PRODUCTO | Base Cartográfica digital | 2018-02-01 | 31/12/2018 | [5 empty] | Cartografía
| 2.1.02.03. | Actualización y digitalización cartográfica para el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 | SUB-PRODUCTO | Base Cartográfica digital | 2018-01-03 | 31/12/2018 | [5 empty] | Cartografía
E | 2.1.03. | Marco Geoestadistico Nacional creado | PRODUCTO | Base digital con el marco geoestadístico | [7 empty] | Cartografía
| 2.1.03.01. | Marco Conceptual | SUB-PRODUCTO |  | 2018-01-07 | 30/9/2018 | [5 empty] | Cartografía
| 2.1.03.02. | Marco Metodológico | SUB-PRODUCTO |  | 2018-01-10 | 31/12/2018 | [5 empty] | Cartografía
| 2.1.03.03. | Desarrollo de la aplicación | SUB-PRODUCTO |  | 2018-01-12 | 31/12/2019 | [5 empty] | Cartografía
| 2.1.03.04. | Producción de las áreas | SUB-PRODUCTO |  | 2018-01-12 | 31/12/2020 | [5 empty] | Cartografía
E | 2.1.04. | Documento de División Territorial actualizado y aprobado anualmente | PRODUCTO | [8 empty] | Cartografía
| 2.1.04.01. | División Territorial 2017 | SUB-PRODUCTO | División Territorial Publicada | 2018-02-01 | 31/5/2018 | [5 empty] | Cartografía
| 2.1.04.02. | División Territorial 2018 | SUB-PRODUCTO | División Territorial Publicada | 2018-01-08 | 31/10/2018 | [5 empty] | Cartografía
E | 2.1.05. | Registros Administrativos fortalecidos | PRODUCTO | [8 empty] | Coordinación del SEN
| 2.1.05.01. | Sistema de aplicación, control y procesamiento de los Registros Administrativos desarrollado | SUB-PRODUCTO | Sistema de aplicación, control y procesamiento de los Registros Administrativos desarrollado | 2018-01-03 | 30/09/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.05.02. | Diagnóstico de los RRAA formulado | SUB-PRODUCTO | Documento del Diagnóstico de los RRAA formulado | 2018-01-04 | 30/09/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.05.03. | Plan de mejora de los registros Administrativos | SUB-PRODUCTO | Documento Plan de mejora de los registros Administrativos | 2018-01-10 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
E | 2.1.06. | Normalización del Sistema Estadístico Nacional para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana | PRODUCTO | [5 empty] | 77617672.86 |  |  | Coordinación del SEN
| 2.1.06.01. | Indicadores ODS compromiso país calculados | SUB-PRODUCTO | Base de indicadores ODS | 2018-07-05 | 30/12/2018 |  |  | 5289695.37 | IP | 0037 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.02. | Planes de producción estadística para los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Subcomisiones | SUB-PRODUCTO | Documentos impreso y en CD | 2018-01-06 | 2018-01-11 |  |  | 19186457.05 | IP | 0037 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.02. | Planes de producción estadística para los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Subcomisiones | SUB-PRODUCTO | Documentos impreso y en CD | 2018-01-06 | 2018-01-11 |  |  | 3273000 | IP | 0039 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.02. | Planes de producción estadística para los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Subcomisiones | SUB-PRODUCTO | Documentos impreso y en CD | 2018-01-06 | 2018-01-11 |  |  | 500000 | IP | 0041 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.02. | Planes de producción estadística para los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Subcomisiones | SUB-PRODUCTO | Documentos impreso y en CD | 2018-01-06 | 2018-01-11 |  |  | 580000 | IP | 0042 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.03. | Diagnóstico de la producción estadística para los ODS | SUB-PRODUCTO | Diagnóstico elaborado y validado | 2018-01-06 | 30/12/2018 |  |  | 17248291.54 | IP | 0037 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.03. | Diagnóstico de la producción estadística para los ODS | SUB-PRODUCTO | Diagnóstico elaborado y validado | 2018-01-06 | 30/12/2018 |  |  | 4856466.18 | IP | 0040 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.04. | Programa de capacitación para mejorar la calidad de la produccón estadística de los ODS | SUB-PRODUCTO | Informe de las fuentes y Registros Administrativos | 15/5/2018 | 30/12/2018 |  |  | 5040000 | IP | 0037 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.05. | Diseño/rediseño nuevas fuentes de información procedentes de Registros Administrativos (RRAA) para el seguimiento de los ODS | SUB-PRODUCTO | Documentos metodológicos y conceptuales de las OE/fuentes de los ODS | 2018-01-07 | 30/12/2018 |  |  | 16518717.99 | IP | 0037 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.06. | Sistema de encuestas para la producción estadística de los ODS | SUB-PRODUCTO | Informe para el cálculo de indicadores por encuestas | 2018-01-08 | 30/12/2018 |  |  | 4451037.35 | IP | 0037 | Coordinación Estadística
| 2.1.06.06. | Sistema de encuestas para la producción estadística de los ODS | SUB-PRODUCTO | Informe para el cálculo de indicadores por encuestas | 2018-01-08 | 30/12/2018 |  |  | 674007.38 | IP | 0040 | Coordinación Estadística
O | 2.1.07. | Programa Acelerado de Datos (PAD) actualizado | PRODUCTO | Documentaciones actualizadas en el catálogo ANDA; | 2018-01-07 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.07.01. | Operaciones estadísticas del SEN documentadas bajo el estándar de documentación internacional DDI | SUB-PRODUCTO | 4 nuevas documentaciones en el catálogo ANDA | 2018-01-07 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.07.02. | Operaciones estadísticas del SEN actualizadas bajo el estándar de documentación internacional DDI | SUB-PRODUCTO | 2 documentaciones actualizadas en el catálogo ANDA | 2018-01-07 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
O | 2.1.08. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) actualizado | PRODUCTO | Informe de cierre; fichas de validación del IOE por sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | 100000 |  |  | GC | 0004 | Coordinación Estadística
| 2.1.08.01. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Medio Ambiente | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | 100000 |  |  | GC | 0004 | Coordinación Estadística
| 2.1.08.02. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Salud | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.03. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Agropecuario | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.04. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Educación | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.05. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector TIC | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.06. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Seguridad Social | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.07. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Migración | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.08. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Económico | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.1.08.09. | Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Riesgos y desastres | SUB-PRODUCTO | Informe de cierre del sector; fichas de validación del IOE del sector | 2018-01-02 | 30/12/18/ | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.2. | Normalización de la producción y difusión de las estadísticas producidas por las instituciones del SEN bajo estándares internacionales | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 2.2.01. | Marco normativo de la producción estadística del SEN diseñado y puesto en ejecución | PRODUCTO | Documento del marco normativo de la producción estadística elaborado | 2018-01-07 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación del SEN
| 2.2.01.01. | Diseño Metodológico y Conceptual del Marco Normativo de la Producción Estadística Nacional | SUB-PRODUCTO | Documento Metodológico y Conceptual del Marco Normativo de la Producción Estadística Nacional | 2018-01-07 | 2018-12-30 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.2.01.02. | Metodología estadística del Informe de áreas protegidas | SUB-PRODUCTO | Documento Metodología estadística del Informe de áreas protegidas | 2018-01-07 | 15/10/17 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.2.01.03. | Metodología estadística del Informe de producción de Agua | SUB-PRODUCTO | Documento Metodología estadística del Informe de producción de Agua de la CAASD | 2018-01-07 | 15/10/17 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.2.01.04. | Implementación de los Clasificadores Internacionales CINE y CIUO y adopción e implementación del clasificador CII-REV.4. | SUB-PRODUCTO | Informe de avance de la implementación | 2018-01-07 | 30/12/18
E | 2.2.02. | Tu Municipio en Cifras actualizado | PRODUCTO | [8 empty] | Oficinas Territoriales | Comunicaciones
| 2.2.02.01. | Elaboración del contenido de Tu Municipio en Cifras | SUB-PRODUCTO | Boletines Tu Municipio en Cifras Elaborados (36) Boletines municipio en cifras publicados (70), incluye 34 pendientes del 2017 | 2018-01-02 | 31/12/2018 | [5 empty] | Oficinas Territoriales
E | 2.2.03. | Indicadores con perspectiva territorial calculados y medidos | PRODUCTO | [8 empty] | Oficinas Territoriales | Tecnología de la Información
| 2.2.03.01. | Sistema de Información Estadística Territorial (SIET web) | SUB-PRODUCTO | Cuadros e indicadores actualizados en el Siet Web (20) | 2018-01-08 | 31/12/2018 | [5 empty] | Oficinas Territoriales
| 2.2.03.02. | Acopio de los registros vitales | SUB-PRODUCTO | Municipios y oficialías visitados para recoger registro (3000) | 2018-02-01 | 31/12/2018 | [5 empty] | Oficinas Territoriales
| 2.2.03.03. | Estadísticas de gestión de Oficinas Territoriales | SUB-PRODUCTO | Informe trimestral elaborado (3) Informe anual sobre el perfil de usuario y de la demanda de información estadística en las Oficinas Territoriales | 30/4/2018 | 31/10/2018 | [5 empty] | Oficinas Territoriales
| 2.3. | Diseño e implementación de los controles para el aseguramiento de la calidad de la producción estadística del SEN | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 2.3.01. | Documentación de los procesos de aseguramiento de la calidad de la producción estadística del SEN compilada | PRODUCTO | Documentación de los procesos de aseguramiento de la calidad de la producción estadística del SEN compilada, (PAD) y disponible en el Sistema Documental de Procesos | 2018-01-07 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística | Calidad en la Gestión
| 2.3.01.01. | Documentación proceso de Producción Estadística del PAD | SUB-PRODUCTO | Documentación de los procesos de aseguramiento de la calidad de la producción estadística del PAD contenida en el sistema | 2018-01-07 | 15/09/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
E | 2.3.02. | Plan metodológico para el diseño cartográfico elaborado e implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Cartografía
| 2.3.02.01. | Documentación de procesos para el diseño cartográfico levantada | SUB-PRODUCTO | Manual de procesos | 2018-01-04 | 30/6/2018
| 2.4. | Fortalecimiento de las capacidades técnicas operativas de las instituciones del SEN que producen estadísticas | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 2.4.01. | Modelos de estructuras organizativas de las unidades institucionales de estadísticas implementados | PRODUCTO | [8 empty] | Coordinación Estadística | Planificación y Desarrollo, Recursos Humanos, Tecnología de la Información
| 2.4.01.01. | Modelos de estructuras organizativas de las unidades institucionales de estadísticas del SEN validado | SUB-PRODUCTO | Documento de estructuras organizativas de las unidades institucionales de estadísticas del SEN concluido | [7 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5. | Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación del SEN | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 2.5.01. | Planes Sectoriales de Producción Estadística en las provincias implementados | PRODUCTO | [8 empty] | Oficinas Territoriales
| 2.5.01.01. | Generación de Capacidades en las Oficinas Territoriales | SUB-PRODUCTO | Expedientes de Capacitación y registros de asistencia | 2018-01-09 | 30/10/2018 | [5 empty] | Oficinas Territoriales | Coordinación Estadística
| 2.5.01.02. | Implementación de los planes sectoriales según priorización | SUB-PRODUCTO | Informe de avance de la implementación | 2018-01-11 | 31/12/2018 | [5 empty] | Oficinas Territoriales | Coordinación Estadística
E | 2.5.02. | Procesos continuos de socialización y consulta con el SEN realizados | PRODUCTO | Informes resultados encuentros de los CTS ; presentaciones power point; listas de participantes | 2018-01-12 | 30/12/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.02.01. | Seguimiento al proceso de fortalecimiento del SEN | SUB-PRODUCTO | Encuentro avances fortalecimiento del SEN Lista de participantes; presentaciones power point; agenda del evento | 2017-01-11 | 30/11/18 | [5 empty] | Coordinación Estadística
E | 2.5.03. | Programa de pasantías en temas de coordinación y articulación del Sistema Estadístico Nacional diseñado y ejecutado | PRODUCTO |  | 2017-01-04 | 15/11/17 | [5 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.03.01. | Plan de pasantías del marco normativo y calidad de la producción estadística de RRAA formulado e implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo de pasantías del marco normativo y calidad de la producción estadística formulado Programas de pasantías de marco normativo ejecutado Programas de pasantías de calidad de la producción estdística ejecutado | 2018-01-07 | 30/09/17 | [5 empty] | Coordinación Estadística
E | 2.5.04. | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados en el marco del SEN | PRODUCTO | [8 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.04.01. | Convenio ONE-DIGEPED implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio | [7 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.04.02. | Convenio ONE-BNPHU implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio | [7 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.04.03. | Convenio ONE-SNS implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio | [7 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.04.04. | Convenio ONE-LMD implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio | [7 empty] | Coordinación Estadística
| 2.5.04.05. | Convenio ONE- (CNCCMDL) implementado. | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio
| 2.5.04.06. | Convenio ONE-Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio
| 2.5.04.07. | Convenio ONE-PROCOMPETENCIA implementado | SUB-PRODUCTO | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio
| 2.5.04.08. | Convenio ONE-INM implementado. |  | Plan de trabajo formulado Informes de avance trimestral de la implementación del convenio
E | 2.5.05. | Estructura de Metadatos Cartográficos articuladas y en funcionamiento | PRODUCTO | [8 empty] | Cartografía
| 2.5.05.01. | Documentación de procesos para la elaboración de los metadatos levantada | SUB-PRODUCTO | Manual de procesos | 2018-01-08 | 31/12/2018 | [5 empty] | Cartografía
| 3. | Fortalecer los procesos de generación y difusión de la producción estadística de la institución, garantizando la calidad de su contenido, la excelencia de su difusión y el uso adecuado de los grupos de interés, nacionales e internacionales. | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | 68052292 | 1707350 | 127082327.14
| 3.1. | Generación de estadísticas oficiales que conciernen a la ONE con calidad y oportunamente | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 64831492 | 1707350 | 127082327.14
E | 3.1.01. | X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 realizado | PRODUCTO | 1. Documentación de la planificación y el diseño elaborada 2. Actualización cartográfica iniciada 3. Prueba de procesamiento | 2108-01-02 | 2018-12-31 |  |  | 127082327.14 | IP | 0036 | Censos | Cartografía, Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Estadísticas Continuas, Comunicaciones, Recursos Humanos, Jurídico, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 3.1.01.01. | Fase de Planificación y Diseño | SUB-PRODUCTO | 1. Diseño metodológico 2. Manuales e instrumentos 3. Boletas, cuestionarios y formularios auxiliares elaborados | 2108-01-02 | 2018-12-31 |  |  | 127082327.14 | IP | 0036 | Censos
E | 3.1.02. | VIII Censo Nacional Agropecuario realizado | PRODUCTO | Documentación de la planificación y el diseño elaborada | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Censos | Cartografía, Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Estadísticas Continuas, Comunicaciones, Recursos Humanos, Jurídico, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 3.1.02.01. | Fase de Planificación y Diseño | SUB-PRODUCTO | 1. Diseño metodológico, 2. Manuales e instrumentos 3. Boletas, cuestionarios y formularios auxiliares elaborados | 2018-01-02 | 2018-12-31 | [5 empty] | Censos
E | 3.1.03. | Sistema de Encuestas de Hogares fortalecido | PRODUCTO |  |  |  | 51000001 |  |  | GC | 0043 | Encuestas | Tecnología de la Información, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Comunicaciones
| 3.1.03.01. | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples-2018 | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes |  |  | 35000001 |  |  | GC | 0002 | Encuestas
| 3.1.03.01. | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples-2018 | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes |  |  | 16000000 |  |  | GC | 0043 | Encuestas
| 3.1.03.02. | Encuesta de Emprededurismo-2018 | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes | [7 empty] | Encuestas
| 3.1.03.03. | Encuesta de Violencia de Genero-2018 | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes | [7 empty] | Encuestas
| 3.1.03.03. | Encuesta de Violencia de Genero-2018 | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes |  |  |  | 1707350
E | 3.1.04. | Resultados de la ENHOGAR-2017 publicados | PRODUCTO | [8 empty] | Encuestas | Tecnología de la Información, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Comunicaciones
| 3.1.04.01 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples-2017 | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes | [7 empty] | Encuestas
| 3.1.04.02 | Resultados de la Encuesta Municipal de Alfabetización (EMA)-2017 publicados | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes | 2/3/018 | 2017-03-15 | [5 empty] | Encuestas | Tecnología de la Información, Recursos Humanos, Administrativo y Financiero, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Comunicaciones y Departamento de Cartografía
E | 3.1.05. | Sistema de Encuestas Agropecuarias diseñado e implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Encuestas
| 3.1.05.01. | Resultados de la EEA-2017 publicados | SUB-PRODUCTO | Base de datos e informes | 2018-02-01 | 2018-04-01 | [5 empty] | Encuestas
E | 3.1.06. | Sistema de Índices Económicos integrado y fortalecido | PRODUCTO | 1. Índice de Precio del Productor IPP, boletines 24. 2. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas ICDV-2018, boletines 12. 3. Informes Anual de resultado, IPP-2017. 4. Informes Anual de resultado, ICDV -2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 1055800 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Jurídico, Cartografía.
| 3.1.06.01. | Índice de Precios del Productor (IPP) | SUB-PRODUCTO | 1. Boletín IPP-Manufactura y servicio, 1T-2018. (6) 2. Boletín IPP-Manufactura y servicio, 2T-2018. (6) 3. Boletín IPP-Manufactura y servicio, 3T-2018. (6) 2. Boletín IPP-Manufactura y servicio, 4T-2018. (6) 13. Informe anual de resultados, IPP-2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 1055800 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas
| 3.1.06.02. | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | SUB-PRODUCTO | 1. Boletín ICDV, 1T 2018. (3) 2. Boletín ICDV, 2T 2018. (3) 3. Boletín ICDV, 3T 2018. (3). 4. Boletín ICDV, 4T 2018. (3) 5. Informe anual de resultados, ICDV-2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
E | 3.1.07. | Metodologías de estadísticas económicas elaboradas y/o actualizadas | PRODUCTO |  | 2018-01-04 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.07.01. | Diseño metodológico y análisis del Índice de Precios del Productor- IPP | SUB-PRODUCTO | 1. Canastas de Sectores Minas y Canteras. 2. Canasta de Sectores Energía, Gas, Agua y Saneamiento. 3. Plantillas de calculo Sectores Minas y Canteras. 4. Plantillas de calculo Sectores Energía, Gas, Agua y Saneamiento. 5. Mantenimiento y análisis metodológicos, 12 informes IPP. 6. Actualizaciones página web sección metodología, 12 plantillas publicadas. | 2018-01-04 | 2018-12-29 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.02. | Diseño metodológico y análisis del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas -ICDV | SUB-PRODUCTO | 1. Documento metodológico del ICDV. 2. Insumos para cálculo del ICDV rediseñado. | 2018-01-05 | 2018-12-29 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.03. | Diseño metodológico del Estudio de Oferta de Edificaciones- EOE | SUB-PRODUCTO | 1. Documentos metodológicos actualizados abril 2018. 2. Documentos metodológicos actualizados octubre 2018. | 2018-01-05 | 2018-09-28 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.04. | Diseño metodológico Índice de Precios Comercio Exterior- IPCE | SUB-PRODUCTO | 1. Marco conceptual Índice de Precios Comercio Exterior, documento IPCE-2018. 2. Lista de productos, IPCE-2018. | 2018-01-05 | 2018-12-29 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.05. | Diseño metodológico Índice de Precios de Vivienda Nueva- IPVN | SUB-PRODUCTO | 1. Marco conceptual Índice de Precios de Vivienda Nueva, documento IPVN-2018. 2. Lista de productos, IPVN-2018. | 2018-01-05 | 2018-12-29 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.06. | Compendio de Estadísticas Coyunturales | SUB-PRODUCTO | 1. Compendio publicado | 2018-07-14 | 2018-10-13 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.07. | Diseño metodológico y análisis de datos del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE). | SUB-PRODUCTO | 1. Informe del Directorio de Empresas y Establecimientos- DEE 2017. | 2018-01-04 | 2018-12-31 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.08. | Medición de las micro-finanzas de la Fundación Reservas | SUB-PRODUCTO | 1. Reportes de micro finanzas, enero-marzo 2018. 2. Reportes de micro finanzas, abril-junio 2018. 3. Reportes de micro finanzas, julio-septiembre 2018. 4. Reportes de micro finanzas, octubre-diciembre 2018. | 2018-01-15 | 2018-10-20 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.09. | Diseño metodológico y análisis de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE). | SUB-PRODUCTO | 1. Informe de ENAE-2016 Sector Comercio. 2. Informe de la ENAE-2016 Sector Alojamiento y Servicio de Comidas. 3. Informe de la ENAE-2016 Sector Construcción. 4. Informe de la ENAE-2016 Sector Transporte 5. Informe de la ENAE-2016 Sector Información. 6. Informe de la ENAE-2016 Sector Comunicaciones. 7. Informe de la ENAE-2016 Sector Agua. 8. Informe de la ENAE-2016 Sector y energía. 9. Informe de la ENAE-2017 Sector Industrial. 10.Informe de la ENAE-2017 Sector Minas y canteras. 11.Informe de la ENAE-2017 Sector Comercio. | 2018-01-04 | 2018-12-29 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.10. | Medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana | SUB-PRODUCTO | 1. Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria a 2017 publicado y difundido. 2. Actualización y ampliación del portal. | 2018-01-04 | 2018-12-29 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.1.07.11. | Perfil de las empresas exportadoras e importadoras 2015 y 2016 | SUB-PRODUCTO | 1. Informe Perfil Empresas Exportadoras e Importadoras 2015 publicado y difundido. | 2018-01-04 | 2018-08-25 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
E | 3.1.08. | Estudios económicos coyunturales actualizados, mejorados y ampliados | PRODUCTO | 1. Informe General de Resultado Estudios Oferta Edificaciones Octubre 2017. 2. Informe General de Resultado Estudios Oferta Edificaciones Abril 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 4062230 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.08.01. | Estudio de Oferta de Edificaciones | SUB-PRODUCTO | 1. Informe General de Resultado Estudios Oferta Edificaciones Octubre 2017. 2. Informe General de Resultado Estudios Oferta Edificaciones Abril 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 4062230 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas
E | 3.1.09. | Encuesta de Infraestructura Económica levantada y difundida | PRODUCTO | 1. Base de Datos Encuesta Nacional de Actividad Económica, ENAE-2018. 2. Informe Nacional de Nacional de Actividad Económica, ENAE-2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 8672461 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.09.01. | Levantamiento de la Encuesta Nacional de Actividad Económica ENAE-2018 | SUB-PRODUCTO | Base de Datos Encuesta Nacional de Actividad Económica, ENAE-2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 6342351 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas
| 3.1.09.02. | Levantamiento de la Encuesta Nacional de Actividad Económica ENAE-2017 | SUB-PRODUCTO | Base de Datos Encuesta Nacional de Actividad Económica, ENAE-2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 2330110 |  |  |  |  | Estadísticas Económicas
E | 3.1.10. | Directorio de empresas y establecimientos actualizado, mejorado y ampliado | PRODUCTO | Base de Datos Directorio de Empresas y Establecimientos, DEE-2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 41000 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.10.01. | Levantamiento del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE-2017) | SUB-PRODUCTO | Base de Datos Directorio de Empresas y Establecimientos, DEE-2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 41000 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas
E | 3.1.11. | Sistema de indicadores sociodemográficos, ambientales y culturales fortalecido | PRODUCTO | 1. Indicadores actualizados en el SINID 2017. 2. Boletín de indicadores Demográfico, Social y Económico No.1 2017. 3. Boletín de indicadores Demográfico, Social y Económico No.2 2017. 4. Indicadores actualizados ODM 2017. 5. Informe de las mejoras del SINID 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.11.01. | Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SINID) | SUB-PRODUCTO | 1. Indicadores actualizados en el SINID 2017. 2. Informe de las mejoras del SINID 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Div. Estadísticas Demográficas y Sociales, Div. Estadísticas Culturales y Judiciales, Tecnología de la Información, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.11.02. | Sub-sistema Objetivos de Desarrollo del Milenio Actualizado | SUB-PRODUCTO | Indicadores actualizados ODM 2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.1.11.03. | Sub-sistema de materiales de comunicación y difusión breves de indicadores SINID | SUB-PRODUCTO | 1. Boletín de indicadores Demográfico, Social y Económico No.1 2017. 2. Boletín de indicadores Demográfico, Social y Económico No.2 2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
E | 3.1.12. | Anuarios y compendios basados en información de registros administrativos sobre datos sociales, demográficos, judiciales y culturales, elaborados | PRODUCTO | 1. Anuario de Estadísticas Vitales 2017. 2. Compendio de Estadísticas Vitales 2013-2017. 3. Anuario de Muertes Accidentales y Violentas 2017. 4. Compendio de Muertes Accidentales y Violentas 2007-2017. 5. Estadísticas de Muertes de Mujeres en Condiciones de Violencia 2009-2017. 6. Anuario Socio Demográfico 2017. | 2018-08-01 | 2018-11-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Cartografía.
| 3.1.12.01. | Anuarios y compendios del ámbito demográfico | SUB-PRODUCTO | Anuario Socio Demográfico 2017. | 2018-08-15 | 2018-11-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.1.12.02. | Anuarios y compendios del ámbito Social | SUB-PRODUCTO | 1. Anuario de Estadísticas Vitales 2017. 2. Compendio de Estadísticas Vitales 2013-2017. 3. Anuario de Muertes Accidentales y Violentas 2017. | 2018-08-01 | 2018-10-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.1.12.03. | Anuarios y compendios de seguridad y convivencia | SUB-PRODUCTO | 1. Compendio de Muertes Accidentales y Violentas 2007-2017. 2. Estadísticas de Muertes de Mujeres en Condiciones de Violencia 2009-2017. | 2018-08-27 | 2018-11-23 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.1.12.04. | Solicitudes de usuarios nacionales completadas | SUB-PRODUCTO | Informe de solicitud a usuarios nacionales | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.1.12.05. | Requerimientos de información estadística de las agencias internacionales OIT, UNICEF, CEPAL, UNSTATS, SES; REDEPLAN entre otras respondidos | SUB-PRODUCTO | Informe estadísticas anuales para las diferentes agencias | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2. | Fomento de la compilación y uso de los registros administrativos con fines estadísticos | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 270800
E | 3.2.01. | Sistema de información económica a partir de registros administrativos elaborado, actualizado y sistematizado (series e indicadores basados en los registros administrativos económicos) | PRODUCTO | 1. Compendio República Dominicana en Cifras 2018. 2. Anuario Estadísticas Económico 2018. 3. Anuario de Comercio Exterior 2018. 4. Indicadores de Estadísticas Económicas Actualizados en el Sistema de Indicadores SINID. 5. Síntesis de República Dominicana en Cifras. 6. Artículos periodísticos para los medios de comunicación. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero, Comunicaciones, Jurídico, Cartografía, Estadísticas Económicas y Sociodemográficas
| 3.2.01.01. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de transporte marítimo, aéreo y terrestre actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.02. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de construcción actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-05 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.03. | Sub-sistema de estadística e indicadores de Comunicación actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-05 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.04. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de Finanzas Públicas Gobierno Central actualizada, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.05. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de finanzas públicas municipales (ayuntamientos) actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.06. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores del mercado asegurador actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.07. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de bolsa de valores actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.08. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de intermediarios financieros (Banca) actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.09. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de Macroeconómicos actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.10. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de Tasa de Cambio actualizada, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.11. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de deuda externa actualizada, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.12. | Sub-sistema de estadísticas del sector industria actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.13. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores agrícolas y pecuario actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.14. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de minería actualizada, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.15. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de electricidad actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.16. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de agua actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.17. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de consumo de Combustible actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.18. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores de las zonas francas actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.19. | Sub-sistema de estadísticas e indicadores del sector externo (comercio exterior) actualizado, 2018 | SUB-PRODUCTO | 1.Base de datos recopilada y procesada 2.Cuadros elaborados para Anuarios y boletines 3.Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Económicas | Depto. de Tecnología
| 3.2.01.20. | Sistemas estadísticos sectoriales mejorados | SUB-PRODUCTO | Informe de las mejoras de todos los procesos | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.2.01.21. | Estadísticas económicas para las agencias internacionales y usuarios nacionales | SUB-PRODUCTO | Series e Indicadores cargados para difusión | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.2.01.22. | Anuario República Dominicana en Cifras, 2018, mejorado y publicado | SUB-PRODUCTO | Anuario República Dominicana en Cifras 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.2.01.23. | Anuario de Estadísticas Económicas, 2018 publicado | SUB-PRODUCTO | Anuario de Estadísticas Económicas 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.2.01.24. | Anuario de Comercio Exterior, 2018 publicado | SUB-PRODUCTO | Anuarios de Comercio Exterior 2018. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
| 3.2.01.25. | Artículos Coyunturales, Depto. Económico | SUB-PRODUCTO | Artículos para la Prensa. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Económicas
E | 3.2.02. | Sistema de estadísticas vitales fortalecido | PRODUCTO | 1. Base de Datos Nacimientos 2017. 2. Base de Datos Defunciones 2017. 3. Base de Datos Matrimonios 2017. 4. Base de Datos Divorcios 2017. | 2018-06-01 | 2018-08-11 | 270800 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información, Planificación y Desarrollo, Comunicaciones, Coordinación Estadística
| 3.2.02.01. | Recolección, procesamiento y documentación de las EE. VV. | SUB-PRODUCTO | 1. Base de Datos Nacimientos 2017. 2. Base de Datos Defunciones 2017. 3. Base de Datos Matrimonios 2017. 4. Base de Datos Divorcios 2017. | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 270800 |  |  | GC | 0003 | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.02.02. | Difusión de las bases de datos REDATAM de las EE. VV. | SUB-PRODUCTO | 1. Base de Datos Nacimientos 2017, REDATAM. 2. Base de Datos Defunciones 2017, REDATAM. 3. Base de Datos Matrimonios 2017, REDATAM. 4. Base de Datos Divorcios 2017, REDATAM. | 2018-06-15 | 2018-08-11 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
E | 3.2.03. | Sistema de estadísticas de seguridad y convivencia fortalecido (Muertes accidentales y violentas, delito, victimización) | PRODUCTO | 1. Base de Datos de Homicidios 2017. 2. Base de Datos de Suicidios 2017. 3. Base de Datos de Muertes Accidentales y Violentas2017. 4. Base de Datos de accidentes de tránsito 2017. 5. Base de Datos de Ahogamientos 2017. 6. Base de Datos de Electrocuciones 2017. 7 Base de Datos de Mujeres en condiciones de Violencia 2010-2017. 8. Base de Datos de Robo de Vehículos 2017. 9. Base de Datos de Robo de armas de fuego 2017. | 2018-01-02 | 2018-08-31 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información, Coordinación Estadística
| 3.2.03.01. | Sub-sistema de estadísticas de muertes accidentales y violentas | SUB-PRODUCTO | 1. Base de Datos de Muertes Accidentales y Violentas2017. 2. Base de Datos de accidentes de tránsito 2017. 3. Base de Datos de Ahogamientos 2017. 4. Base de Datos de Electrocuciones 2017. 5 Base de Datos de Mujeres en condiciones de Violencia 2010-2017. | 2018-01-02 | 2018-08-31 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.03.02. | Sub-sistema de estadísticas de seguridad pública, convivencia, victimización y justicia | SUB-PRODUCTO | 1. Base de Datos de Homicidios 2017. 2. Base de Datos de Suicidios 2017. 3. Base de Datos de Robo de Vehículos 2017. 4. Base de Datos de Robo de armas de fuego 2017. | 2018-04-15 | 2018-07-27 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.03.03. | Difusión de las bases de datos REDATAM de las MAV | SUB-PRODUCTO | Bases de Datos Publicadas en la web (5) | 2018-09-03 | 2018-12-28 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
E | 3.2.04. | Sistema de estadísticas sociales fortalecido | PRODUCTO | 1. Series y Cuadros Sociales, Migración, Educación, Salud, Laborales, Pobreza y Asistencia Social y condiciones de vida y infancia. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información
| 3.2.04.01. | Sub-sistema de estadísticas de migración desarrollado | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros de migración. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.04.02. | Sub-sistema de estadísticas laborales y de seguridad social actualizado | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros de laborales y sociales. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.04.03. | Sub-sistema de pobreza, asistencia social y condiciones de vida actualizado | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros pobreza, asistencia social y condiciones de vida. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.04.04. | Sub-sistema de estadísticas de salud actualizado | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros de salud. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.04.05. | Sub-sistema de estadísticas de infancia | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros de infancia. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.04.06. | Sub-sistema de estadísticas de educación fortalecido | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros de educación | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.2.04.07. | Sub-sistema de estadísticas culturales | SUB-PRODUCTO | Series y Cuadros de cultura. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
E | 3.2.05. | Sistema de estadísticas ambientales fortalecido | PRODUCTO | Cuadros y estadísticas de medio ambiente destinados a las publicaciones 2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información
| 3.2.05.01. | Recolección, procesamiento y documentación de las Estadísticas Ambientales | SUB-PRODUCTO | Cuadros y estadísticas de medio ambiente destinados a las publicaciones 2017. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.3. | Fortalecimiento de los procesos de generación de la información aeroespacial para la producción estadística | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 3.3.01. | Documentos de Análisis Geoespacial diseñados y publicados | PRODUCTO | [8 empty] | Cartografía | Comunicaciones
| 3.3.01.01. | Elaboración de Atlas | SUB-PRODUCTO | Documentos publicados | 2018-02-01 | 31/12/2018 | [5 empty] | Cartografía
| 3.4. | Mejoramiento de la difusión de las publicaciones institucionales en cantidad, calidad y oportunidad | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 500000
E | 3.4.01. | Programa de Promoción de la Cultura Estadística en la República Dominicana definido e implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Comunicaciones | Dirección Nacional, Coordinación del Sistema Estadístico Nacional, Censos y Encuestas, Estadísticas Continuas, Escuela Nacional de Estadística
| 3.4.01.01. | Programa de promoción de la ONE para fortalecer la cultura estadística | SUB-PRODUCTO | 1. Calendario de programación de actividades 2. Actividades difundidas | 2018-02-12 | 2018-12-13 | [5 empty] | Comunicaciones
E | 3.4.02. | Proceso de acceso a la información estadística fortalecido e implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Comunicaciones | Tecnología de la Información
| 3.4.02.01. | Proceso de acceso a la información estadística fortalecido e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Tutorial video web socializado y funcionando 2. Informes de métricas redes sociales y porta web | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
E | 3.4.03. | Servicios prestados en el CENDOC mejorados | PRODUCTO | [8 empty] | Comunicaciones | Calidad en la Gestión
| 3.4.03.01. | CENDOC funcionado con estándares de calidad | SUB-PRODUCTO | 1. Colecciones antiguas digitalizadas, 2. Digitalización de mapas cartográficos 3. Sub-portal rediseñado | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
E | 3.4.04. | Sistema de evaluación de satisfacción de usuarios fortalecido | PRODUCTO | [8 empty] | Comunicaciones | Tecnología de la Información, Calidad en la Gestión
| 3.4.04.01. | Encuestas de satisfacción aplicadas y resultados disponibles en la web | SUB-PRODUCTO | 1. Informe de satisfacción usuarios presenciales (4) 2. Informe de satisfacción sitio web (4) 3. Informe de satisfacción global (2) 4. Informe de satisfacción visitas grupales (2) | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
E | 3.4.05. | Plan de Comunicación formulado y ejecutado | PRODUCTO | Plan formulado e informes de avance de la implementación | 43102 | 28/12/2018 | 500000 |  |  | GC | 0006 | Comunicaciones
| 3.4.05.01. | Difusión estadística institucional | SUB-PRODUCTO | 1. Revistas ONE informativa No 14 y 15 elaboradas y difundidas 2. Calendario de Publicaciones elaborado, programas anuales diseñados | 2018-01-02 | 2018-12-28 | 500000 |  |  | GC | 0006 | Comunicaciones
| 3.4.05.02. | Plan de posicionamiento de contenido en medios digitales formulado e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Contenidos elaborados y difundidos 2. Informes métricas RS 3. Portal web actualizado | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
O | 3.4.06. | Comunicación interna fortalecida | PRODUCTO | [8 empty] | Comunicaciones
| 3.4.06.01. | Comunicación interna fortalecida | SUB-PRODUCTO | 1. Intranet implementadas 2. Calendario de charlas sobre el uso de herramientas de trabajo 3. Murales Digitalizados 4. Señaléticas institucionales implementadas | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
O | 3.4.07. | Coordinación de eventos fortalecida | PRODUCTO | [8 empty] | Comunicaciones
| 3.4.07.01. | Plan de mejoras para la coordinación de los eventos diseñado e implementado | SUB-PRODUCTO | 1. Calendario anual de eventos 2. Sistema de confirmaciones asistencia implementado 3. Inventario de material promocional | 2018-01-02 | 2018-12-28 | [5 empty] | Comunicaciones
| 3.5. | Desarrollo e implementación de proyectos de análisis y metodologías de investigación | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 1330000
E | 3.5.01. | Estudios demográficos orientados a la toma de decisiones elaborados | PRODUCTO |  |  |  | 300000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones
| 3.5.01.01. | Estudio sobre uso del tiempo realizado | SUB-PRODUCTO | Propuesta técnica diseñada | 2017-01-12 | 23/09/2018 | 300000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.5.01.02. | Estudio "Discapacidad en niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana: análisis de situación y respuesta" corregido y publicado | SUB-PRODUCTO | Informe preliminar corregido | 2018-01-09 | 30/10/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
E | 3.5.02. | Metodologías para el fortalecimiento de la producción estadística publicadas | PRODUCTO |  |  |  | 1030000 |  |  | GC | 0006 | Metodología e Investigaciones
| 3.5.02.01. | Metodología del cálculo del deficit habitacional diseñado y publicado | SUB-PRODUCTO | Documento publicado | 2018-01-01 | 20/05/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.5.02.02. | Estudio "Medición de los aportes de la mujer en el sector agropecuario" publicado | SUB-PRODUCTO | Documento publicado | 2018-10-03 | 30/05/2018 | 1030000 |  |  | GC | 0006 | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones, Cooperación Internacional
E | 3.5.03. | Análisis demográficos para difusión masiva publicados | PRODUCTO | [8 empty] | Metodología e Investigaciones
| 3.5.03.01. | Panoramas Estadísticos publicados | SUB-PRODUCTO | Panoramas Estadísticos publicados | 2018-01-03 | 30/12/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6. | Producción y difusión de información estadística a partir del enfoque de género, visilibilización de grupos vulnerables y buenas prácticas inclusivas | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 1120000
E | 3.6.01. | Políticas y normas de transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables socializadas e implementadas | PRODUCTO |  |  |  | 220000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones
| 3.6.01.01. | Integración política de transversalización del enfoque de género en la producción estadística socializado e implementado | SUB-PRODUCTO | Documento corregido y diagramado | 2018-01-01 | 31/03/2018 | 40000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6.01.02. | Socialización de la política a lo interno de la ONE e instituciones priorizadas del SEN realizadas | SUB-PRODUCTO | Presentación Power Point y listado participantes | 2018-01-01 | 31/12/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones, Escuela Nacional de Estadística
| 3.6.01.03. | Implementación de la política de transversalización en el SEN realizadas | SUB-PRODUCTO | Calendario de visitas y hojas de asistencia | 2018-01-04 | 31/12/2018 | 30000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones
| 3.6.01.04. | Diagnóstico del estado actual de la perspectiva de género en la captura, análisis y difusión de los datos estadísticos de la ONE y de sectores priorizados del SEN publicado | SUB-PRODUCTO | Documento final diagramado | 15/02/2018 | 30/03/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6.01.05. | Política de Transversalización del Enfoque de Género en la Producción de Estadísticas Oficiales publicada | SUB-PRODUCTO | Documento publicado | 2018-01-01 | 30/03/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6.01.06. | Transversalización del Enfoque de Género en las estadísticas oficiales: Política y Plan de Acción publicados | SUB-PRODUCTO | Documento publicado | 2018-01-01 | 30/03/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6.01.07. | Política del lenguaje inclusivo | SUB-PRODUCTO | Documento publicado | 2018-06-04 | 2018-12-30 | 150000 |  |  | GC | 0007
E | 3.6.02. | Producción de información con enfoque de género mejorada | PRODUCTO |  |  |  | 150000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones
| 3.6.02.01. | Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género Rediseñado y actualizado | SUB-PRODUCTO | Plataforma web SINAVIG actualizada | 01/03/2018 | 30/06/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Tecnología de la Información y Comunicaciones
| 3.6.02.02. | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado | SUB-PRODUCTO | Plataforma web SISGE actualizada | 07/03/2018 | 30/05/2018 | [5 empty] | Metodología e Investigaciones | Tecnología de la Información y Comunicaciones
| 3.6.02.03. | Sensibilización para la producción de información estadística con enfoque de género a entidades del SEN realizada | SUB-PRODUCTO | Listado de participantes | 30/03/2018 | 30/12/2018 | 30000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Tecnología de la Información y Comunicaciones
| 3.6.02.04. | Socialización del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género con entidades del SEN realizada | SUB-PRODUCTO | Listado de participantes | 30/03/2018 | 31/12/2018 | 40000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6.02.05. | Socialización del Sistema de Indicadores de Género (SISGE) realizada | SUB-PRODUCTO | Listado de participantes | 30/03/2018 | 31/12/2018 | 40000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
| 3.6.02.06. | Socialización del documento "Patrones, tendencias y determinantes de la fecundidad adolescente en Rep. Dominicana" con entidades del SEN y academia realizada | SUB-PRODUCTO | Listado de participantes | 15/04/2018 | 30/08/2018 | 40000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Comunicaciones
O | 3.6.03. | Fortalecimiento del personal técnico en temas de género | PRODUCTO |  | 01/03/2018 | 30/12/2018 | 450000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | Dirección Nacional y Cooperación Internacional
| 3.6.03.01. | Fortalecimiento del personal técnico en temas de género 2018 | SUB-PRODUCTO | Informe de participación en actividades y certificaciones |  |  | 450000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones
O | 3.6.04. | Sensibilización con enfoque de género implementada | PRODUCTO | Listado de participantes | 08/03/2018 | 23/11/2018 | 300000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | RRHH y Comunicaciones
| 3.6.04.01. | Conmemoración del Día Internacional de la Mujer realizada | SUB-PRODUCTO | Publicaciones en medios digitales realizadas | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 150000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | RRHH y Comunicaciones
| 3.6.04.02. | Conmemoración Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer realizada | SUB-PRODUCTO | Listado de participantes | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 150000 |  |  | GC | 0007 | Metodología e Investigaciones | RRHH y Comunicaciones
| 3.7. | Innovación en la Producción Estadística | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 0
E | 3.7.01. | Metodología para las proyecciones de hogares elaborada y aplicada | PRODUCTO | 1. Aplicación de la metodología de proyecciones de hogares para República dominicana utilizando datos Censales. 2. Edición de cuadros en excel para publicación. | 2018-02-19 | 2018-09-15 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales | Tecnología de la Información, Comunicaciones
| 3.7.01.01. | Revisión y análisis de los fundamentos metodológicos | SUB-PRODUCTO | Aplicación de la metodología de proyecciones de hogares para República dominicana utilizando datos Censales | 2018-02-19 | 2018-09-15 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.7.01.02. | Realización de la proyección de hogares | SUB-PRODUCTO | Edición de cuadros en excel para publicación | 2018-03-31 | 2018-09-15 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 3.7.01.03. | Sub sistema de estadísticas en la página web | SUB-PRODUCTO | Carga de cuadros actualizados en la web ONE | 2018-09-15 | 2018-12-30 | [5 empty] | Estadísticas Demográficas, Sociales y Culturales
| 4. | Implementar estrategias formativas y planes para sensibilización que impulsen una cultura estadística a nivel nacional sobre producción, difusión y análisis de información estadística, demográfica y cartográfica, impactando así la toma de decisiones públicas y al desarrollo nacional | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  |  |  | 1720000
| 4.1. | Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Estadística | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 110000
E | 4.1.01. | Procesos de la ENE sistematizados y automatizados | PRODUCTO |  |  |  | 90000 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión
| 4.1.01.01. | Documentación de procesos de la ENE revisada y aprobada | SUB-PRODUCTO | Manual de procedimientos aprobado | 2018-01-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión
| 4.1.01.02. | Propuesta de Indicadores de gestión académica realizada | SUB-PRODUCTO | Documento de propuesta de Indicadores de gestión académica | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión
| 4.1.01.03. | Criterios del sistema informático para la gestión académica definidos | SUB-PRODUCTO | Documento con los Criterios para el sistema informático de la ENE | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión, Comunicaciones, Tecnología de la Información
| 4.1.01.04. | Automatización de los procesos de gestión académica | SUB-PRODUCTO | 1. Cronograma de implementación por módulo del sistema de gestión académica 2. Módulos desplegados | 2018-07-02 | 2018-12-15 | 90000 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión, Comunicaciones, Tecnología de la Información
E | 4.1.02. | Manual de Reglamentos de Gestión Académica documentados y aprobados | PRODUCTO | [8 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión, Comunicaciones, Tecnología de la Información
| 4.1.02.01. | Reglamentos para la gestión académica de la ENE documentados | SUB-PRODUCTO | Reglamentos de: Registro, Admisiones, Docentes, Laboratorio de Informática | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión, Comunicaciones
E | 4.1.03. | Identidad de la ENE redefinida y aprobada según su fundamento filosófico | PRODUCTO |  |  |  | 20000 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Comunicaciones, Tecnología de la Información
| 4.1.03.01. | Fundamentos filosóficos de la ENE redefinidos | SUB-PRODUCTO | Reglamento de Fundamentos filosóficos de la ENE aprobados | 2018-04-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 4.1.03.02. | Línea gráfica de la ENE diseñada | SUB-PRODUCTO | Logo, Diseño Subportal ENE, Diseño ENE Virtual, Brochure, aprobados | 2018-01-02 | 2018-12-15 | 20000 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Comunicaciones, Tecnología de la Información
E | 4.1.04. | Rediseño de la estructura organizacional y de funciones de la ENE implementado | PRODUCTO | [8 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Recursos Humanos
| 4.1.04.01. | Estructura organizacional revisada y aprobada | SUB-PRODUCTO | Documento con la estructura aprobada | 2018-01-02 | 2018-03-30 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Recursos Humanos
E | 4.1.05. | Servicio de formación en línea estructurado y mejorado | PRODUCTO | [8 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Tecnología de la Información, Recursos Humanos
| 4.1.05.01. | Criterios del funcionamiento de la plataforma virtual definidos | SUB-PRODUCTO | Documento con los Criterios del funcionamiento de la plataforma virtual | 2018-04-02 | 2018-09-23 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Tecnología de la Información
| 4.1.05.02. | Versión actualizada de la plataforma ENE Virtual desplegada | SUB-PRODUCTO | Plataforma ENE Virtual actualizada | 2018-04-02 | 2018-09-23 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Tecnología de la Información
| 4.1.05.03. | Capacidades del personal en el manejo y administración de la plataforma Moodle fortalecidas | SUB-PRODUCTO | Expedientes de capacitación | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Recursos Humanos
E | 4.1.06. | Programa de certificación de docentes de la ENE realizado | PRODUCTO | [8 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información, Jurídico
| 4.1.06.01. | Programa de certificación de Docentes de la ENE diseñado | SUB-PRODUCTO | Diseño del programa de certificación docente | 2018-04-02 | 2018-06-30 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información, Jurídico
| 4.2. | Diseño y ejecución de programas de capacitación y formación estadística dirigidos a las instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 1566500
E | 4.2.01. | Diagnóstico de necesidades y demandas de capacitación estadística realizado | PRODUCTO | [8 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Coordinación del SEN, Recursos Humanos, Tecnología de la Información, Comunicaciones, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 4.2.01.01. | Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Estadística aplicada a la ONE realizado | SUB-PRODUCTO | Resultados de la Detección de Necesidades de Capacitación de la ONE | 2018-01-02 | 2018-03-30 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Recursos Humanos
| 4.2.01.02. | Metodología de Detección de Necesidades de Capacitación Estadística dirigida al SEN revisada | SUB-PRODUCTO | Documento revisado sobre la Metodología de Detección de Necesidades de Capacitación Estadística dirigida al SEN | 2018-04-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Coordinación del SEN, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
| 4.2.01.03. | Alianzas con entidades educativas establecidas | SUB-PRODUCTO | 1. Convenios firmados 2. Planes de trabajo | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Jurídico
E | 4.2.02. | Oferta académica de la ENE actualizada e implementada según demandas y necesidades | PRODUCTO |  |  |  | 1566500 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información, Administrativo y Financiero. Jurídico
| 4.2.02.01. | Oferta académica de la ENE actualizada | SUB-PRODUCTO | Documento con la oferta académica actualizada | 2018-04-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información
| 4.2.02.02. | Programas académicos avalados | SUB-PRODUCTO | Programa académico avalado por entidades reguladoras de la formación técnico profesional | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Jurídico
| 4.2.02.03. | Plan de Capacitación Estadística 2018 ejecutado | SUB-PRODUCTO | Informe trimestral de gestión académica de la ENE | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 1566500 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Administrativo y Financiero, Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información
| 4.2.02.04. | Expedientes para la evaluación CAF del servicio "Capacitación Especializada" completados | SUB-PRODUCTO | Informes de evaluación de reacción de actividades formativas | 2018-01-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Gestión en la Calidad
| 4.3. | Fomento del uso de la información estadística | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 7500
E | 4.3.01. | Programa de formación para el fomento de la cultura estadística diseñado e implementado | PRODUCTO |  |  |  | 7500 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información
| 4.3.01.01. | Material educativo para el fomento de la cultura estadística diseñado | SUB-PRODUCTO | Evidencia de diseño de artículos promocionales | 2018-04-02 | 2018-09-28 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Comunicaciones, publicaciones
| 4.3.01.02. | Plan de actividades formativas dirigida a la academia coordinadas | SUB-PRODUCTO | Registro de operaciones para la ejecución del plan, Reporte trimestral de actividades realizadas | 2018-01-02 | 2018-12-30 | 7500 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Comunicaciones
| 4.3.01.03. | Metodología de evaluación de reacción de las actividades formativas dirigidas a la academia implementada | SUB-PRODUCTO | 1. Formulario diseñado 2. Documentos para el registro de respuestas. 3. Informe resultados. | 2018-01-02 | 2018-03-30 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Calidad en la Gestión
| 4.3.01.04. | Plan de actividades formativas dirigida a usuarios(as) clave coordinadas | SUB-PRODUCTO | Registro de operaciones para la ejecución del plan Reporte trimestral de actividades realizadas | 2018-01-02 | 2018-12-30 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Administrativo y Financiero, Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información
E | 4.3.02. | Subportal Escolar de Estadística desplegado | PRODUCTO | [8 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información
| 4.3.02.01. | Propuesta de estructura pedagógica del subportal escolar de estadística aprobada | SUB-PRODUCTO | Documento con estructura pedagógica del subportal escolar de estadística | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas, Coordinación del SEN, Censos y Encuestas, Tecnología de la Información
| 4.3.02.02. | Fascículos diseñados según temática | SUB-PRODUCTO | Documento con los fascículos diseñados | 2018-07-02 | 2018-12-15 | [5 empty] | Escuela Nacional de Estadística | Estadísticas Continuas,
| 4.4. | Establecimiento de alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para los fines de promover y fomentar la cultura estadística en el país | ESTRATEGIA DERIVADA |  |  |  | 36000
E | 4.4.01. | Red de colaboradores de la ENE establecida | PRODUCTO |  |  |  | 36000 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Tecnología de la Información
| 4.4.01.01. | Conformación de la Red de colaboradores de la ENE | SUB-PRODUCTO | Evidencias de el encuentro de entidades académicas realizado | 2018-07-02 | 2018-09-28 | 36000 |  |  | GC | 0001 | Escuela Nacional de Estadística | Coordinación del SEN, Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Jurídico, comunicaciones