## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 2% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2691494249 |  | 3600609635.4 |  |  | 3360178635.28 |  |  | 93.32%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 1990 | 2349932117 | 1336 | 1652899873 | 1336 | 2739833560.99 | 100 | 165.8%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 4 | 59198998 | 3 | 28982282 | 3 | 18881822.78 | 100 | 65.15%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se lograron los (847) indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año. En el trimestre octubre-diciembre, se lograron los (489) indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | Julio-septiembre: No hubo desviación en la ejecución de metas físicas con respecto a lo programado. Mientras que la sobre ejecución de un 288% en la ejecución financiera, se debe mayormente a la programación de fondos provenientes de inversión pública. Durante el tercer trimestre, se ejecutaron los procesos de compras que se encontraban abiertos en el primer y segundo trimestre, como son la adquisición de tabletas, pago de alquiler de almacén (tipo nave), adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas). Ver referencias anteriores de las causas de desvío financiero que demuestran que hubo una ejecución menor que la programada, por lo que se refleja en este trimestre. Con relación a la ejecución de los fondos provenientes de Cooperación Internacional: Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030, SNIP 14590, este proyecto no tuvo ejecución en este trimestre y el proyecto Mejoramiento de la Generación de Estadísticas Vitales para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de Cuentas de R.D, SNIP 14589, se tiene una ejecución de RD$137,247.41, relacionados a la compra de material gastable, servicios de catering y papel de escritorio, según programación del proyecto. Octubre-diciembre: No hubo desviación en la ejecución de metas físicas con respecto a lo programado. Mientras que la sobre ejecución de un 50% en la ejecución financiera, se debe a la programación de fondos provenientes de inversión pública, debido al arrastre para el pago de adquisición de tabletas, alquiler de almacén (tipo nave), adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas), hecha inicialmente para el segundo trimestre, cuya ejecución se realizó finalmente durante el tercer y cuarto trimestre, debido a la envergadura y el tipo de proceso de compra que correspondía según la parametrización.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se lograron publicar (1) Metodología y (1) normativa que se programaron para el respectivo trimestre, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año. En el trimestre octubre-diciembre, se logró publicar el Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas que se programó para el respectivo trimestre, la evidencia se encuentra archivada, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | Julio-septiembre: No hubo desviación en la ejecución de metas físicas con respecto a lo programado. La desviación de un 12.82% en la ejecución financiera, se debe a los procesos de una nueva Dirección en la estructura organizacional, por lo cual, parte del personal aún se encuentra en el proceso de reclutamiento, selección y posterior la habilitación para el pago de nóminas. Octubre-diciembre: No hubo desviación en la ejecución de metas físicas con respecto a lo programado. La desviación financiera de un 43% se debe a la falta de contratación del personal necesario para completar la implementación de la Dirección de Normativas y Metodologías según la nueva estructura organizacional. El proceso de reclutamiento y selección se vio accidentado, tanto por la falta de candidatos que cumplieran con los perfiles requeridos, así como la respuesta del personal encargado del proceso de reclutamiento y selección, que en su mayoría se encontraba inmerso en trabajos relacionados al levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Modificar oportunamente la programación presupuestaria donde se encuentren planificados procesos de compras, que por la parametrización de los umbrales respondan a procesos de licitación pública.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora