## POA 2021
Oficina Nacional de Estadística (ONE) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2021
Código | Figura | Categoría | Indicador operativo | Meta | Medio de verificación | Área responsable | No. | Operación | Peso | Entregable | Peso | Fecha inicio | Fecha fin | Persona responsable | Área involucrada | Presupuesto gasto corriente
1 | Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales. | Eje estratégico
1.1 | Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional. | Objetivo estratégico
1.1.1 | Fortalecimiento del programa de producción estadística. | Estrategia derivada
1.1.1.1 | Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.1.1.1 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) | Producto | Porcentaje de las actividades de la ENHOGAR-2021 programadas para el 2021 ejecutadas | 80% | Cronograma ENHOGAR 2021 | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENHOGAR 2021 | 5% | Documento del proyecto | 100% | 2021-01-15 | 2021-05-20 | Willy Otañez
[7 empty] | 2 | Diseño de muestra ENHOGAR 2021 | 7% | Informe preliminar del diseño de la muestra | 100% | 2021-05-25 | 2021-06-25
[7 empty] | 3 | Elaborar cuestionario y manuales de instrucción | 4% | Cuestionarios y manuales | 100% | 2021-01-11 | 2021-07-30 | Farah Michelle Paredes
[7 empty] | 4 | Capacitación ENHOGAR 2021 | 7% | Cuestionarios y manuales | 100% | 2021-07-12 | 2021-10-01 | Farah Michelle Paredes
[7 empty] | 5 | Trabajo de campo ENHOGAR 2021 (96%) | 18% | Informe de la capacitación | 100% | 2021-08-02 | 2021-12-29 | Josefina Altagracia Espinal
[7 empty] | 6 | Procesamiento de datos ENHOGAR 2021 (80%) | 10% | Informe del trabajo campo | 100% | 2021-06-06 | 2021-12-29 | Leonel Sanlate
|  |  | Informe de la ENHOGAR-MICS 2019 publicado | 1 | Documento publicado en el Portal Web ONE Redes sociales | Departamento de Encuestas | 7 | Redacción del resumen ejecutivo ENHOGAR-MICS 2019 | 10% | Base de datos preliminar | 100% | 2021-03-15 | 2021-05-30 | Farah Michelle Paredes
[7 empty] | 8 | Corrección literaria, diagramación y publicación ENHOGAR-MICS 2019 | 4% | Resumen ejecutivo corregido, diagramado y publicado | 100% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 9 | Redacción del informe final ENHOGAR MICS 2019 | 20% | Informe final redactado | 100% | 2021-05-01 | 2021-08-30 | Willy Otañez
[7 empty] | 10 | Corrección literaria y diagramación | 5% | Informe final corregido y diagramado | 100% | 2021-09-01 | 2021-10-29 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 11 | Publicación del documento | 2% | Informe final publicado y evento de publicación realizado | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-30 |  | Dirección Nacional Departamento de Comunicaciones
|  |  | Bases de datos de la ENHOGAR publicadas | 4 | Bases disponibles en el portal Web ONE | Departamento de Encuestas | 12 | Validar base de datos ENA-2019 en formato REDATAM | 2% | Base de datos validada y publicada en la Web | 100% | 2021-01-10 | 2021-03-31 | Leonel Sanlate | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 13 | Validar base de datos ENHOGAR-2016 en formato REDATAM | 2% | Base de datos validada y publicada en la Web | 100% | 2021-01-10 | 2021-03-31 | Leonel Sanlate | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 14 | Validar base de datos ENHOGAR-2014 en formato REDATAM | 2% | Base de datos validada y publicada en la Web | 100% | 2021-04-05 | 2021-06-30 | Leonel Sanlate | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 15 | Validar base de datos ENHOGAR MICS 2019 en formato REDATAM | 2% | Base de datos validada y publicada en la Web | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate | Departamento de Tecnología de la Información
1.1.1.1.2 | Directorio de Empresas y Establecimientos | Producto | Informes del Directorio de Empresas Establecimientos publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Validación y procesamiento de la base datos actualizada para el DEE, año de referencia 2019 | 10% | Base de datos de empresas del año 2019 actualizada y validada. | 100% | 2021-03-01 | 2021-05-30 | Eddy Tejeda
[7 empty] | 2 | Elaboración del informe de la serie del DEE hasta 2020 | 12% | Informe elaborado en la carpeta compartida | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Eddy Tejeda
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación del informe de la serie del DEE hasta 2020 | 4% | Informe diagramado y publicado en pagina web | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-20 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 4 | Elaboración del marco de actualización del directorio 2020 | 8% | Base de datos de empresas del DEE 2020 estructurada. | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-30 | Eddy Tejeda | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 5 | Actualización de las empresas del DEE 2020 | 8% | Base de datos de empresas del DEE 2020 actualizada. | 100% | 2021-03-15 | 2021-04-30 | Eddy Tejeda | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 6 | Clasificación y codificación de la base de datos actualizada del DEE 2020 | 10% | Base de datos de empresas del DEE 2020 clasificada y codificada. | 100% | 2021-03-15 | 2021-05-15 | Eddy Tejeda | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 7 | Validación y procesamiento de la base datos actualizada del DEE 2020 | 10% | Base de datos de empresas del DEE 2020 actualizada y validada. | 100% | 2021-05-16 | 2021-05-30 | Eddy Tejeda | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 8 | Elaboración del informe del DEE 2020 | 10% | Informe elaborado en la carpeta compartida | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Eddy Tejeda
[7 empty] | 9 | Diagramación y publicación del informe del DEE 2020 | 4% | Informe diagramado y publicado en pagina web | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-20 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 10 | Respuesta a demanda de indicadores del DEE | 10% | Lista de Respuesta a solicitudes del CENDOC, Libre acceso a la información y/o por la Dirección Nacional | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Wilman Arias
|  |  | Porcentaje de empresas clasificadas correctamente en los marcos de muestreo | 95% | Reporte de calidad de la clasificación de las empresas del DEE | Dirección de Estadísticas Económicas | 11 | Elaboración de reporte de calidad con el porcentaje de empresas con errores de clasificación | 14% | Reporte de calidad de empresas con errores de clasificación. | 100% | 2021-06-16 | 2021-06-30 | Eddy Tejeda
1.1.1.1.3 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | Informes de la ENAE 2019 publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Elaboración del informe final ENAE 2019 | 10% | Informe elaborado en carpeta compartida | 100% | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Paola Feliz
[7 empty] | 2 | Diagramación y publicación del informe final ENAE 2019 | 5% | Informe diagramado y publicado en pagina web | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 3 | Elaboración del boletín de Innovación | 10% | Boletín elaborado en carpeta compartida | 100% | 2021-02-01 | 2021-02-26 | Marianelis Guerrero
[7 empty] | 4 | Diagramación y publicación del boletín de innovación | 2% | Boletín diagramado y publicado en pagina web | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-31 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
|  |  | Informes de la ENAE 2020 publicados | 2 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 5 | Digitación de los cuestionarios | 8% | Base de datos con cuestionarios digitados | 100% | 2021-01-18 | 2021-03-19 | Perla Rosario | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 6 | Validación y procesamiento de la base de datos | 5% | Excel con los tabulados finales | 100% | 2021-03-29 | 2021-04-16 | Perla Rosario
[7 empty] | 7 | Elaboración de los informes finales | 5% | Informe elaborado en carpeta compartida | 100% | 2021-04-19 | 2021-05-21 | Perla Rosario
[7 empty] | 8 | Diagramación y publicación de los informes finales | 2% | Informes diagramados y publicados en pagina web (2) | 100% | 2021-05-24 | 2021-06-18 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
|  |  | Informes de la ENAE 2021 publicados | 1 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 9 | Rediseño metodológico y operativo, y selección de la muestra | 5% | Documentos metodológicos actualizados y base de datos con muestra seleccionada | 100% | 2021-02-01 | 2021-04-09 | Rafaela Rocha
[7 empty] | 10 | Reclutamiento, capacitación y selección de personal de campo | 5% | Listas de participantes seleccionados y listas de participantes de la capacitaciones | 100% | 2021-03-15 | 2021-05-14 | Rafaela Rocha | Recursos Humanos / Escuela Nacional de Estadísticas
[7 empty] | 11 | Ejecución del levantamiento de campo | 20% | Cuestionarios aplicados | 100% | 2021-06-01 | 2021-08-31 | Rafaela Rocha
[7 empty] | 12 | Clasificación, codificación y critica de los cuestionarios | 5% | Cuestionarios clasificados y codificados | 100% | 2021-06-14 | 2021-08-31 | Altagracia Pinales
[7 empty] | 13 | Digitación de los cuestionarios | 3% | Base de datos con información digitada, redigitada y validada | 100% | 2021-08-02 | 2021-10-22 | Rafaela Rocha | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 14 | Validación y procesamiento de la base de datos | 3% | Excel con los tabulados finales | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-30 | Perla Rosario
[7 empty] | 15 | Elaboración de informe de resultados | 5% | Informe preliminar de sector priorizado elaborado. | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-17 | Perla Rosario
[7 empty] | 16 | Diagramación y publicación de los informes finales | 2% | Informe diagramado y publicado en pagina web | 100% | 2021-12-20 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
|  |  | Porcentaje de respuesta con relación a la muestra efectiva de la ENAE 2021 | 72% | Base de datos de seguimiento de la ENAE 2021 | Dirección de Estadísticas Económicas | 17 | Reporte de cobertura ENAE-2021 | 5% | Base de datos actualizada | 100% | 2021-06-01 | 2021-09-06 | Luz Morel
1.1.1.1.4 | Índice de Precios del Productor (IPP) | Producto | Cantidad de boletines del IPP publicados | 25 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor | 5% | 12 Planillas de distribución de la muestra (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de Precios del Productor | 16% | Base de datos del levantamiento (Actualizada mensualmente) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Ricardo González
[7 empty] | 3 | Realizar supervisión y control de calidad encuesta de precios del productor | 5% | 12 Informes de supervisión (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Ricardo González
[7 empty] | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP | 12% | 12 Documentos de critica del IPP (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Ricardo González
[7 empty] | 5 | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP | 12% | 12 Documentos del cálculo del IPP (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del IPP | 10% | Material elaborado mensualmente | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 7 | Cargar resultados IPP manufactura y servicios y actualizar gráficos en el página Web ONE, SINID, PDNR | 2% | 12 Documentos de carga de datos para portales | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 8 | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios | 3% | Boletines diagramados y publicados (24 boletines + 1 informe anual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
|  |  | Cantidad de Informes de mantenimiento del IPP | 48 | Informes de mantenimiento publicados | Dirección de Estadísticas Económicas | 9 | Realizar el mantenimiento y análisis metodológico del IPP | 15% | Documento de mantenimiento de muestra | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 10 | Actualizar la página web de la sección de metodología | 5% | Documento de carga de datos para la página web | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 11 | Actualización metodológica IPP manufactura y servicios | 5% | Documento de actualización metodológica | 100% | 2021-01-07 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 12 | Diseño metodológico IPP EGAS | 5% | Documento de diseño de IPP EGAS | 100% | 2021-01-08 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
[7 empty] | 13 | Diseño metodológico IPP Minas y canteras | 5% | Documento de diseño de IPP Minas y Canteras | 100% | 2021-01-09 | 2021-12-30 | Arnaldo Castillo
1.1.1.1.5 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | Cantidad de boletines del ICDV publicados | 13 | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas | 10% | 12 Planillas de planificación de visitas a establecimientos (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Schneider Diudone
[7 empty] | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de ICDV | 35% | Base de datos del levantamiento (Actualizada mensualmente) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Schneider Diudone
[7 empty] | 3 | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV | 10% | 12 Informes de supervisión (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Ricardo González
[7 empty] | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV | 15% | 12 Documentos de critica del ICDV (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Schneider Diudone
[7 empty] | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV | 15% | 12 Documentos del cálculo del ICDV (1 mensual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Schneider Diudone
[7 empty] | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del ICDV | 10% | Material de comunicación y difusión elaborado mensualmente | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Schneider Diudone | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 7 | Cargar resultados ICDV y actualizar gráficos en el página Web ONE y SINID | 2% | 12 Documentos de carga de datos para portales | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Schneider Diudone
[7 empty] | 8 | Diagramar y publicar resultados ICDV | 3% | Boletines diagramados y publicados (12boletines + 1 informe anual) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.1.1.6 | Registro de Oferta de Edificaciones ampliado | Producto | Número de operativos realizados | 1 | Base de datos | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones | 10% | Cronograma de trabajo Registro de Oferta de Edificaciones | 100% | 2021-01-01 | 2021-01-04 | Ricardo González
[7 empty] | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones | 35% | Base de datos del levantamiento | 100% | 2021-04-19 | 2021-06-21 | Gabriela Ferreira
[7 empty] | 3 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones | 10% | Informes de supervisión | 100% | 2021-04-19 | 2021-06-22 | Ricardo González
[7 empty] | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones | 15% | Base de datos del levantamiento | 100% | 2021-04-19 | 2021-06-21 | Gabriela Ferreira
[7 empty] | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta del Registro de Oferta de Edificaciones | 15% | Documento con sintaxis con la creación de los indicadores | 100% | 2021-06-30 | 2021-09-30 | Gabriela Ferreira
[7 empty] | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones | 10% | Material de comunicación y difusión elaborado | 100% | 2021-08-16 | 2021-08-26 | Gabriela Ferreira | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 7 | Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE | 2% | Informe de resultados y la metodología a la página web | 100% | 2021-09-03 | 2021-09-24 | Gabriela Ferreira
[7 empty] | 8 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones | 3% | Informe de resultados y metodología diagramados y publicados | 100% | 2021-09-03 | 2021-09-15 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.1.1.7 | X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) | Producto | Porcentaje de las actividades del XCNPV programadas para el 2021 ejecutadas | 100% | Plan Director del X CNPV | Departamento de Censos | 1 | Diseñar y ejecutar el plan Director del XCNPV | 100% | Plan conceptual y de contenido del XCNPV implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Mildred Martínez
[10 empty] | Plan de capacitación censal del XCNPV implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Cristina Cabrera
[10 empty] | Plan de comunicación y publicidad del XCNPV implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Andrea Bavestrello
[10 empty] | Plan de empadronamiento del XCNPV implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Víctor Romero
[10 empty] | Plan de logística del XCNPV implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Víctor Romero
[10 empty] | Plan de reclutamiento y selección del XCNPV diseñado e implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Kedmay Klinger
[10 empty] | Plan de tecnología del XCNPV diseñado e implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Danilo Duarte
[10 empty] | Plan de comunicaciones del XCNPV diseñado e implementado al 2021 |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Andrea Bavestrello
1.1.1.2 | Mejorado el sistema de información de estadísticas de pobreza y estudios de bienestar | Resultado de efecto
1.1.1.2.1 | Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | Producto | Boletines de pobreza publicados | 1 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revisión, depuración y actualización de Sintaxis de Base de Datos ENCFT | 40% | Informe de hallazgos | 100% | 2021-01-05 | 2021-01-30 | Cornelio Polanco
[7 empty] | 2 | Elaboración de Boletín no.8 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | 30% | Documento para diagramación | 100% | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Cornelio Polanco
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación del Boletín no.8 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | 30% | Documento listo para publicar | 100% | 2021-03-01 | 2021-03-15 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.1.2.2 | Portal interactivo de pobreza | Producto | Porcentaje de indicadores actualizados en el portal de pobreza | 100% | Informaciones en la plataforma | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización de Indicadores de Pobreza Monetaria | 45% | Excel con los tabulados finales | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Enmanuel de León
[7 empty] | 2 | Carga de Indicadores actualizados en portal de pobreza, página web, SINID | 35% | Excel con los tabulados finales | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Enmanuel de León
[7 empty] | 3 | Socialización y difusión del Portal de Pobreza | 20% | Portal Web con indicadores cargados | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Augusto de los Santos | Departamento de Comunicaciones
1.1.2 | Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas. | Estrategia derivada
1.1.2.1 | Aumentada la producción estadística procedente de los registros administrativos, para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.2.1.1 | Anuario de Estadísticas Económicas | Producto | Anuario de estadísticas económicas publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2020-2021 | 50% | Matriz de monitoreo con información de avance de recopilación. | 100% | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Otto Rojas
[7 empty] | 2 | Elaboración del informe de resultados. | 45% | Matriz de monitoreo con información de avance de compilación. | 100% | 2021-05-01 | 2021-08-01 | Leidy Zabala
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2020 | 5% | Documento con información Compilada. | 100% | 2021-05-01 | 2021-08-01 | Leidy Zabala
1.1.2.1.2 | Anuario de Comercio Exterior | Producto | Anuario de comercio exterior publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones del Sector Externo (Comercio Exterior) 2020 | 60% | Base de exportaciones 2020 validada | 50% | 2021-01-02 | 2021-02-26 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[10 empty] | Base de importaciones 2020 validada | 50% | 2021-01-02 | 2021-02-26 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 2 | Elaboración de tabulados e informe del Anuario de Comercio Exterior 2020 | 35% | Informe elaborado para diagramación | 50% | 2021-03-01 | 2021-03-26 | Luisa García
[10 empty] | Archivo Excel con tabulados | 50% | 2021-03-01 | 2021-03-26 | Luisa García
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Comercio Exterior 2020 | 5% | Informe diagramado y publicado en la página web | 100% | 2021-04-01 | 2021-04-15 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.3 | Boletín de Comercio Exterior | Producto | Boletines de comercio exterior publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones Sector Externo (Comercio Exterior), 2021 | 60% | Base de exportaciones trimestrales 2021 validada al tercer trimestre | 50% | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[10 empty] | Base de importaciones trimestrales 2021 validada al tercer trimestre | 50% | 2021-02-02 | 2021-12-15 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 2 | Elaboración de informe de tabulados y análisis de para Boletín de comercio exterior, 2021 | 35% | Boletines elaborados para diagramación | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Luisa García
[10 empty] | Archivo Excel con tabulados | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Luisa García
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación del Boletín de comercio exterior, 2021 | 5% | Informe diagramado y publicado en la página web | 100% | 2021-05-03 | 2021-12-15 | Raysa Hernández
1.1.2.1.4 | Anuario Dominicana en Cifras | Producto | Anuario Dominicana es Cifras publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones | 50% | Matriz de monitoreo con información de avance de recopilación. | 100% | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Augusto de los Santos | Dirección Demográfica Sociales, Culturales y Ambientales. Dirección de Censos y Encuestas Dirección de Estadísticas Económicas
[7 empty] | 2 | Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 45% | Documento con información Compilada. | 100% | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Augusto de los Santos
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 5% | Documento publicado en la página web | 100% | 2021-10-31 | 2021-11-30 | Raysa Hernández
1.1.2.1.5 | Perfil de empresas exportadoras e importadoras 2019-2020 | Producto | Informes de perfil de empresas exportadoras e importadoras publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Compilación y validación de registros de la base de empresas exportadoras e importadoras de la Dirección General de Aduanas (DGA) 2020 | 40% | Base de empresas exportadoras validada | 50% | 2021-07-01 | 2021-07-23 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[10 empty] | Base de empresas importadoras validada | 50% | 2021-07-01 | 2021-07-23 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 2 | Estructuración y procesamiento la base de datos del Perfil DGA-Directorio | 20% | Base de empresas exportadoras estructurada. | 50% | 2021-07-26 | 2021-08-02 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[10 empty] | Base de empresas importadoras estructurada. | 50% | 2021-07-26 | 2021-08-02 | Luis González | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 3 | Elaboración de tabulados e informe para el Perfil de las empresas Exportadoras y Perfil de empresas Importadoras 2020 | 35% | Informe de empresas exportadoras 2019-2020 elaborado para diagramación | 45% | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Dali Ramos
[10 empty] | Informe de empresas importadoras 2019-2020 elaborado para diagramación | 45% | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Dali Ramos
[10 empty] | Archivo Excel con tabulados | 10% | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Dali Ramos
[7 empty] | 4 | Diagramación y publicación del Perfil Empresas Exportadoras e Importadoras 2019-2020 | 5% | Informe de empresas exportadoras e informe de empresas importadoras 2019-2020 publicados | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-20 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.6 | Informes trimestrales Fundación Reservas | Producto | Informes trimestrales de Fundación Reservas entregados | 4 | Informes trimestrales elaborados | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revision, corrección y clasificación de los cuestionarios de Fundación Reservas | 24% | Cuestionarios validados | 100% | 2021-01-05 | 2021-09-30 | Eddy Tejeda
[7 empty] | 2 | Digitación los cuestionarios de Fundación Reservas | 14% | Base de datos con digitación | 100% | 2021-01-05 | 2021-10-29 | Eddy Tejeda | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 3 | Validación y procesamiento de la base datos de Fundación Reservas | 30% | Base de datos validada. | 100% | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Eddy Tejeda
[7 empty] | 4 | Elaboración de informes de Fundación Reservas | 32% | Informe elaborado con resultados al 4T 2020 | 25% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Eddy Tejeda
[10 empty] | Informe elaborado con resultados al 1T 2021 | 25% | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Eddy Tejeda
[10 empty] | Informe elaborado con resultados al 2T 2021 | 25% | 2021-10-01 | 2021-10-29 | Eddy Tejeda
[10 empty] | Informe elaborado con resultados al 3T 2021 | 25% | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Eddy Tejeda
1.1.2.1.7 | Series e indicadores basados en los registros administrativos económicos 2020-2021 | Producto | Porcentaje de estadísticas actualizadas en el portal Web y en el SINID | 100% de los 20 sectores definidos | Portal Web/SINID. Boletín estadísticas económicas. Anuario Dominicana en Cifras | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Seguimiento a las instituciones | 10% | Matriz de monitoreo con información de seguimiento a las instituciones. | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Leidy Zabala
[7 empty] | 2 | Captura de información | 20% | Carpetas con información capturada. | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Otto Rojas
[7 empty] | 3 | Validación, procesamiento, control de calidad y cobertura de las informaciones | 10% | Reporte de fortalecimiento de registros administrativos, series e indicadores en conjunto a las instituciones. | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Leidy Zabala
[7 empty] | 4 | Carga en el Sistema de Indicadores | 20% | Sistema de información con indicadores cargados. | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-30 | Otto Rojas
[7 empty] | 5 | Carga en el Portal Web | 20% | Portal Web con indicadores cargados. | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-30 | Otto Rojas
[7 empty] | 6 | Respuesta a demanda de indicadores y series a partir de registro administrativo | 20% | Lista de Respuesta a solicitudes del CENDOC, Libre acceso a la información y/o por la Dirección Nacional | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Juan de Aza
1.1.2.1.8 | Estadísticas culturales y de deporte actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de cultura y deporte actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Mariel Mejia
[7 empty] | 2 | Acopiar los datos | 20% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-30 | Mariel Mejia
[7 empty] | 3 | Procesar los datos | 20% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-05-01 | 2021-07-10 | Mariel Mejia
[7 empty] | 4 | Calcular indicadores | 20% | Indicadores calculados | 100% | 2021-01-01 | 2021-07-30 | Mariel Mejia
[7 empty] | 5 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institucional | 15% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-20 | Mariel Mejia
[7 empty] | 6 | Revisar instrumentos y capacitar para visibilizar los grupos de interés en las estadísticas de cultura y deporte | 10% | Instrumentos revisados | 50% | 2021-03-15 | 2021-10-15 | Mariel Mejia
[10 empty] | Capacitaciones realizadas | 50% | 2021-03-15 | 2021-10-15 | Mariel Mejia | Escuela Nacional de Estadística Dirección de Coordinación del SEN
[7 empty] | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 10% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Mariel Mejia
1.1.2.1.9 | Estadísticas de asistencia social y condiciones de vida actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de asistencia social y condiciones de vida actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Jomayris Rosario
[7 empty] | 2 | Elaborar fascículo sobre asistencia social y condiciones de vida | 10% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-10 | Jomayris Rosario
[7 empty] | 3 | Acopiar los datos | 20% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-01-01 | 2021-04-30 | Jomayris Rosario
[7 empty] | 4 | Procesar los datos | 20% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-05-01 | 2021-05-15 | Jomayris Rosario
[7 empty] | 5 | Calcular indicadores | 20% | Indicadores calculados | 100% | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Jomayris Rosario
[7 empty] | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 20% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Jomayris Rosario
[7 empty] | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 5% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Jomayris Rosario
1.1.2.1.10 | Estadísticas de educación actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de educación actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Andy Portorreal
[7 empty] | 2 | Elaborar fascículo sobre educación y TIC | 10% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-10 | Andy Portorreal
[7 empty] | 3 | Acopiar los datos | 20% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-01-05 | 2021-05-15 | Andy Portorreal
[7 empty] | 4 | Procesar los datos | 20% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-05-15 | 2021-06-10 | Andy Portorreal
[7 empty] | 5 | Documentar proceso de generación de los datos estadísticos | 10% | Documentaciones de procesos | 100% | 2021-04-01 | 2021-08-15 | Andy Portorreal
[7 empty] | 6 | Calcular indicadores | 15% | Indicadores calculados | 100% | 2021-08-15 | 2021-10-20 | Andy Portorreal
[7 empty] | 7 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 10% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Andy Portorreal
[7 empty] | 8 | Revisar instrumentos y capacitar para visibilizar los grupos de interés | 5% | Instrumentos revisados | 50% | 2021-03-15 | 2021-10-15 | Andy Portorreal
[10 empty] | Capacitaciones realizadas | 50% | 2021-03-15 | 2021-10-15 | Andy Portorreal
[7 empty] | 9 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 5% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Andy Portorreal
1.1.2.1.11 | Estadísticas de empleo y seguridad social actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de empleo y seguridad social actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Eddi Diaz
[7 empty] | 2 | Elaborar fascículo sobre empleo y seguridad social | 10% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-10 | Eddi Diaz
[7 empty] | 3 | Acopiar los datos | 20% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-01-05 | 2021-05-15 | Eddi Diaz
[7 empty] | 4 | Procesar los datos | 20% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-05-15 | 2021-06-10 | Eddi Diaz
[7 empty] | 5 | Calcular indicadores | 20% | Indicadores calculados | 100% | 2021-08-15 | 2021-10-20 | Eddi Diaz
[7 empty] | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 15% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Eddi Diaz
[7 empty] | 7 | Revisar instrumentos y capacitar para visibilizar los grupos de interés en las estadísticas de empleo y seguridad social | 5% | Instrumentos revisados | 50% | 2021-03-15 | 2021-10-15 | Eddi Diaz
[10 empty] | Capacitaciones realizadas | 50% | 2021-03-15 | 2021-10-15 | Eddi Diaz
[7 empty] | 8 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 5% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Eddi Diaz
1.1.2.1.12 | Estadísticas de salud actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de salud actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Alison Omar Gil
[7 empty] | 2 | Elaborar fascículo sobre salud | 10% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-10 | Alison Omar Gil
[7 empty] | 3 | Acopiar los datos | 20% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-01-05 | 2021-05-15 | Alison Omar Gil
[7 empty] | 4 | Procesar los datos | 20% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-05-15 | 2021-06-10 | Alison Omar Gil
[7 empty] | 5 | Calcular indicadores | 25% | Indicadores calculados | 100% | 2021-06-15 | 2021-07-30 | Alison Omar Gil
[7 empty] | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 15% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Alison Omar Gil
[7 empty] | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 5% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Alison Omar Gil
1.1.2.1.13 | Estadísticas de seguridad pública y justicia actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de Seguridad Pública y Justicia actualizados | 25% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Francisco Florencio
[7 empty] | 2 | Elaborar fascículo sobre seguridad pública y justicia | 5% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-04-01 | 2021-07-10 | Francisco Florencio
[7 empty] | 3 | Acopiar los datos | 15% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-03-03 | 2021-06-30 | Francisco Florencio
[7 empty] | 4 | Procesar los datos | 15% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-03-15 | 2021-06-30 | Andi Montero
[7 empty] | 5 | Calcular indicadores | 15% | Indicadores calculados | 100% | 2021-04-05 | 2021-07-30 | María Cuevas
[7 empty] | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 10% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-06-06 | 2021-07-30 | Elba Medrano
[7 empty] | 7 | Carga de bases de datos a la web | 10% | Bases de datos cargada en la web | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-15 | Francisco Florencio | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 8 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 10% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Francisco Florencio
[7 empty] | 9 | Elaborar documento para la gestión estratégica de la temática: seguridad publica y justicia | 15% | Documento elaborado | 100% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Carlos Hernández
1.1.2.1.14 | Estadísticas demográficas actualizadas | Producto | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de estadísticas Demográficas (Población, Migración y Vitales actualizados) | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 2 | Acopiar los datos | 15% | Datos acopiados /Matriz de datos recibidos | 100% | 2021-03-01 | 2021-06-15 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 3 | Procesar los datos | 20% | Cuadros estadísticos para publicaciones y portal web | 100% | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 4 | Calcular indicadores | 15% | Indicadores calculados | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Braudilia García
[7 empty] | 5 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 15% | Cuadros publicados en la pagina web y publicaciones institucionales | 100% | 2021-08-03 | 2021-08-15 | Braudilia García
[7 empty] | 6 | Carga de bases de datos a la web | 15% | Bases de datos cargada en la web | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-15 | Kisoris Sánchez | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 5% | Reportes trimestrales de requerimientos entregados (4) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 8 | Piloto para la generación base de defunciones y nacimientos | 10% | Bases de datos | 100% | 2021-01-05 | 2021-09-01 | Kisoris Sánchez
1.1.2.1.15 | Estadísticas ambientales actualizadas | Producto | Porcentaje de indicadores calculados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 10% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-01-10 | 2021-12-31 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 2 | Apoyar en las capacitaciones a ser desarrolladas por la CEPAL | 5% | Priorización de instituciones que accederán a las capacitaciones y participantes identificados | 100% | 2021-01-10 | 2021-12-31 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 3 | Construcción indicador sobre aguas residuales tratados de manera segura | 10% | Plan de trabajo | 10% | 2021-03-31 | 2021-04-30 | Rafaelina Espíritu
[10 empty] | Levantamiento y tratamiento de los datos | 20% | 2021-05-01 | 2021-09-30 | Rene Guzmán
[10 empty] | Documento metodológico para el cálculo del indicador | 20% | 2021-08-01 | 2021-10-29 | Iveth Cruz
[10 empty] | Cálculo de indicador sobre aguas residuales tratadas de manera segura | 50% | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Iveth Cruz
[7 empty] | 4 | Crear sistema de indicadores ambientales básico | 40% | Plan de trabajo | 10% | 2021-03-31 | 2021-04-30 | Rafaelina Espíritu
[10 empty] | Matriz de estadísticas e indicadores ambientales | 20% | 2021-03-31 | 2021-04-30 | Rene Guzmán
[10 empty] | Estructura de almacenamiento de datos | 15% | 2021-05-01 | 2021-07-31 | Rene Guzmán
[10 empty] | Documentación de estadísticas ambientales calculadas (fichas metodológicas, proceso) | 10% | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Rafaelina Espíritu
[10 empty] | Indicadores ODS calculados | 35% | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Rene Guzmán
[10 empty] | Indicador de calidad de agua actualizado (6.1.1) | 10% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Iveth Cruz
[7 empty] | 5 | Carga de indicadores y cuadros a la pagina web | 10% | Cuadros publicados en la pagina web | 100% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 6 | Elaborar documento para la gestión estratégica de la temática: medio ambiente | 15% | Documento elaborado | 100% | 2021-04-26 | 2021-12-31 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 7 | Participar en plan de capacitaciones para la creación del sistema de indicadores con la CEPAL | 10% | Personal capacitado (Reportes de capacitación) | 100% | 2021-01-05 | 2021-09-30 | Rafaelina Espíritu
1.1.2.1.16 | Estadísticas sobre juventud actualizadas | Producto | Nivel de avance de la propuesta metodológica | 100% | Propuesta metodológica redactada y difundida | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 5% | Minutas y acuerdos | 100% | 2021-02-25 | 2021-12-31 | Andy Portorreal
[7 empty] | 2 | Definir el cálculo de desempleo juvenil | 45% | Cálculo de desempleo definido | 100% | 2021-03-07 | 2021-10-29 | Andy Portorreal
[7 empty] | 3 | Cargar a la web los indicadores | 50% | Indicadores cargados a en la web | 100% | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Andy Portorreal
1.1.2.1.17 | Estadísticas sobre violencia contra la mujer actualizadas | Producto | Porcentaje de fichas de metadatos definidas | 100% | Fichas técnicas de los indicadores | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisión de los indicadores | 25% | Indicadores revisados | 100% | 2021-03-15 | 2021-07-30 | Jomairys Rosario
[7 empty] | 2 | Revisión y creación de instrumentos de captura | 35% | Instrumento diseñado | 100% | 2021-03-15 | 2021-11-30 | Jomairys Rosario
[7 empty] | 3 | Elaborar fichas | 40% | Fichas elaboradas | 100% | 2021-03-15 | 2021-11-30 | Jomairys Rosario
1.1.2.1.18 | Anuario de Estadísticas Sociodemográficas | Producto | Cantidad de anuarios de estadísticas sociodemográficas publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar la pertinencia de la publicación | 5% | Informe de evaluación del anuario | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Mildred Martínez
[7 empty] | 2 | Elaborar fascículo sobre participación política | 10% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-10 | Wziel Rojas
[7 empty] | 3 | Elaboración de cuadros | 35% | Cuadros elaborados | 100% | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Carlos Hernández
[7 empty] | 4 | Elaboración del documento | 40% | Documento elaborado | 100% | 2021-07-01 | 2021-08-06 | Carlos Hernández
[7 empty] | 5 | Diagramar y publicar anuario | 10% | Anuario diagramado y publicado | 100% | 2021-08-15 | 2021-09-15 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.19 | Anuario de Estadísticas Vitales | Producto | Cantidad de anuarios de estadísticas vitales publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 5% | Informe de evaluación del anuario | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Mildred Martínez
[7 empty] | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 50% | Fascículo elaborado | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-10 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 3 | Elaboración del documento | 35% | Documento elaborado | 100% | 2021-07-11 | 2021-07-30 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 4 | Diagramar y publicar anuario | 10% | Anuario diagramado y publicado | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.20 | Anuario de Muertes Accidentales y Violentas | Producto | Cantidad de anuarios de muertes accidentales y violentas publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 5% | Informe de evaluación del anuario | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Mildred Martínez
[7 empty] | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 50% | Cuadros y gráficos elaborados | 100% | 2021-05-06 | 2021-05-30 | Andry Montero
[7 empty] | 3 | Elaboración del documento | 35% | Documento elaborado | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Francisco Florencio
[7 empty] | 4 | Diagramar y publicar anuario | 10% | Anuario diagramado y publicado | 100% | 2021-07-02 | 2021-07-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.21 | Compendio de Muertes Accidentales y Violentas | Producto | Cantidad de compendios de muertes accidentales y violentas publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 5% | Informe de evaluación del compendio | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Mildred Martínez
[7 empty] | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 50% | Cuadros y gráficos elaborados | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-10 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 3 | Elaboración del documento | 35% | Documento elaborado | 100% | 2021-07-11 | 2021-07-30 | Kisoris Sánchez
[7 empty] | 4 | Diagramar y publicar compendio | 10% | Compendio diagramado y publicado | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.22 | Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia | Producto | Cantidad de compendios Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 5% | Informe de evaluación del compendio | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Mildred Martínez
[7 empty] | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 50% | Cuadros y gráficos elaborados | 100% | 2021-05-03 | 2021-06-25 | Andri Montero
[7 empty] | 3 | Elaboración del documento | 35% | Documento elaborado | 100% | 2021-06-26 | 2021-07-15 | Francisco Florencio
[7 empty] | 4 | Diagramar y publicar compendio | 10% | Compendio diagramado y publicado | 100% | 2021-07-16 | 2021-08-15 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.23 | Compendio de Estadísticas Vitales | Producto | Cantidad de compendios de Estadísticas vitales publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 5% | Informe de evaluación del compendio | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Mildred Martínez
[7 empty] | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 50% | Cuadros y gráficos elaborados | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-20 | Alexander Ramírez
[7 empty] | 3 | Elaboración del documento | 35% | Documento elaborado | 100% | 2021-06-21 | 2021-07-05 | Francisco Florencio
[7 empty] | 4 | Diagramar y publicar compendio | 10% | Compendio diagramado y publicado | 100% | 2021-07-10 | 2021-08-10 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.24 | Boletín Demográfico y Social | Producto | Cantidad de boletines demográficos y sociales publicados | 3 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Definir contenido | 40% | Contenido definido | 100% | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Carlos Hernández
[7 empty] | 2 | Elaborar documento | 50% | Documento elaborado (3) | 100% | 2021-03-05 | 2021-12-30 | Carlos Hernández
[7 empty] | 3 | Diagramar y publicar boletín | 10% | Boletín diagramado y publicado (3) (1T, 3T, 4T) | 100% | 2021-03-15 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.25 | Boletín de Estadísticas Ambientales | Producto | Cantidad de boletines de estadísticas ambientales publicados | 2 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Definir contenido | 40% | Contenido definido (2) | 100% | 2021-01-01 | 2021-09-30 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 2 | Elaborar documento | 50% | Documento elaborado (2) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 3 | Diagramar y publicar boletín | 10% | Boletín diagramado y publicado (2) (2T, 4T) | 100% | 2021-06-15 | 2021-12-31 | Rafaelina Espíritu | Departamento de Comunicaciones
1.1.2.1.26 | Fortalecimiento estadísticas del sector agua | Producto | Documento diagnostico disponibilidad de datos y sus características del sector agua elaborado | 1 | Documento elaborado | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Diseño de instrumentos de evaluación y acopio de datos de registros administrativos | 15% | Instrumentos de evaluación y acopio de datos de registros administrativos | 100% | 2021-05-01 | 2021-05-21 | Maridalia Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 2 | Realizar el mapeo de fuentes | 5% | Hoja de ruta | 100% | 2021-05-03 | 2021-05-21 | Maridalia Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 3 | Diseño de base de datos | 10% | Estructura de base de datos | 100% | 2021-05-07 | 16/7/2021 | Maridalia Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 4 | Entrenamiento y capacitación de personal | 5% | Personal capacitado | 100% | 2021-05-17 | 2021-08-31 | Maridalia Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 5 | Levantamiento, supervisión y validación | 10% | Número de registros validados | 100% | 2021-05-24 | 2021-08-20 | Maridalia Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 6 | Digitación, procesamiento y análisis estadístico de la información | 20% | Número de registros procesados | 100% | 2021-05-31 | 2021-08-30 | Rafaelina Espiritu
[7 empty] | 7 | Elaboración documento diagnostico | 25% | Documento diagnostico | 100% | 2021-07-15 | 2021-10-15 | Maridalia Maridalia Rodríguez Rafaelina Espiritu
[7 empty] | 8 | Implementar mejoras priorizadas a la producción estadística del sector agua | 5% | Documento mejoras | 100% | 2021-09-15 | 2021-12-15 | Rafaelina Espíritu
[7 empty] | 9 | Socializar Diagnóstico disponibilidad de datos y sus características del sector agua | 5% | Diagnóstico socializado (listas de participación, fotos) | 100% | 2021-11-15 | 2021-12-31 | Maridalia Maridalia Rodríguez Rafaelina Espíritu
1.1.3 | Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional. | Estrategia derivada
1.1.3.1 | Desarrolladas las competencias de productores y usuarios de estadísticas en los aspectos priorizados. | Resultado de efecto
1.1.3.1.1 | Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados | Producto | Porcentaje de la oferta formativa en temas relevantes y actualizada en base a necesidades detectadas | 100% | Oferta formativa diseñada y publicada | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Actualizar la metodología de Detección de Necesidades de Capacitación Estadística | 10% | Documento de metodología de Detección de Capacitación Estadística SEN | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Cristina Cabrera | División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 2 | Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación Estadística del SEN | 10% | Resultados DNC SEN | 100% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Paola Lama | Dirección de la Coordinación del SEN División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 3 | Elaborar el Informe de resultados de Detección de Necesidades de Capacitación del SEN | 6% | Taller de socialización de los resultados de la DNC SEN | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Paola Lama
[7 empty] | 4 | Describir el perfilado de los usuarios de la ENE | 6% | Documento descriptivo del perfilado de los usuarios de la ENE | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Cristina Cabrera | División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 5 | Realizar benchmarking sobre buenas prácticas en el desarrollo de actividades formativas en estadística | 5% | Informes de evaluaciones comparativas, con las recomendaciones a ser adoptadas por la ENE | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Paola Lama
[7 empty] | 6 | Actualizar la Oferta Formativa de la ENE en base a la necesidad vs demanda de formación en estadística | 15% | Documento de Oferta Formativa de la ENE socializado | 100% | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Cristina Cabrera | Áreas misionales
[7 empty] | 7 | Diseñar la Propuesta del Plan formativo a corto, mediano y largo plazo | 6% | Plan formativo a corto, mediano y largo plazo | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-15 | Cristina Cabrera
|  |  | Porcentaje de instituciones del SEN capacitadas en temas priorizados | 100% de las planificadas | Registro de participantes del SEN por programa e institución | Escuela Nacional de Estadística | 8 | Identificar la cantidad de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados | 5% | Lista de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Paola Lama | Áreas Misionales
[7 empty] | 9 | Ejecutar el plan de actividades formativas dirigidas al SEN | 12% | Reporte trimestral de instituciones públicas capacitadas | 100% | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Nathalie Guzmán | Departamento de Comunicaciones, Áreas misionales
|  |  | Cantidad de participantes de la academia y público en general en actividades abiertas | 1500 | Registro de participantes de actividades abiertas - presenciales o virtuales | Escuela Nacional de Estadística | 10 | Diseñar la estrategia para el fomento de la Cultura Estadística | 6% | Documento descriptivo de estrategia para el fomento de la Cultura Estadística | 100% | 2021-10-01 | 2021-10-15 | Cristina Cabrera | División de Calidad en la Gestión Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 11 | Identificar las instituciones a ser abordadas durante el año 2021 para el fomento de la cultura estadística | 12% | Lista de instituciones a ser abordadas durante el año 2021 para el fomento de la cultura estadística | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Paola Lama | Áreas misionales
[7 empty] | 12 | Ejecutar el plan de actividades formativas de la academia y público en general | 7% | Reporte trimestral de personas capacitadas en temas priorizados | 100% | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Nathalie Guzmán | Departamento de Comunicaciones
1.1.3.1.2 | Metodología didáctica actual y enfocada en el aprendizaje implementada | Producto | Porcentaje de programas del plan formativo 2021 rediseñados con nueva metodología enfocada en competencias | 100% | Programas del plan formativo rediseñados del total de programas del plan | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Diseñar la metodología didáctica de la ENE | 20% | Manual de diseño Instruccional de la ENE | 100% | 2021-01-15 | 2021-09-30 | Cristina Cabrera | División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 2 | Documentar las políticas y procedimientos sobre la metodología didáctica de la ENE | 20% | Adaptación del Manual de Diseño Instruccional de la ENE al sistema documental de procesos | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Paola Lama | División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 3 | Capacitar a los facilitadores en la implementación de la metodología didáctica de la ENE | 15% | Programa formativo de la capacitación y lista de asistencia | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Paola Lama
[7 empty] | 4 | Diseñar el contenido programas formativos implementando la metodología didáctica de la ENE | 25% | Contenido de programas formativos diseñados aplicando la metodología didáctica de la ENE | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-15 | Paola Lama | División de Calidad en la Gestión
|  |  | Porcentaje de programas formativos que aplican la tecnología efectivamente en el desarrollo de contenidos y como recurso didáctico | 100% | Programas formativos que aplican recursos tecnológicos innovadores del total de programas del plan | Escuela Nacional de Estadística | 5 | Realizar un análisis de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas contemporáneos | 5% | Informe técnico sobre el uso de recursos didácticos y tecnológicos a ser adoptados en la ENE | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Nathalie Guzmán | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 6 | Documentar las políticas y procedimientos sobre el uso de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas contemporáneos para la enseñanza | 15% | Políticas y procedimientos documentadas sobre la aplicación de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas | 100% | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Nathalie Guzmán | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión Departamento de Comunicaciones
1.1.3.1.3 | Procesos de gestión formativa optimizados | Producto | Nivel de satisfacción de usuario/as sobre la oportunidad, puntualidad y profesionalidad de nuestro servicio y productos | 85% | 1. Resultados de las evaluaciones de las actividades realizadas 2. Resultados de encuesta de nivel de servicio de la ENE | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Actualizar el formulario de evaluación de reacción de actividad formativa | 3% | Formulario de evaluación de reacción de actividad formativa actualizado | 100% | 2021-01-15 | 2021-03-31 | Nathalie Guzmán | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 2 | Aplicar evaluaciones de reacción de actividad formativa | 5% | Informes evaluaciones de reacción de actividades formativas impartidas | 100% | 2021-01-15 | 2021-12-15 | Nathalie Guzmán | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 3 | Diseñar encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción de los servicios que ofrecemos | 10% | Formularios de encuestas de satisfacción diseñadas | 100% | 2021-01-15 | 2021-03-31 | Nathalie Guzmán | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 4 | Automatizar las encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción de los servicios que ofrecemos | 5% | Informes de evaluación de reacción de las actividades formativas automatizados | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Nathalie Guzmán | Departamento de Tecnología de la Información
|  |  | Porcentaje en la automatización de procesos de gestión formativa | 80% | 1. Documentos de los servicios de consultoría para la implementación del sistema 2. Lista de capacitador en el uso del sistema informático implementado | Escuela Nacional de Estadística | 5 | Gestionar la consultoría sobre la implementación del sistema informático para la gestión formativa de la ENE | 15% | TDR de la consultoría, cronograma y consultoría contratada | 100% | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Cristina Cabrera | Departamento de Tecnología de la Información, Departamento Administrativo
[7 empty] | 6 | Implementar el sistema informático para la gestión formativa de la ENE | 30% | Diseño de la plataforma tecnológica para la gestión de los procesos de administración de capacitación realizado | 30% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Paola Lama | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión
[10 empty] | Automatización de los procesos de gestión formativa implementada | 60% | 2021-08-01 | 2021-11-30 | Paola Lama | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión
[10 empty] | Informe final de entrega de productos y usuarios del sistema capacitados | 10% | 2021-11-15 | 2021-12-30 | Paola Lama | Departamento de Tecnología de la Información División de Calidad en la Gestión
|  |  | Política de compensación a facilitadores internos implementada | 100% | 1. Política aprobada 2. Expedientes de pago a facilitadores internos | Escuela Nacional de Estadística | 7 | Realizar mesa de trabajo para definir el alcance de la política de compensación a facilitadores internos | 8% | Minuta de la mesa de trabajo | 100% | 2021-01-15 | 2021-06-30 | Paola Lama | Departamento de Recursos Humanos Departamento Financiero Departamento Jurídico
[7 empty] | 8 | Diseño y aprobación de la política de compensación a facilitadores internos | 4% | Política de compensación a facilitadores internos aprobada | 100% | 2021-04-15 | 2021-06-30 | Paola Lama | División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 9 | Implementación de la política de compensación a facilitadores internos | 20% | Expedientes de compensación realizada a facilitadores internos | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-15 | Cristina Cabrera | Departamento de Recursos Humanos Departamento Financiero Departamento Jurídico
1.1.4 | Producción de conocimiento | Estrategia derivada
1.1.4.1 | Satisfecha la demanda de información estadística para la producción del conocimiento. | Resultado de efecto
1.1.4.1.1 | Proyecto de investigación en asociación con otra institución | Producto | Porcentaje de avance del proyecto | 60% | Base de datos | Departamento de Encuestas | 1 | Formalizar acuerdo entre ONE e institución identificada para gestión del proyecto | 10% | Acuerdo formalizado | 100% |  |  |  | Dirección Nacional Departamento de Vinculaciones
[7 empty] | 2 | Adaptar el diseño de ENHOGAR | 40% | Diseño de la ENHOGAR 2021 adaptado | 100%
[7 empty] | 3 | Realizar cálculo de los indicadores demandados | 40% | Indicadores demandados calculados | 100% |  |  |  | Departamento de Tecnología.
[7 empty] | 4 | Entregar los resultados | 10% | Resultados entregados | 100% |  |  |  | Dirección Nacional
1.1.4.1.2 | Asistencias técnicas para la realización de investigaciones | Producto | Porcentaje de asistencias técnicas gestionadas | 100% | Informe de asistencias gestionadas | Departamento de Vinculaciones | 1 | Gestionar la asistencia técnica | 70% | Reporte de gestión realizada (correos, fichas, documentos/ comunicaciones enviadas) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Kenia Sánchez | Dirección Nacional/ División de Investigaciones
[7 empty] | 2 | Elaborar reporte de las asistencias gestionadas | 30% | Reporte de asistencia técnica gestionada | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Kenia Sánchez
1.1.4.1.3 | Estudios de temáticas priorizadas | Producto | Número de estudios de temáticas priorizadas publicados por año | 3 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los estudios | 40% | Estudios redactados | 100% | 2021-06-01 | 2021-10-29
[7 empty] | 2 | Diagramación y publicación de los estudios | 10% | Documentos finales diagramados y publicados | 100% | 2021-10-30 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 3 | Redacción del Atlas | 40% | Documento elaborado | 100% | 2021-04-01 | 2021-07-30 |  | Departamento de Geoestadística
[7 empty] | 4 | Diagramación y publicación del Atlas | 10% | Atlas diagramado y publicado | 100% | 2021-07-30 | 2021-09-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.4.1.4 | Boletines Tu Municipio en Cifras | Producto | Número de boletines "Tu Municipio en Cifras" publicados | 46 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones | 1 | Actualización de las bases de datos | 10% | Bases de datos actualizadas | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-01
[7 empty] | 2 | Redacción de los boletines | 60% | Boletines "Tu Municipio en Cifras elaborados" (7-1T, 10-2T, 15-3T, 14-4T) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-15
[7 empty] | 3 | Diagramación y publicación de los boletines | 30% | Boletines "Tu Municipio en Cifras diagramados y publicados" (7-1T, 10-2T, 15-3T, 14-4T) | 100% | 2021-03-10 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.4.1.5 | Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizado | Producto | Numero de indicadores del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizados | 46 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 50% | Matriz de validación | 100% | 2021-02-02 | 2021-11-30
[7 empty] | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del Sistema | 40% | Informe de resultados carga de data | 100% | 2021-06-01 | 2021-11-30 |  | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 3 | Actualización de la plataforma web | 10% | Plataforma actualizada disponible en la web | 100% | 2021-11-30 | 2021-12-30 |  | Departamento de Tecnología de la Información
1.1.4.1.6 | Boletines Panorama Estadístico | Producto | Número de boletines "Panorama Estadístico" publicados | 6 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los boletines | 70% | Boletines "Panorama Estadístico" elaborados (1-1T, 1-2T, 2-3T, 2-4T) | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-15
[7 empty] | 2 | Diagramación y publicación de los boletines | 30% | Boletines "Panorama Estadístico" publicados (1-1T, 1-2T, 2-3T, 2-4T) | 100% | 2021-03-15 | 2021-12-31 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.4.1.7 | Estudios con perspectiva de género | Producto | Cantidad de estudios con perspectiva de género publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones | 1 | Redacción del estudio | 70% | Informe final elaborado | 100% | 2021-06-01 | 2021-10-29
[7 empty] | 2 | Diagramación y publicación del estudio | 30% | Documento final diagramado y publicado | 100% | 2021-10-30 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.1.4.1.8 | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) | Producto | Número de indicadores del SISGE actualizados | 40 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 50% | Matriz de validación | 100% | 2021-02-02 | 2021-11-30
[7 empty] | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del sistema | 40% | Informe de resultados carga de data | 100% | 2021-06-01 | 2021-11-30
[7 empty] | 3 | Actualización de la plataforma web | 10% | Plataforma actualizada disponible en la web | 100% | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.9 | Atlas de Género de República Dominicana | Producto | Número de indicadores del Atlas de género actualizados | 35 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 50% | Matriz de validación | 100% | 2021-02-02 | 2021-11-30
[7 empty] | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del sistema | 40% | Informe de resultados carga de data | 100% | 2021-06-01 | 2021-11-30
[7 empty] | 3 | Actualización de la plataforma web | 10% | Plataforma actualizada disponible en la web | 100% | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.10 | Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género (SINAVIG) | Producto | Número de indicadores del SINAVIG actualizados | 25 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 50% | Matriz de validación | 100% | 2021-02-02 | 2021-11-30
[7 empty] | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del sistema | 40% | Informe de resultados carga de data | 100% | 2021-06-01 | 2021-11-30
[7 empty] | 3 | Actualización de la plataforma web | 10% | Plataforma actualizada disponible en la web | 100% | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.11 | Sensibilización y socialización de la producción de información estadística con enfoque de género | Producto | Número de talleres de socialización realizados | 1 | Listas de participación Fotos | División de Investigaciones | 1 | Realización de talleres de socialización | 100% | Productos socializados y divulgados | 100% | 2021-08-01 | 2021-12-30
1.1.4.1.12 | Análisis Geoespacial diseñado y publicado (Atlas cartográfico) | Producto | Cantidad de Atlas Cartográficos publicados | 4 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Departamento de Geoestadística | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivos | 20% | Base de datos terminada | 100% | 2021-02-15 | 2021-10-15 | Mercedes Abreu
[7 empty] | 2 | Generación de mapas, tablas y gráficos | 30% | Mapas, tablas y gráficos generados | 100% | 2021-03-01 | 2021-11-15 | Mercedes Abreu
[7 empty] | 3 | Documentación del producto | 35% | Productos documentados | 100% | 2021-02-15 | 2021-12-01 | Mercedes Abreu
[7 empty] | 4 | Revisión de estilo, diagramación y publicación del producto | 15% | Productos publicados (1-2T, 2-3T, 1-4T) Atlas: Elías Piña, Dajabón, Samaná y Santiago Rodríguez | 100% | 2021-05-01 | 2021-12-20 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.2 | Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales. | Objetivo estratégico
1.2.1 | Normar la producción estadística. | Estrategia derivada
1.2.1.1 | Establecidos los marcos conceptuales y metodológicos, clasificaciones, nomenclaturas y disposiciones generales para normar el proceso de producción de información estadística | Resultado de efecto
1.2.1.1.1 | Modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos | Producto | Porcentaje de avance de implementación del modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos | 5% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Selección de registros administrativos según priorización de la demanda nacional en PEN 2021-2024 | 20% | Listado de RRAA seleccionados | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Juan Arias | Todas las áreas productoras
[7 empty] | 2 | Levantamiento, procesamiento y generación de base de datos del Inventario RRAA | 40% | BD de RRAA inventariados | 100% | 2021-06-30 | 2021-09-30 | Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 3 | Elaboración de propuesta de ajuste de RRAA según formato estadístico | 40% | Documento propuesta | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-20 | Maridalia Rodríguez | Todas las áreas productoras
1.2.1.1.2 | Guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos | Producto | Porcentaje de avance implementación guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos | 5% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Realizar talleres/reuniones sensibilización a Directivos/Gerentes | 30% | Talleres/ reuniones realizadas (Listado de participación) | 100% | 2021-08-01 | 2021-09-15 | Maridalia Rodríguez | Todas las áreas productoras Escuela Nacional de Estadística
[7 empty] | 2 | Capacitar una institución priorizada | 30% | Institución priorizada capacitada (Listado de participación) | 100% | 2021-06-20 | 2021-09-30 | Maridalia Rodríguez | Escuela Nacional de Estadística
[7 empty] | 3 | Elaboración de propuesta de adaptación de los instrumentos de recolección de datos según guía por instituciones | 30% | Documento propuesta para una institución | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-20 | Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 4 | Gestión para la adopción de la guía por instituciones priorizadas | 10% | Comunicaciones y correos remitidos | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Juan Arias | Dirección Nacional Departamento de Comunicaciones Dirección Administrativa y Financiera Departamento de Vinculaciones
1.2.1.1.3 | Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad | Producto | Porcentaje de implementación Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad | 10% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Realizar talleres/reuniones sensibilización a Directivos/Gerentes | 40% | Talleres/ reuniones realizadas (Listado de participación, minutas) | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Rosmeiry Reyes | Todas las áreas productoras Dirección de vinculaciones Dirección Nacional Escuela Nacional de Estadística Comunicaciones
[7 empty] | 2 | Capacitar a instituciones priorizadas | 30% | Instituciones priorizadas capacitadas (Listado de participación, minutas). | 100% | 2021-06-30 | 2021-08-01 | Rosmeiry Reyes | Todas las áreas productoras Dirección de vinculaciones Dirección Nacional Escuela Nacional de Estadística Comunicaciones
[7 empty] | 3 | Gestión para la adopción de la guía por instituciones | 30% | Comunicaciones; correos, otros documentos a generar. | 100% | 2021-08-01 | 2021-12-12 | Rosmeiry Reyes | Todas las áreas productoras Dirección de vinculaciones Dirección Nacional Escuela Nacional de Estadística Comunicaciones
1.2.1.1.4 | Base Cartográfica Censal actualizada | Producto | Porcentaje de actualización de la base cartográfica censal | 100% | Base cartográfica censal actualizada | Departamento de Geoestadística | 1 | Verificación del levantamiento cartográfico. | 10% | 100% de las edificaciones capturadas en los levantamientos de campo realizados | 100% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Grisell Arias
[7 empty] | 2 | Corrección de limites | 5% | Limites territoriales actualizados | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Jacqueline Henríquez
[7 empty] | 3 | Actualización cartográfica | 10% | 100% de las 17 provincias actualizadas a las imágenes satelitales disponibles | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Grisell Arias
[7 empty] | 4 | Codificación | 15% | 100% de las 22 provincias, codificadas | 100% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Jesús Gell
[7 empty] | 5 | Verificación en campo de la nueva Base de Datos Cartográfica | 30% | 100% de las 17 provincias, verificadas | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Jacqueline Henríquez | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 6 | Elaboración de la Segmentación final | 30% | 100% de las 17 provincias segmentadas | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Jesús Gell | Departamento de Censos, Departamento de Tecnología de la Información
1.2.1.1.5 | División Territorial actualizada y aprobada | Producto | División Territorial publicada | 2 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Departamento de Geoestadística | 1 | Incorporar las nuevas comunidades creadas | 20% | Comunidades incorporadas al documento | 100% | 2021-03-01 | 2021-07-31 | Jacqueline Henríquez
[7 empty] | 2 | Elaborar los complementos literarios | 30% | Documentación del producto | 100% | 2021-03-01 | 2021-07-31 | Mercedes Abreu
[7 empty] | 3 | Corrección literaria, diagramación y publicación del producto | 50% | Productos publicados (1-2T, 1-4T) División Territorial 2020 División Territorial 2021 | 100% | 2021-05-01 | 2021-11-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
1.2.1.2 | Políticas y normas de transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables socializadas e implementadas. | Resultado de efecto
1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 | Producto | Porcentaje de avance del diseño del proyecto según plan | 100% | Nota conceptual elaborada Documentos finales elaborados | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del proyecto final | 20% | Proyecto final elaborado y socializado | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  | Porcentaje de avance del Diagnóstico Participativo de Género según plan | 100% | Informe final elaborado | División de Investigaciones | 2 | Realización de un Diagnóstico Participativo de Género | 40% | Documento final del Diagnóstico Participativo de Género | 100% | 2021-08-01 | 2021-12-30
|  |  | Porcentaje de avance en la creación de mecanismos sobre uso del Lenguaje inclusivo según plan | 100% | Informe final elaborado | División de Investigaciones | 3 | Implementación mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo | 40% | Documento final sobre Lenguaje inclusivo | 100% | 2021-09-01 | 2021-12-30
1.2.1.2.2 | Fortalecimiento técnico en temas de género | Producto | Número de actividades con perspectiva de género asistidas por año | 3 | Certificados de participación | División de Investigaciones | 1 | Actualización de las capacidades técnicas del personal del área de investigaciones en temas de género | 50% | Personal fortalecido | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-30
|  |  | Actividades internas de sensibilización dirigidas al personal interno realizadas por año | 2 | Lista de participantes | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Sensibilización en temas de género dirigido al personal interno | 50% | Personal fortalecido | 100% | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Adela Piñeiro
1.2.2 | Articulación del Sistema Estadístico Nacional | Estrategia derivada
1.2.2.1 | Implementados los mecanismos de coordinación e interacción de las instituciones del SEN | Resultado de efecto
1.2.2.1.1 | Plan Estadístico Nacional 2021-2024 | Producto | Porcentaje de formulación del Plan Estadístico Nacional | 100% | Documento impreso | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Validación documento PEN, entregado por la consultoría | 80% | Documento validado | 100% | 2021-09-01 | 2021-10-01 | Juan Arias | Departamento de Vinculaciones
|  |  | Porcentaje de formulación del plan de implementación del Plan Estadístico Nacional | 100% | Documento |  | 2 | Elaboración de TdR para consultoría del plan de implementación del PEN | 2% | TdR para consultoría elaborado (documento) | 100% | 2021-05-01 | 2021-05-10 | Juan Arias | Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Vinculaciones
[7 empty] | 3 | Validación documento del plan de implementación del PEN, entregado por la consultoría | 10% | Documento validado | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Juan Arias | Departamento de Planificación y Desarrollo
|  |  | Porcentaje de avance implementación Plan Estadístico Nacional | 2% | Informe Monitoreo y Seguimiento |  | 4 | Capacitar a instituciones priorizadas | 2% | Instituciones priorizadas capacitadas (Listado de participantes) | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-20 | Juan Arias | Dirección Nacional Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones Dirección Administrativa y Financiera
[7 empty] | 5 | Gestión para la adopción del PEN 2021-2024 por instituciones SEN y el Sistema Nacional de Inversión Pública | 2% | Comunicaciones remitidas | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-20 | Juan Arias | Dirección Nacional Departamento de Comunicaciones Dirección Administrativa y Financiera Departamento de Vinculaciones
[7 empty] | 6 | Evaluación de las operaciones estadísticas que cumplen con la demanda según PEN | 4% | Documento de evaluación del PEN | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-20 | Juan Arias
1.2.2.1.2 | Planes Estadísticos Sectoriales 2021-2024 (Medio Ambiente, y Migración) | Producto | Porcentaje de avance de la actualización de los planes estadísticos sectoriales (Medio Ambiente y Migración) | 40% | Informe de avance | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Actualizar diagnóstico de la producción estadística de los sectores | 30% | Diagnostico actualizado y finalizado | 100% | 2021-03-30 | 2021-09-30 | Paola E. Rodríguez | Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 2 | Identificar y analizar la demanda de la producción estadística de las instituciones de los sectores | 20% | Matriz análisis de vacíos | 100% | 2021-05-30 | 2021-09-30 | Claudia Pelegrín | Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 3 | Formular propuestas de mejoras según análisis de necesidades | 10% | Matriz propuestas de mejora | 100% | 2021-06-30 | 2021-10-30 | Carlos Sosa | Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 4 | Elaborar el documento del Plan Estadístico de los Sectores | 30% | Documento PES | 100% | 2021-07-30 | 2021-10-30 | Maridalia Rodríguez | Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 5 | Revisión y Validación del PES | 10% | PES validado Listado de participantes y resultados de validación sistematizado | 100% | 2021-10-30 | 2021-12-17 | Paola E. Rodríguez | Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones
1.2.2.1.3 | Inventario de Operaciones Estadísticas actualizado | Producto | Porcentaje de OE inventariadas y/o actualizadas | 100% | IOE actualizado | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Actualizar el Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Salud (Servicio Nacional de Salud) | 20% | IOE actualizado BD I.RR.AA. | 100% | 2021-03-30 | 2021-11-30 | Rosmeiry Reyes | Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales
|  |  | Porcentaje de avance de automatización del IOE | 100% | Aplicación informática alojada en servidor ONE |  | 2 | Inventariar necesidades identificadas del Hospital Hugo de Mendoza e ENESPRE | 30% | IOE actualizado BD I.RR.AA. Informe | 100% | 2021-03-30 | 2021-11-30 | Cesimarlin Peña | Dirección Estadísticas Económicas
[7 empty] | 3 | Gestionar consultoría automatización IOE | 50% | TDR elaborados | 10% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Juan Arias | Departamento de Planificación y Desarrollo
[10 empty] | Productos validados y aprobados | 20% | 2021-06-30 | 2021-12-10 | Juan Arias | Departamento de Vinculaciones
[10 empty] | Resultados socializados a lo interno | 20% | 2021-12-10 | 2021-12-20 | Maridalia Rodríguez | Dirección de Estadísticas Económicas. Dirección de Censos y Encuestas Departamento de Geoestadística Dirección Estadísticas Sociales, Demográficas y Ambientales Escuela Nacional de Estadística Departamento de Comunicaciones
1.2.2.1.4 | Comités Técnicos Sectoriales conformados y puestos en ejecución | Producto | Numero de Comités Técnicos Sectoriales que se reúnen con periodicidad | 1 | Documento de acuerdo interinstitucional Minutas de reunión Plantillas de asistencia | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Identificar CTS según priorización PEN | 20% | Minutas, informes, reportes y documentos generados durante secciones de trabajo | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Maridalia Rodríguez
[7 empty] | 2 | Elaboración y remisión del acuerdo interinstitucional | 80% | Acuerdo remitido a las distintas instituciones (correspondencias) | 40% | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Maridalia Rodríguez
[10 empty] | Documento consensuado | 40% | 2021-08-02 | 2021-10-30 | Maridalia Rodríguez
[10 empty] | Acuerdo firmado | 20% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Miosotis Rivas Peña | Dirección Nacional
1.2.2.1.5 | Evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS | Producto | Número de reportes de evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS elaborados y publicados | 2 | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Generación informes | 100% | Informe de factibilidad de medición de indicadores ODS | 100% | 2021-04-01 | 2021-08-30 | Maridalia Rodríguez
1.2.2.1.6 | Matriz Única de Indicadores ODS | Producto | Número de indicadores con nuevas fuentes | 10 | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Identificar fuentes según ODS y cargar indicadores en portal web ODS | 100% | Informe de factibilidad de medición de indicadores ODS | 100% | 2021-04-02 | 2021-08-30 | Maridalia Rodríguez
1.2.2.1.7 | Portal web ODS | Producto | Porcentaje de indicadores ODS, factibilidad I, publicados en el portal web | 70% | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Cargar indicadores en portal web ODS | 100% | Portal web ODS | 100% | 2021-04-03 | 2021-08-30 | Rosmeiry Reyes
2 | Fortalecimiento de los procesos internos. | Eje estratégico
2.1 | Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente. | Objetivo estratégico
2.1.1 | Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad. | Estrategia derivada
2.1.1.1 | Asegurada la normalización y estandarización de la gestión institucional de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.1.1 | Procesos de la ONE estandarizados y mejorados | Producto | Porcentaje de avance del plan de implementación ISO 9001 | 100% | 1. Documento de diagnostico 2.Plan de Implementación de ISO 9001 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar TdR consultoría para realización del diagnostico e implementación de la norma ISO 9001 | 1% | TdR consultoría | 100% | 2021-04-19 | 2021-05-30 | Alma Vargas | División de Compras y Contrataciones
[7 empty] | 2 | Realizar el Diagnóstico de la ONE, en base a la Norma ISO 9001 | 20% | Documento del diagnostico | 100% | 2021-06-01 | 2021-10-29 | Alma Vargas | Todas las áreas
[7 empty] | 3 | Elaborar el plan de implementación de la norma ISO 9001 | 15% | Plan de Implementación de la norma ISO 9001 | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Alma Vargas | Todas las áreas
|  |  | Porcentaje de avance del plan de documentación de procesos | 100% | 1. Planes de documentación 2021 y 2022 2. Informe de avance plan de documentación 2021 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 4 | Elaborar planes de documentación de procesos 2021-2022 | 3% | 1. Plan de documentación 2021 elaborado | 30% | 2021-04-01 | 2021-04-16 | Ana Mateo | Todas las áreas
[10 empty] | 2. Plan de documentación 2022 elaborado | 70% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Ana Mateo | Todas las áreas
[7 empty] | 5 | Documentar los procesos misionales | 20% | Actualización del mapa de Procesos Documentación de los procesos misionales | 100% | 2021-07-05 | 2021-10-29 | Alma Vargas
[7 empty] | 6 | Actualización de los procesos de Gestión Humana, Gestión de la Comunicación y Control de la Gestión | 15% | Documentación de los procesos de gestión | 100% | 2021-01-05 | 2021-08-30 | Ana Mateo | Departamento de Recursos humanos, Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 7 | Definición de indicadores de procesos | 10% | Lista de indicadores de procesos validadas | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-30 | Alma Vargas
|  |  | Porcentaje de indicadores de gestión institucional por encima de 80% | 100% | 1. Portal individual de cada indicador y portal individual SISMAP 2. Informe DIGEPRES | Departamento de Planificación y Desarrollo | 8 | Monitorear y dar seguimiento a los indicadores de gestión gubernamental (SISMAP y Gestión Presupuestaria) | 3% | Reporte de avance trimestral | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30
[7 empty] | 9 | Monitorear y dar seguimiento a los indicadores de la Carta Compromiso al Ciudadano CCC | 5% | Informe de evaluación de la carta compromiso vigente. Carta compromiso 2021-2023 | 100% | 2021-01-05 | 2021-05-30
[7 empty] | 10 | Realizar la autoevaluación anual del CAF | 5% | Plantilla de Autoevaluación completada | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30
[7 empty] | 11 | Elaborar plan de mejoras CAF | 3% | Plantilla de plan de mejora completada | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30
2.1.1.1.2 | Actualización del modelo de la estructura organizacional | Producto | Porcentaje de áreas actualizadas de acuerdo a la estructura aprobada | 100% | Informe de avance de la actualización de la estructura organizacional | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Revisión de la Estructura organizacional | 20% | Documento de Estructura organizacional revisado | 100% | 2021-07-01 | 2021-08-31 |  | Todas las áreas
[7 empty] | 2 | Revisión del Mapa de procesos de acuerdo a la Estructura organizacional | 50% | Documento de mapa de proceso según estructura organizacional | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-20 |  | Todas las áreas
[7 empty] | 3 | Actualización del Manual de Organización y funciones | 30% | Documento manual de organización y funciones | 100% | 2021-09-21 | 2021-11-30 |  | Todas las áreas
2.1.1.1.3 | Planificación Estratégica y Operativa | Producto | Porcentaje de avance en la formulación del POA 2022 | 100% | POA 2022 aprobado | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Gestionar la priorización de productos a incluir en el POA 2022 | 8% | Listado de productos POA 2022 por área | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Alma Vargas | Todas las áreas
[7 empty] | 2 | Elaboración de la estructura POA 2022 institucional | 10% | Estructura institucional POA 2022 elaborada según presupuesto aprobado | 100% | 2021-08-01 | 2021-12-30 | Magnolia Jerez | Todas las áreas
|  |  | Contribución resultados ONE al PNPSP formulado | 1 | Reporte RUTA | Departamento de Planificación y Desarrollo | 3 | Alineación de resultados PNPSP - PEI 2021-2024 | 15% | Matriz de alineación de resultados | 100% | 2021-02-22 | 2021-05-30 | Alma Vargas
[7 empty] | 4 | Completar instrumentos MEPyD | 5% | Instrumentos MEPyD completados | 100% | 2021-05-03 | 2021-05-31 | Alma Vargas
[7 empty] | 5 | Cargar las informaciones a RUTA y Vinculación según alineación de resultados PNPSP - PEI 2021-2024 | 3% | Reporte RUTA | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Miguelina Lorenzo
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del PEI 2021 | 85% | 1. Documento PEI versión Final. 2. Informe semestral de seguimiento y evaluación del PEI. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 6 | Revisión y ajuste PEI 2021-2024 | 10% | Documento PEI versión final | 100% | 2021-07-01 | 2021-06-30 | Alma Vargas
[7 empty] | 7 | Evaluar los resultados registrados del PEI al 2021 | 8% | Reporte cuantitativo de indicadores del PEI al 2021 | 100% | 2021-07-01 | 2021-08-01 | Magnolia Jerez
|  |  | Porcentaje de cumplimiento del POA 2021 | 90% | Informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA | Departamento de Planificación y Desarrollo | 8 | Monitorear las actividades | 7% | Reportes de monitoreo mensual Tabla monitoreo publicaciones actualizada | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Magnolia Jerez
[7 empty] | 9 | Evaluar los resultados | 10% | Reporte cuantitativo 4T 2020 | 25% | 2021-01-05 | 2021-01-31 | Magnolia Jerez
[10 empty] | Reporte cuantitativo 1T 2021 | 25% | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Magnolia Jerez
[10 empty] | Reporte cuantitativo 2T 2021 | 25% | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Magnolia Jerez
[10 empty] | Reporte cuantitativo 3T 2021 | 25% | 2021-10-01 | 2021-10-30 | Magnolia Jerez
[7 empty] | 10 | Elaborar y socializar los informes de seguimiento y evaluación del POA | 5% | Informes de seguimiento y evaluación del POA 2S-2020 | 50% | 2021-01-05 | 2021-01-31 | Magnolia Jerez
[10 empty] | Informes de seguimiento y evaluación del POA 1S-2021 | 50% | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Magnolia Jerez
|  |  | Número de informes de información estadística institucional | 4 | Portal de transparencia ONE | Departamento de Planificación y Desarrollo | 11 | Realizar informes de estadísticas institucionales | 6% | Informe de información estadística institucional 4T-2020 | 25% | 2021-01-05 | 2021-01-31 | Rafael Perez
[10 empty] | Informe de información estadística institucional 1T-2021 | 25% | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Rafael Perez
[10 empty] | Informe de información estadística institucional 2T-2021 | 25% | 2021-07-01 | 2021-07-30 | Rafael Perez
[10 empty] | Informe de información estadística institucional 3T-2021 | 25% | 2021-10-01 | 2021-10-30 | Rafael Perez
|  |  | Memoria institucional 2021 aprobada y publicada | 1 | 1. Memoria Institucional 2020 Impresa. 2. Carta de envío al Ministerio de la Presidencia 3. Memoria Institucional 2020 publicada en Portal Web ONE | Departamento de Planificación y Desarrollo | 12 | Recopilación y validación de la información | 3% | Documento borrador de memoria según estructura establecida | 100% | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Miguelina Lorenzo
[7 empty] | 13 | Estructuración del documento | 5% | Documento final estructurado y validado | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Alma Vargas
[7 empty] | 14 | Diagramación y publicación | 5% | Documento diagramado y publicado | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-30 | Raysa Hernández | Departamento de Comunicaciones
2.1.1.2 | Desarrollado el sentido de identidad, pertenencia y compromiso de los colaboradores de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.2.1 | Socialización de los nuevos lineamientos estratégicos y programáticos a lo interno de la ONE | Producto | Porcentaje de colaboradores que conocen el nuevo reenfoque estratégico institucional | 100% | Agenda de socialización del PEI y POA, Registro de participantes | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar la agenda de socialización del PEI y POA | 25% | Agenda de socialización | 100% | 2021-05-01 | 2021-05-15 | Alma Vargas | Dirección Nacional Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 2 | Realizar los eventos de socialización del PEI y POA | 75% | Eventos realizados (lista de participantes, presentaciones en power point) | 100% | 2021-05-15 | 2021-08-15 | Alma Vargas | Dirección Nacional Departamento de Comunicaciones
2.1.1.2.2 | Implementación del modelo de gestión de la ONE | Producto | Porcentaje de implementación del modelo | 50% | Documento del modelo, de la implementación del modelo, agenda de socialización del modelo, informe de resultado, evaluación del modelaje del modelo. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de la propuesta de los fundamentos conceptuales, estratégicos y programáticos del modelo de gestión | 40% | Documento sobre fundamentos conceptuales, estratégicos y programáticos del modelo de gestión | 100%
|  |  | Porcentaje de colaboradores que conocen el modelo | 100% |  |  | 2 | Socializar el modelo con los colaboradores de la ONE | 40% | Modelo socializado | 100%
[7 empty] | 3 | Evaluar los resultados de la implementación del modelo | 10% | Informe de resultado | 100%
|  |  | Porcentaje de colaboradores que modelan el modelo en el ámbito correspondiente | 50% |  |  | 4 | Validación de los resultados de la implementación del modelo | 10% | Documento del modelo validado | 100%
2.1.1.2.3 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | Producto | Porcentaje de colaboradores que conocen la cultura organizacional de la ONE | 100% | Documento de la definición de los elementos simbólicos de la cultura organizacional Agenda de socialización, plan de implementación, informe de resultado. | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar documento de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | 40% | Documento de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | 100%
[7 empty] | 2 | Socializar con los colaboradores de los elementos simbólicos | 40% | Elementos simbólicos socializados | 100%
[7 empty] | 3 | Evaluar los resultados | 20% | Elaborar informe de resultado | 100%
2.1.1.3 | Evaluados los recursos financieros vinculados a la planificación institucional. | Resultado de efecto
2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria | Producto | Anteproyecto de presupuesto institucional formulado | 1 | Documento de Anteproyecto de presupuesto institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración y envío de la matriz de necesidades y matriz de costeo | 5% | Matriz de necesidades elaborada y enviada | 50% | 2021-05-10 | 2021-05-17 | Magnolia Jerez
[10 empty] | Matriz de costeo elaborada y enviada | 50% | 2021-05-10 | 2021-05-17 | Jorge Vargas
[7 empty] | 2 | Seguimiento a la elaboración por las áreas de la matriz de necesidades y costeo | 4% | Matrices completadas por las áreas | 100% | 2021-05-18 | 2021-05-31 | Magnolia Jerez | Todas las áreas
[7 empty] | 3 | Recepción, revisión y análisis de las matrices | 5% | Matrices revisadas y analizadas por PyD | 100% | 2021-05-31 | 2021-06-08 | Alma Vargas
[7 empty] | 4 | Elaboración 1er borrador de Anteproyecto | 10% | Documento borrador de Anteproyecto de Presupuesto Institucional | 100% | 2021-06-08 | 2021-06-15 | Alma Vargas
[7 empty] | 5 | Presentación del borrador de Anteproyecto a la D.N. y DAF | 5% | Anteproyecto de presentado y validado (Comunicación y presupuesto) | 100% | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Alma Vargas
[7 empty] | 6 | Presentación Anteproyecto de presupuesto al MEPYD | 5% | Anteproyecto de presentado | 100% | 2021-06-18 | 2021-06-22 | Alma Vargas
[7 empty] | 7 | Envío formal del Anteproyecto de Presupuesto Institucional a DIGEPRES | 5% | Anteproyecto de Presupuesto Institucional enviado a DIGEPRES (acuses) | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Amada Martínez | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 8 | Primera priorización del anteproyecto según techo presupuestario | 5% | Documento de priorización de productos según techo presupuestario | 100% | 2021-07-30 | 2021-08-05 | Alma Vargas | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 9 | Validar el Anteproyecto presupuesto | 5% | Anteproyecto de presupuesto institucional validado | 100% | 2021-08-05 | 2021-08-10 | Miosotis Rivas Peña | Dirección Administrativa Financiera Departamento de Planificación y Desarrollo
|  |  | Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado | 1 | Plan Anual de Compras aprobado por la MAE | Departamento de Planificación y Desarrollo | 10 | Actualizar el Maestro de insumo | 5% | Base de datos del maestro de insumo actualizado | 100% | 2021-01-13 | 2021-05-14 | Rafael Perez | Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 11 | Consolidar y extraer los insumos del PACC | 5% | Base de datos de la matriz de costeo para el PACC | 100% | 2021-06-08 | 2021-07-29 | Jorge Vargas
[7 empty] | 12 | Formulación del PACC | 10% | Base de datos del PACC | 100% | 2021-08-02 | 2021-08-10 | Jorge Vargas | División de Compras y Contrataciones
[7 empty] | 13 | Preparación insumos para actualización del PACC | 5% | Base de insumos para actualización del PACC | 100% | 2021-02-22 | 2021-04-23 | Jorge Vargas | Todas las áreas
|  |  | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento del PACC realizadas | 3 | Informe de evaluación del cumplimiento del PACC | Departamento de Planificación y Desarrollo | 14 | Diseño conceptual del monitoreo y seguimiento de evaluación del PACC | 4% | Diseño conceptual del PACC | 100% | 2021-01-15 | 2021-03-31 | Rafael Perez
[7 empty] | 15 | Validación de la información | 4% | Reporte de contrastación de las solicitudes de compras y base de datos de adquisiciones del trimestre (un reporte trimestral) | 100% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Rafael Perez
[7 empty] | 16 | Elaboración de informe de evaluación | 8% | Informe de seguimiento a la ejecución del PACC (un informe trimestral) | 100% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Rafael Perez
|  |  | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | 3 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | Departamento de Planificación y Desarrollo | 17 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA | 10% | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA (Reporte trimestral) | 50% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Sonia Cristo
[10 empty] | Informe comparativo de la ejecución presupuestaria por POA (un informe trimestral) | 50% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Sonia Cristo
2.1.2 | Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias. | Estrategia derivada
2.1.2.1 | Instrumentada la gestión humana al modelo de competencias. | Resultado de efecto
2.1.2.1.1 | Implementación de la estructura organizacional | Producto | Porcentaje de la estructura implementada | 100% | 1. Manuales actualizados 2. Acciones de Personal y Sistema de Administración de Servidores Públicos actualizado (SASP) 3. Escala salarial actualizada implementada 4. Planificación de RRHH enviada al MAP | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Actualizar los Manuales de Funciones, de Cargos y Políticas y Procedimientos | 30% | Manuales de Funciones, de Cargos y Políticas y Procedimientos actualizado y aprobado | 100% | 2021-01-02 | 2021-08-31 | Aimee Canario | Todas las áreas
[7 empty] | 2 | Elaborar las acciones de personal actualizando los cargos de acuerdo a la estructura | 15% | Acciones de personal entregadas y archivadas en expediente | 100% | 2021-09-01 | 2021-09-30 | Aimee Canario
[7 empty] | 3 | Actualizar la nómina en el SASP | 15% | Nomina actualizada en el SASP | 100% | 2021-03-15 | 2021-04-15 | Romaris García
[7 empty] | 4 | Revisar y actualizar la escala salarial | 15% | Escala Actualizada y Aprobada | 100% | 2021-01-02 | 2021-01-31 | Kedmay Klinger | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 5 | Implementar la escala salarial | 15% | Escala Implementada | 100% | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Kedmay Klinger | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 6 | Planificar los recursos humanos y presentar al MAP | 10% | Planificación 2022 aprobada y enviada al MAP | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Kedmay Klinger | Dirección Administrativa Financiera
2.1.2.1.2 | Ejecución del Modelo de Reclutamiento por Competencias | Producto | Porcentaje del modelo de Reclutamiento y Selección por competencias implementado | 100% | Informes de selección del personal | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaborar el modelo de reclutamiento y selección por competencias | 80% | Modelo de Reclutamiento y Selección elaborado | 100% | 2021-04-15 | 2021-06-15 | Aimee Canario
[7 empty] | 2 | Realizar reclutamientos según perfil de cargos por competencias | 20% | Informes proceso de cierre de reclutamientos y selección | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Aimee Canario
2.1.2.2 | Mejorado el desempeño y la excelencia del personal. | Resultado de efecto
2.1.2.2.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias | Producto | Porcentaje del Sistema de evaluación de desempeño por competencias implementado | 100% | Informes de Resultados Evaluación de Desempeño por Competencias | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias | 20% | Herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias, rediseñadas y aprobadas | 100% | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Seryira Durán | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 2 | Elaborar Acuerdos de Desempeño 2021 | 30% | Reporte de elaboración de acuerdos de desempeño enviado al MAP | 100% | 2021-03-22 | 2021-04-30 | Seryira Durán | Todas las áreas
[7 empty] | 3 | Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2021 | 50% | Reporte de calificaciones de evaluación de desempeño realizado | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Seryira Durán | Todas las áreas
2.1.2.2.2 | Implementación del Programa de capacitación y desarrollo | Producto | Porcentaje del Programa de capacitación y desarrollo implementado | 100% | Informes de actividades de capacitación | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar y aprobar el programa de capacitación y desarrollo | 20% | Programa de Capacitación 2021, aprobado por la MAE | 100% | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Seryira Durán
[7 empty] | 2 | Ejecutar el programa de capacitación y desarrollo | 80% | Informe de ejecución de programa de capacitación 1. Comunicaciones 2. Planificación y Desarrollo 3. Tecnología de la Información 4. Administrativo Financiero 5. General | 100% | 2021-02-02 | 2021-12-31 | Seryira Durán | Todas las áreas
2.1.2.3 | Mejorada la satisfacción, compromiso y fidelización de los colaboradores. | Resultado de efecto
2.1.2.3.1 | Encuesta de Clima Laboral | Producto | Número de encuestas de clima realizadas | 1 | Informe de resultados de Encuesta de Clima y Plan de acción | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Coordinar y aplicar Encuesta de Clima | 50% | Informe de resultados de encuesta | 100% | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Adela Piñeiro | Todas las áreas
[7 empty] | 2 | Socializar resultados con todo el personal | 20% | Evidencia de convocatoria y listado de asistencia | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-30 | Adela Piñeiro | Todas las áreas
[7 empty] | 3 | Elaborar Plan de Acción | 30% | Plan de acción elaborado y aprobado | 100% | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
2.1.2.3.2 | Programa anual de Compensación y Beneficio | Producto | Porcentaje del Programa anual de Compensación y Beneficio ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Compensación y Beneficio | 30% | Programa de Compensación y Beneficio diseñado y aprobado | 100% | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 2 | Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio | 70% | Informes trimestrales de ejecución | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
2.1.2.3.3 | Programa anual de Salud Ocupacional | Producto | Porcentaje del Programa anual de Salud Ocupacional ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Salud Ocupacional | 20% | Programa de Salud Ocupacional diseñado | 100% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional | 80% | Informes trimestrales de ejecución | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
2.1.2.3.4 | Programa de Prevención de Riesgos Laborales | Producto | Porcentaje del Programa de Prevención de Riesgos Laborales ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 20% | Programa de prevención de riesgo diseñado | 100% | 2021-01-02 | 2021-03-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
[7 empty] | 2 | Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 80% | Informe de Programa de Prevención de riesgo implementado | 100% | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
2.1.2.3.5 | Integridad en la gestión administrativa fortalecida | Producto | Grado de satisfacción de los servidores públicos con el clima ético institucional | 80% | Informe de resultados de Encuesta de Clima Ético | Comisión de Ética ONE | 1 | Aplicación modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG | 40% | 40% de encuestas de clima ético institucional respondidas | 40% | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Sonia Cristo | Departamento de Tecnología de la Información
[10 empty] | Informe de clima ético institucional realizado | 60% | 2021-05-03 | 2021-05-31 | Sonia Cristo
[7 empty] | 2 | Realización de actividad en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana | 20% | Actividad de conmemoración realizada | 100% | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Lea Payano | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 3 | Sensibilización a los empleados | 40% | 50% de los empleados sensibilizados | 100% | 2021-04-05 | 2021-06-30 | Emmanuel Gatón | Departamento de Comunicaciones
2.1.2.4 | Implementado el modelo integrado con enfoque de género y visibilización de grupos vulnerables. | Resultado de efecto
2.1.2.4.1 | Gestión humana basada en el modelo integrado con visión de equidad de género e inclusiva | Producto | Porcentaje de implementación del modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género e inclusiva | 100% | Modelo creado e implementado | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar consultoría para el diseño del modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género | 50% | TdR elaborados Contrato | 100% | 2021-04-01 | 2021-09-30 | Kedmay Klinger | Dirección Nacional Departamento de Vinculaciones
[7 empty] | 2 | Implementar el modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género | 50% | Modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género diseño e implementado | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Kedmay Klinger
2.1.2.4.2 | Modelo de Prácticas Inclusivas | Producto | Porcentaje del modelo de practicas inclusivas diseñado | 100% | Modelo creado | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaborar el modelo de prácticas inclusivas | 50% | Modelo de prácticas inclusivas elaborado | 100% | 2021-04-01 | 2021-05-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
|  |  | Porcentaje del modelo de prácticas inclusivas aplicado | 35% | Modelo implementado | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Implementar del modelo de prácticas inclusivas | 50% | Informes de ejecución | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Adela Piñeiro | Dirección Nacional Dirección Administrativa Financiera
2.1.3 | Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera. | Estrategia derivada
2.1.3.1 | Asegurada la oportunidad continuidad y eficiencia de las operaciones de la institución. | Resultado de efecto
2.1.3.1.1 | Control y seguimiento del gasto | Producto | Porcentaje de eficiencia en la gestión del PACC | 95% | Portal transaccional Portal web ONE-Transparencia | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Recepción y análisis de requerimientos de compras | 5% | Requerimientos recibidos y analizados | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Lizzy Frías
[7 empty] | 2 | Cargar Procesos de Compras en el portal transaccional | 10% | Procesos cargados en el Portal Transaccional | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Lizzy Frías
[7 empty] | 3 | Recepción y análisis de ofertas | 5% | Ofertas recibidas y analizadas | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Lizzy Frías
[7 empty] | 4 | Gestión de procesos de compras según modalidad | 15% | Procesos de compras gestionados según modalidad | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Lizzy Frías
[7 empty] | 5 | Colgar procesos de compras en el portal de la ONE, sección Transparencia | 10% | Procesos cargados en el portal ONE, sección de Transparencia | 100% | 2021-01-05 | 2021-11-30 | Lizzy Frías
[7 empty] | 6 | Cerrar proceso de compra en el portal transaccional según notificación de pago a proveedor | 10% | Procesos cerrados en el Portal Transaccional | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Lizzy Frías
|  |  | Porcentaje de eficiencia en la gestión de los gastos asociados a servicios generales | 95% | Solicitudes de pago | Dirección Administrativa Financiera | 7 | Ejecutar servicios de mantenimiento planta física y equipos en general | 5% | Servicios de mantenimiento ejecutados (solicitudes de pago a proveedores) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Claribel Vizcaino
[7 empty] | 8 | Elaborar y ejecutar calendarios de pagos de servicios básicos de la institución | 5% | Calendario de pago de servicios básicos ejecutado (solicitudes de pago a proveedores) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Claribel Vizcaino
[7 empty] | 9 | Elaborar, mantener y controlar sistema de inventarios de suministros. | 10% | Sistema de inventario de suministro actualizado | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Lucía Acosta
[7 empty] | 10 | Adquirir y renovar licencias y servicios informáticos | 5% | Licencias y servicios informáticos adquiridos y renovados ((solicitudes de pago a proveedores) | 100% | 2021-04-05 | 2021-09-30 | Claribel Vizcaino | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 11 | Adquirir y renovar seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas | 5% | Seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas adquiridos y renovados (solicitudes de pago a proveedores) | 100% | 2021-01-05 | 2021-09-30 | Claribel Vizcaino | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 12 | Adquirir mobiliario y equipos para oficinas | 5% | Mobiliarios y equipos adquiridos (Solicitudes de compra gestionadas) | 100% | 2021-04-05 | 2021-06-30 | Claribel Vizcaino
[7 empty] | 13 | Gestionar los imprevistos | 10% | Reportes trimestral de gestión de imprevistos (solicitudes) | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Amada García
2.1.3.1.2 | Gestión de la nómina institucional | Producto | Porcentaje de nóminas que cumplen con los requerimientos establecidos | 100% | Portal de transparencia ONE | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar las novedades | 70% | Nómina actualizada mensualmente | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Romaris García | Departamento Financiero
[7 empty] | 2 | Cargar nómina en el portal | 30% | Nóminas cargadas mensualmente en el portal de transparencia ONE | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-30 | Romaris García | Departamento Financiero
2.1.3.1.3 | Gestión y optimización de los servicios de transportación | Producto | Porcentaje de eficiencia del servicio de transportación ONE | 95% | Tabulados encuesta de satisfacción | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Levantar información de estatus de vehículos | 20% | Reporte de estatus de vehículos | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-30 | Yajaira Feliz
[7 empty] | 2 | Diseñar matriz de control de kilometraje y condiciones mecánicas y físicas | 20% | Matriz de control de kilometraje y condiciones mecánicas y físicas | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-30 | Yajaira Feliz
[7 empty] | 3 | Elaborar calendario de mantenimiento de equipos de transporte | 20% | Calendario de mantenimiento de equipos de transporte | 100% | 2021-01-05 | 2021-04-30 | Claribel Vizcaino
[7 empty] | 4 | Elaborar inventario de necesidades y solicitar utilería (equipamiento útiles preventivos equipos de transporte) | 20% | Inventario de necesidades de utilería | 50% | 2021-01-05 | 2021-03-30 | Yajaira Feliz
[10 empty] | Requerimientos de adquisición de útiles (cables, extintor, gato, bomba portátil, botiquín emergencias, linterna, casco protector, chaleco reflector, triangulo, etc.) | 50% | 2021-01-05 | 2021-04-30
[7 empty] | 5 | Medición de la satisfacción de usuario con el servicio de transportación | 20% | Diseño de formulario para medición de satisfacción de usuarios | 30% | 2021-01-05 | 2021-03-30 | Yajaira Feliz | Departamento de Comunicaciones División de Calidad en la Gestión
[10 empty] | Tabulados de encuesta de satisfacción | 70% | 2021-04-30 | 2021-12-30 | Yajaira Feliz
2.1.3.1.4 | Memoria documental de la institución digitalizada | Producto | Porcentaje de memoria documental digitalizada | 95% | Documentos digitalizados en el servidor | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Solicitar asesoría al Archivo General de la Nación | 5% | Comunicaciones, correos electrónicos | 100% | 2021-04-16 | 2021-05-15 | Ivelisse Saldaña
[7 empty] | 2 | Elaborar cronograma de trabajo | 15% | Cronograma de trabajo elaborado | 100% | 2021-05-15 | 2021-05-30 | Ivelisse Saldaña
[7 empty] | 3 | Adquisición de equipos | 20% | Equipos adquiridos e instalados | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Amada García | División Compras y Contrataciones
[7 empty] | 4 | Capacitación, acompañamiento y asesoría al personal de Archivo Central, en el proceso de digitalización de documentos | 25% | Personal capacitado en proceso de digitalización (registro de participación) | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Ivelisse Saldaña | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 5 | Creación de recursos de almacenamiento en el servidor y niveles de permiso | 15% | Recursos y niveles de permiso creados en el servidor | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-15 | Danny Almonte | Departamento de Tecnología de la Información
[7 empty] | 6 | Digitalización de documentos | 20% | Reportes de ejecución y avances | 100% | 2021-08-15 | 2021-12-31 | Ivelisse Saldaña
2.1.3.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde | Producto | Porcentaje de implementación del programa Cultura Verde | 80% | Informes de avance de implementación | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Capacitar al personal de Servicios Generales sobre la recolección y clasificación desechos | 10% | Personal capacitado ( correos, facturas, presentación power point) | 100% | 2021-04-05 | 2021-04-15 | Claribel Vizcaino | Departamento de Recursos Humanos
[7 empty] | 2 | Documentar los procedimientos para la recolección de desechos | 10% | Procedimientos elaborados | 100% | 2021-04-16 | 2021-05-07 | Claribel Vizcaino | División de Calidad en la Gestión
[7 empty] | 3 | Diseñar una campaña interna una campaña de expectación, concienciación y procesos de cómo clasificar los desechos | 10% | Capacitación sobre desechos gestionada (correos electrónicos y afiches) | 100% | 2021-04-19 | 2021-12-31 | Claribel Vizcaino | Departamento de Comunicaciones
[7 empty] | 4 | Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. | 35% | Campaña interna elaborada y socializada | 100% | 2021-04-27 | 2021-05-20 | Claribel Vizcaino | Departamento de Recursos Humanos
[7 empty] | 5 | Colocación de zafacones debidamente señalizados para la clasificación de los desechos | 25% | Zafacones señalizados colocados | 100% | 2021-05-20 | 2021-06-15 | Claribel Vizcaino
[7 empty] | 6 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 5% | Certificaciones de transferencia de Escombros | 100% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Claribel Vizcaino
[7 empty] | 7 | Promover las adquisiciones de materiales gastables biodegradables en la institución | 5% | (correos electrónicos, ordenes de compra, requisiciones de materiales) | 100% | 2021-04-19 | 2021-12-31 | Claribel Vizcaino
2.1.3.2 | Aumentada la rendición de cuentas y transparencia. | Resultado de efecto
2.1.3.2.1 | Gestión de la ejecución presupuestaria | Producto | Porcentaje de publicaciones que cumplen con los estándares establecidos | 100% | Reporte trimestral del Indicador de Gestión Presupuestaria (DIGEPRES) | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria | 100% | Presupuesto publicado de forma oportuna | 30% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Zobeida Escaño
[10 empty] | Ejecución presupuestaria publicada mensualmente en el plazo establecido (12) | 70% | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Zobeida Escaño
2.1.4 | Fortalecimiento e la infraestructura tecnológica. | Estrategia derivada
2.1.4.1 | Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica expandida y actualizada | Producto | Porcentaje de implementación del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | 70% | Informe de ejecución del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Actualizar y expandir la Infraestructura tecnológica | 50% | Informe del plan de expansión | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Joel Corniel | División de Calidad en la Gestión
|  |  | Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC disponibles en la Institución | 80% | Informe de medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC | Departamento de Tecnología de la Información | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC | 50% | Informe de la encuesta | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Joel Corniel
2.1.4.1.2 | Gestión tecnológica fortalecida | Producto | Porcentaje de implementación del plan de mejoras del SGSI | 20% | Informe de ejecución del Plan de mejoras al SGSI | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Fortalecer el Sistema de gestión de seguridad de la información | 50% | Informe del plan de implementación | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Joel Corniel | División de Calidad en la Gestión
|  |  | Porcentaje de usuarios internos satisfechos con los servicios TIC | 92% | Informe sobre la medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los servicios TIC | Departamento de Tecnología de la Información | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC | 50% | Informe de la encuesta | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Joel Corniel
2.1.4.2 | Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.2.1 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | Producto | Porcentaje de series estadísticas e indicadores migradas al repositorio único | 80% | Informe sobre los contenidos migrados | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Migrar contenidos | 50% | Contenidos migrados | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Leonel Sanlate | Dirección de Estadísticas Económicas
|  |  | Porcentaje de ejecución del plan de recolección electrónica de datos proveniente de registros administrativos gubernamentales | 25% | Informe sobre datos extraídos mediante interconexión electrónica con la fuente | Departamento de Tecnología de la Información | 2 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas | 50% | Datos extraídos de fuentes externas integrados | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate
2.1.4.2.2 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | 100% | Informe de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Implementar Sistema de presupuestación | 10% | Sistema de presupuestación implementado | 100% | 2021-06-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia | Departamento de Planificación y Desarrollo
[7 empty] | 2 | Implementar Sistema Automatizado de Correspondencia (SAC) | 10% | 2da fase del sistema implementada | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia | Departamento Administrativo
|  |  | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas de difusión | 100% | Informe de ejecución del Plan | Departamento de Tecnología de la Información | 3 | Apoyar el proceso de migración de contenidos del nuevo portal web institucional | 10% | Informe de los contenidos migrados | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia
[7 empty] | 4 | Actualizar Sistema de Encuestas: encuestas.one.gob.do | 10% | Sistema actualizado | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia
[7 empty] | 5 | Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Recursos Humanos | 15% | Sistema desarrollado y puesto en marcha | 100% | 2021-05-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia | Departamento de Recursos Humanos
[7 empty] | 6 | Sustituir el portal estadisticas.one.gob.do y sinid.one.gob.do por el portal del repositorio único | 10% | Enlace/captura de la plataforma | 100% | 2021-05-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia
[7 empty] | 7 | Realizar piloto del portal de datos abiertos | 10% | Piloto realizado (informes) | 100% | 2021-03-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate
[7 empty] | 8 | Desarrollar e implementar el portal del CENDOC | 5% | Portal desarrollado | 100% | 2021-05-01 | 2021-12-30 | Daniel Mejia | Centro de Documentación
[7 empty] | 9 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas para procesamiento analítico en línea | 10% | Listado de BD publicadas en la web para procesamiento analítico en línea | 100% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate
[7 empty] | 10 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas en formato abierto para descarga | 10% | Listado de BD publicadas en formato abierto para descarga | 100% | 2021-04-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate
2.1.4.2.3 | Procesos manuales automatizados | Producto | Porcentaje de ejecución del plan de automatización de procesos manuales | 100% | Informe de automatización | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Identificar procesos manuales | 33.33% | Listado de procesos manuales identificados | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Joel Corniel
[7 empty] | 2 | Desarrollar automatización | 33.33% | Captura de pantalla de la app | 100% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Joel Corniel
[7 empty] | 3 | Puesta en marcha | 33.33% | Automatización desplegada | 100% | 2021-10-01 | 2021-12-30 | Joel Corniel
2.1.4.2.4 | Plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística elaborado | Producto | Porcentaje de elaboración del plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística | 100% | Informe de ejecución del plan | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Conformar grupo de trabajo | 33.33% | Acta de conformación del grupo | 100% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Leonel Sanlate
[7 empty] | 2 | Elaborar plan de trabajo | 33.33% | Plan de trabajo elaborado (documento) | 100% | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Leonel Sanlate
[7 empty] | 3 | Identificar temas para ensayos y personal a capacitar | 33.33% | Temas para ensayos identificados | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate
[10 empty] | Personal identificado para la capacitación | 50% | 2021-07-01 | 2021-12-30 | Leonel Sanlate
2.1.5 | Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional. | Estrategia derivada
2.1.5.1 | Imagen reconocida y valorada a través de la difusión de sus productos y acciones. | Resultado de efecto
2.1.5.1.1 | Estrategia de comunicación y visibilidad | Producto | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación y visibilidad | 100% | Documento del Plan de Comunicación y Visibilidad | Departamento de Comunicaciones | 1 | Implementación del Plan General de Comunicación | 20% | Insumos base para el plan general de comunicación recopilados | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Andrea Bavestrello
[10 empty] | Plan general de comunicación elaborado | 30% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Andrea Bavestrello
[10 empty] | Plan general de comunicación implementado | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Andrea Bavestrello
[7 empty] | 2 | Implementación del Plan Comunicación Interna | 20% | Insumos base para el plan de comunicación interna recopilados | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Jennifer Tejeda Cuesta
[10 empty] | Plan de comunicación interna elaborado | 30% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Jennifer Tejeda Cuesta
[10 empty] | Plan de comunicación interna implementado | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Jennifer Tejeda Cuesta
[7 empty] | 3 | Implementación del Plan Comunicación Externa | 20% | Insumos base para el plan de comunicación externa recopilados | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Alan Alfonseca
[10 empty] | Plan de comunicación externa elaborado | 30% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Alan Alfonseca
[10 empty] | Plan de comunicación externa implementado | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Alan Alfonseca
[7 empty] | 4 | Implementación del Plan Medios Digitales (Redes Sociales) | 20% | Insumos base para el plan de medios digitales recopilados | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | George Diaz
[10 empty] | Plan de medios digitales elaborado | 30% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | George Diaz
[10 empty] | Plan de medios digitales implementado | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | George Diaz
[7 empty] | 5 | Implementación del Plan Multimedia | 20% | Insumos base para el plan de multimedia recopilados | 20% | 2021-01-01 | 2021-03-31 | Miguel Luciano
[10 empty] | Plan de multimedia elaborado | 30% | 2021-02-01 | 2021-04-30 | Miguel Luciano
[10 empty] | Plan de multimedia implementado | 50% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Miguel Luciano
2.1.5.1.2 | Auditoría de imagen institucional | Producto | Porcentaje de avance en la ejecución de la auditoria | 100% | Informes de auditoría | Departamento de Comunicaciones | 1 | Consultoría de empresa externa | 30% | Diseño de la consultoría | 100% | 2021-06-01 | 2021-06-30 | Andrea Bavestrello
[7 empty] | 2 | Levantamiento de la auditoria externa | 40% | Informe de auditoria aplicada | 100% | 2021-07-01 | 2021-07-31 | Andrea Bavestrello
[7 empty] | 3 | Procesamiento de datos y presentación del informe externo | 30% | Informe de los resultados de la auditoria implementada | 100% | 2021-08-01 | 2021-08-30 | Andrea Bavestrello
2.1.5.1.3 | Manual de Identidad Corporativo | Producto | Cantidad de manuales elaborados | 1 | Manual elaborado (documentos) | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración y socialización del Manual de identidad | 100% | Manual de identidad elaborado | 100% | 2021-01-01 | 30/03/2021 | Raimy Perozo
2.1.5.1.4 | Organización de eventos institucionales | Producto | Porcentaje de eventos realizados de manera efectiva | 100% | Reporte de avance de implementación del calendario de eventos | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración del calendario de eventos. | 30% | Calendario de eventos elaborado | 100% | 2021-01-01 | 31/03/2021 | Isaura Abreu
[7 empty] | 2 | Ejecución y actualización del calendario de eventos | 40% | Calendario de eventos actualizado y ejecutado | 100% | 2021-04-01 | 31/12/2021 | Isaura Abreu
[7 empty] | 3 | Revisión documental de procesos | 30% | Documentación actualizada en el Sistema Documental de Procesos ONE | 100% | 2021-03-01 | 31/03/2021 | Isaura Abreu | División de Calidad en la Gestión
2.1.5.1.5 | Publicaciones editoriales institucionales | Producto | Porcentaje de publicaciones editoriales realizadas | 100% de las planificadas | Calendario de Publicaciones | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración del calendario de publicaciones | 30% | Calendario de publicaciones elaborado | 100% | 2021-01-01 | 31/03/2021 | Raysa Hernández
[7 empty] | 2 | Ejecución del calendario de publicaciones | 40% | Calendario de publicaciones ejecutado | 100% | 2021-04-01 | 31/12/2021 | Raysa Hernández
[7 empty] | 3 | Revisión documental de procesos | 30% | Documentación actualizada en el Sistema Documental de Procesos ONE | 100% | 2021-03-01 | 31/03/2021 | Raysa Hernández | División de Calidad en la Gestión
2.1.5.1.6 | Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional | Producto | Porcentaje de las actividades de posicionamiento institucional desde la D.N. programadas para el 2021 ejecutadas | 100% | Listado de actividades | Dirección Nacional | 1 | Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias | 50% | Reportes trimestrales de ejecución | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Miosotis Rivas Peña
[7 empty] | 2 | Participar en foros, talleres y conferencias | 50% | Informes trimestrales de participación | 100% | 2021-01-05 | 2021-12-31 | Miosotis Rivas Peña
2.1.6 | Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales. | Estrategia derivada
2.1.6.1 | Apoyado el fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional de la ONE vía la cooperación interinstitucional e internacional | Resultado de efecto
2.1.6.1.1 | Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | Producto | Cantidad de actualizaciones difundidas | 2 | Correo de difusión de la oferta de cooperación técnica internacional. | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaborar políticas y procesos del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | 30% | Proceso y procedimiento del sistema de actualización y difusión de la oferta de CI | 60% | 2021-01-04 | 2021-05-30 | Victoria Tapia
[10 empty] | Política de Cooperación Internacional actualizada | 40% | 2021-01-04 | 2021-05-30 | Victoria Tapia
[7 empty] | 2 | Actualizar la matriz de la oferta de cooperación técnica internacional. | 50% | Matriz de oferta de cooperación internacional actualizada a 2021. | 100% | 2021-01-04 | 2021-04-30 | Victoria Tapia
[7 empty] | 3 | Difundir la oferta de cooperación técnica internacional. | 20% | Correo de difusión de la oferta de cooperación técnica internacional. | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Victoria Tapia
2.1.6.1.2 | Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | Producto | Cantidad de mesas institucionales de cooperación internacional realizadas | 1 | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada (asistencia, temas de agenda discutidos, acuerdos/ compromisos) | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaborar hoja de ruta para la implementación de las mesas de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 10% | Hoja de ruta para implementación de las mesas de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 100% | 2021-01-04 | 2021-03-30 | Giselle Rodríguez
[7 empty] | 2 | Realizar la mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 30% | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada (asistencia, temas de agenda discutidos, acuerdos/ compromisos) | 100% | 2021-01-04 | 2021-05-30 | Kenia Sánchez
[7 empty] | 3 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo | 60% | Plan de trabajo de cooperación internacional. | 30% | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Ruth Naomi Mateo
[10 empty] | Informe de avance en ejecución del plan de trabajo | 70% | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Ruth Naomi Mateo
2.1.6.1.3 | Creación e implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales | Producto | Cantidad de mesas de trabajo coyunturales realizadas | 4 | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaborar hoja de ruta para la implementación de las mesas de trabajo Coyunturales | 10% | Hoja de ruta para implementación de las mesas de trabajo coyunturales | 100% | 2021-01-04 | 2021-03-30 | Giselle Rodríguez
[7 empty] | 2 | Realizar las mesas de trabajo Coyunturales | 90% | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada (asistencia, temas de agenda discutidos, acuerdos/ compromisos) | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Giselle Rodríguez
2.1.6.1.4 | Diseño e implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE | Producto | Porcentaje de buenas prácticas ofertadas | 100% de las identificadas | Reporte de avance en la implementación del plan de promoción y oferta de productos ONE | Departamento de Vinculaciones | 1 | Diseñar plan de promoción y oferta de productos ONE | 40% | Plan de promoción y oferta de productos ONE | 100% | 2021-04-01 | 2021-04-30 | Victoria Tapia | Dirección Nacional Áreas misionales
[7 empty] | 2 | Implementar del plan de promoción y oferta de productos ONE | 60% | Reporte de avance en la implementación del plan de promoción y oferta de productos ONE | 100% | 2021-04-30 | 2021-12-31 | Victoria Tapia | Departamento de Comunicaciones Áreas misionales
2.1.6.1.5 | Implementación de plan de respuestas a demandas externas | Producto | Porcentaje de avance de planes de repuestas implementados | 100% | Documentos informes de cierre | Departamento de Vinculaciones | 1 | Registrar demandas externas | 20% | Matriz de registro de respuestas a demandas externas | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Anyela De León
[7 empty] | 2 | Realizar la coordinación de la participación internacional de la ONE | 70% | Reporte de gestiones para la coordinación de la participación en actividades internacionales, asistencias técnicas solicitadas y demandas de información | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Anyela De León | Dirección Nacional Áreas misionales
[7 empty] | 3 | Elaborar informe de cierre de la participación internacional de la ONE | 10% | Informe de cierre de la participación ONE en actividades internacionales, asistencias, técnicas y demandas de información | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Anyela De León
2.1.6.1.6 | Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales | Producto | Cantidad de informes elaborados | 4 | Documentos Informes | Departamento de Vinculaciones | 1 | Registrar avances de participación puntos focales ONE en grupos de trabajo | 60% | Matriz de registro de participaciones de puntos focales | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Kenia Sánchez | Dirección Nacional
[7 empty] | 2 | Elaborar informe de participación puntos focales ONE en grupos de trabajo | 40% | Informe de participación puntos focales ONE en grupos de trabajo | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Kenia Sánchez
2.1.6.1.7 | Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | Producto | Cantidad de informes de participación elaborados | 1 | Documentos informes | Departamento de Vinculaciones | 1 | Apoyar la gestión de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | 70% | Reporte de gestión realizada (corros, fichas, documentos/ comunicaciones enviadas) | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Kenia Sánchez | Dirección Nacional
[7 empty] | 2 | Elaborar informe de participación en iniciativas lideradas por la ONE | 30% | Informe de participación en iniciativas lideradas por la ONE | 100% | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Kenia Sánchez
2.1.6.1.8 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | Producto | Porcentaje de planes de trabajo gestionados | 100% | Reporte de avances 4 | Departamento de Vinculaciones | 1 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 100% | Informes de seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados (4) | 100% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Victoria Tapia | Áreas ejecutoras de acuerdos y convenios

## Hoja1
No. | Indicador | Meta | Medio de verificación | Área responsable
1 | Porcentaje de las actividades de la ENHOGAR-2021 programadas para el 2021 ejecutadas | 80% | Cronograma ENHOGAR 2021 | Departamento de Encuestas
2 | Informe de la ENHOGAR-MICS 2019 publicado | 1 | Documento publicado en el Portal Web ONE Redes sociales | Departamento de Encuestas
3 | Bases de datos de la ENHOGAR publicadas | 4 | Bases disponibles en el portal Web ONE | Departamento de Encuestas
4 | Informes del Directorio de Empresas Establecimientos publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
5 | Porcentaje de empresas clasificadas correctamente en los marcos de muestreo | 95% | Reporte de calidad de la clasificación de las empresas del DEE | Dirección de Estadísticas Económicas
6 | Informes de la ENAE 2019 publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
7 | Informes de la ENAE 2020 publicados | 2 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
8 | Informes de la ENAE 2021 publicados | 1 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
9 | Porcentaje de respuesta con relación a la muestra efectiva de la ENAE 2021 | 72% | Base de datos de seguimiento de la ENAE 2021 | Dirección de Estadísticas Económicas
10 | Cantidad de boletines del IPP publicados | 25 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
11 | Cantidad de Informes de mantenimiento del IPP | 48 | Informes de mantenimiento publicados | Dirección de Estadísticas Económicas
12 | Cantidad de boletines del ICDV publicados | 13 | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
13 | Número de operativos realizados | 1 | Base de datos | Dirección de Estadísticas Económicas
14 | Porcentaje de las actividades del XCNPV programadas para el 2021 ejecutadas | 100% | Plan Director del X CNPV | Departamento de Censos
15 | Boletines de pobreza publicados | 1 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
16 | Porcentaje de indicadores actualizados en el portal de pobreza | 100% | Informaciones en la plataforma | Dirección de Estadísticas Económicas
17 | Anuario de estadísticas económicas publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
18 | Anuario de comercio exterior publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
19 | Boletines de comercio exterior publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
20 | Anuario Dominicana es Cifras publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
21 | Informes de perfil de empresas exportadoras e importadoras publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
22 | Informes trimestrales de Fundación Reservas entregados | 4 | Informes trimestrales elaborados | Dirección de Estadísticas Económicas
23 | Porcentaje de estadísticas actualizadas en el portal Web y en el SINID | 100% de los 20 sectores definidos | Portal Web/SINID. Boletín estadísticas económicas. Anuario Dominicana en Cifras | Dirección de Estadísticas Económicas
24 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de cultura y deporte actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
25 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de asistencia social y condiciones de vida actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
26 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de educación actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
27 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de empleo y seguridad social actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
28 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de salud actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
29 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de Seguridad Pública y Justicia actualizados | 25% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
30 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de estadísticas Demográficas (Población, Migración y Vitales actualizados) | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
31 | Porcentaje de indicadores calculados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
32 | Nivel de avance de la propuesta metodológica | 100% | Propuesta metodológica redactada y difundida | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
33 | Porcentaje de fichas de metadatos definidas | 100% | Fichas técnicas de los indicadores | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
34 | Cantidad de anuarios de estadísticas sociodemográficas publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
35 | Cantidad de anuarios de estadísticas vitales publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
36 | Cantidad de anuarios de muertes accidentales y violentas publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
37 | Cantidad de compendios de muertes accidentales y violentas publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
38 | Cantidad de compendios Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
39 | Cantidad de compendios de Estadísticas vitales publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
40 | Cantidad de boletines demográficos y sociales publicados | 3 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
41 | Cantidad de boletines de estadísticas ambientales publicados | 2 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
42 | Documento diagnostico disponibilidad de datos y sus características del sector agua elaborado | 1 | Documento elaborado | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
43 | Porcentaje de la oferta formativa en temas relevantes y actualizada en base a necesidades detectadas | 100% | Oferta formativa diseñada y publicada | Escuela Nacional de Estadística
44 | Porcentaje de instituciones del SEN capacitadas en temas priorizados | 100% de las planificadas | Registro de participantes del SEN por programa e institución | Escuela Nacional de Estadística
45
46 | Cantidad de participantes de la academia y público en general en actividades abiertas | 1500 | Registro de participantes de actividades abiertas - presenciales o virtuales | Escuela Nacional de Estadística
47 | Porcentaje de programas del plan formativo 2021 rediseñados con nueva metodología enfocada en competencias | 100% | Programas del plan formativo rediseñados del total de programas del plan | Escuela Nacional de Estadística
48 | Porcentaje de programas formativos que aplican la tecnología efectivamente en el desarrollo de contenidos y como recurso didáctico | 100% | Programas formativos que aplican recursos tecnológicos innovadores del total de programas del plan | Escuela Nacional de Estadística
49
50 | Nivel de satisfacción de usuario/as sobre la oportunidad, puntualidad y profesionalidad de nuestro servicio y productos | 85% | 1. Resultados de las evaluaciones de las actividades realizadas 2. Resultados de encuesta de nivel de servicio de la ENE | Escuela Nacional de Estadística
51 | Porcentaje en la automatización de procesos de gestión formativa | 80% | 1. Documentos de los servicios de consultoría para la implementación del sistema 2. Lista de capacitador en el uso del sistema informático implementado | Escuela Nacional de Estadística
52 | Política de compensación a facilitadores internos implementada | 100% | 1. Política aprobada 2. Expedientes de pago a facilitadores internos | Escuela Nacional de Estadística
53
54
55 | Porcentaje de avance del proyecto | 60% | Base de datos | Departamento de Encuestas
56 | Porcentaje de asistencias técnicas gestionadas | 100% | Informe de asistencias gestionadas | Departamento de Vinculaciones
57 | Número de estudios de temáticas priorizadas publicados por año | 3 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
58 | Número de boletines "Tu Municipio en Cifras" publicados | 46 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
59 | Numero de indicadores del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizados | 46 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
60
61 | Número de boletines "Panorama Estadístico" publicados | 6 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
62 | Cantidad de estudios con perspectiva de género publicados | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
63 | Número de indicadores del SISGE actualizados | 40 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
64 | Número de indicadores del Atlas de género actualizados | 35 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
65 | Número de indicadores del SINAVIG actualizados | 25 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
66 | Número de talleres de socialización realizados | 1 | Listas de participación Fotos | División de Investigaciones
67 | Cantidad de Atlas Cartográficos publicados | 4 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Departamento de Geoestadística
68 | Porcentaje de avance de implementación del modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos | 5% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN
69 | Porcentaje de avance implementación guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos | 5% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN
70 | Porcentaje de implementación Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad | 10% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN
71 | Porcentaje de actualización de la base cartográfica censal | 100% | Base cartográfica censal actualizada | Departamento de Geoestadística
72 | División Territorial publicada | 2 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Departamento de Geoestadística
73 | Porcentaje de avance del diseño del proyecto según plan | 100% | Nota conceptual elaborada Documentos finales elaborados | División de Investigaciones
74 | Porcentaje de avance del Diagnóstico Participativo de Género según plan | 100% | Informe final elaborado | División de Investigaciones
75 | Porcentaje de avance en la creación de mecanismos sobre uso del Lenguaje inclusivo según plan | 100% | Informe final elaborado | División de Investigaciones
76 | Número de actividades con perspectiva de género asistidas por año | 3 | Certificados de participación | División de Investigaciones
77 | Actividades internas de sensibilización dirigidas al personal interno realizadas por año | 2 | Lista de participantes | Departamento de Recursos Humanos
78 | Porcentaje de formulación del Plan Estadístico Nacional | 100% | Documento impreso | Dirección de la Coordinación del SEN
79 | Porcentaje de formulación del plan de implementación del Plan Estadístico Nacional | 100% | Documento | Dirección de la Coordinación del SEN
80 | Porcentaje de avance implementación Plan Estadístico Nacional | 2% | Informe Monitoreo y Seguimiento | Dirección de la Coordinación del SEN
81 | Porcentaje de avance de la actualización de los planes estadísticos sectoriales (Medio Ambiente y Migración) | 40% | Informe de avance | Dirección de la Coordinación del SEN
82
83 | Porcentaje de OE inventariadas y/o actualizadas | 100% | IOE actualizado | Dirección de la Coordinación del SEN
84 | Porcentaje de avance de automatización del IOE | 100% | Aplicación informática alojada en servidor ONE
85 | Numero de Comités Técnicos Sectoriales que se reúnen con periodicidad | 1 | Documento de acuerdo interinstitucional Minutas de reunión Plantillas de asistencia | Dirección de la Coordinación del SEN
86 | Número de reportes de evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS elaborados y publicados | 2 | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN
87 | Número de indicadores con nuevas fuentes | 10 | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN
88 | Porcentaje de indicadores ODS, factibilidad I, publicados en el portal web | 70% | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN
89 | Porcentaje de avance del plan de implementación ISO 9001 | 100% | 1. Documento de diagnostico 2.Plan de Implementación de ISO 9001 | Departamento de Planificación y Desarrollo
90 | Porcentaje de avance del plan de documentación de procesos | 100% | 1. Planes de documentación 2021 y 2022 2. Informe de avance plan de documentación 2021 | Departamento de Planificación y Desarrollo
91 | Porcentaje de indicadores de gestión institucional por encima de 80% | 100% | 1. Portal individual de cada indicador y portal individual SISMAP 2. Informe DIGEPRES | Departamento de Planificación y Desarrollo
92 | Porcentaje de áreas actualizadas de acuerdo a la estructura aprobada | 100% | Informe de avance de la actualización de la estructura organizacional | Departamento de Planificación y Desarrollo
93 | Porcentaje de avance en la formulación del POA 2022 | 100% | POA 2022 aprobado | Departamento de Planificación y Desarrollo
94 | Contribución resultados ONE al PNPSP formulado | 1 | Reporte RUTA | Departamento de Planificación y Desarrollo
95 | Porcentaje de cumplimiento del PEI 2021 | 85% | 1. Documento PEI versión Final. 2. Informe semestral de seguimiento y evaluación del PEI. | Departamento de Planificación y Desarrollo
96 | Porcentaje de cumplimiento del POA 2021 | 90% | Informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA | Departamento de Planificación y Desarrollo
97 | Número de informes de información estadística institucional | 4 | Portal de transparencia ONE | Departamento de Planificación y Desarrollo
98 | Memoria institucional 2021 aprobada y publicada | 1 | 1. Memoria Institucional 2020 Impresa. 2. Carta de envío al Ministerio de la Presidencia 3. Memoria Institucional 2020 publicada en Portal Web ONE | Departamento de Planificación y Desarrollo
99 | Porcentaje de colaboradores que conocen el nuevo reenfoque estratégico institucional | 100% | Agenda de socialización del PEI y POA, Registro de participantes | Departamento de Planificación y Desarrollo
100 | Porcentaje de implementación del modelo | 50% | Documento del modelo, de la implementación del modelo, agenda de socialización del modelo, informe de resultado, evaluación del modelaje del modelo. | Departamento de Planificación y Desarrollo
101 | Porcentaje de colaboradores que conocen el modelo | 100%
102 | Porcentaje de colaboradores que modelan el modelo en el ámbito correspondiente | 50%
103 | Porcentaje de colaboradores que conocen la cultura organizacional de la ONE | 100% | Documento de la definición de los elementos simbólicos de la cultura organizacional Agenda de socialización, plan de implementación, informe de resultado. | Departamento de Planificación y Desarrollo
104 | Anteproyecto de presupuesto institucional formulado | 1 | Documento de Anteproyecto de presupuesto institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo
105 | Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado | 1 | Plan Anual de Compras aprobado por la MAE | Departamento de Planificación y Desarrollo
106 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento del PACC realizadas | 3 | Informe de evaluación del cumplimiento del PACC | Departamento de Planificación y Desarrollo
107 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | 3 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | Departamento de Planificación y Desarrollo
108
109 | Porcentaje de la estructura implementada | 100% | 1. Manuales actualizados 2. Acciones de Personal y Sistema de Administración de Servidores Públicos actualizado (SASP) 3. Escala salarial actualizada implementada 4. Planificación de RRHH enviada al MAP | Departamento de Recursos Humanos
110 | Porcentaje del modelo de Reclutamiento y Selección por competencias implementado | 100% | Informes de selección del personal | Departamento de Recursos Humanos
111 | Porcentaje del Sistema de evaluación de desempeño por competencias implementado | 100% | Informes de Resultados Evaluación de Desempeño por Competencias | Departamento de Recursos Humanos
112
113 | Porcentaje del Programa de capacitación y desarrollo implementado | 100% | Informes de actividades de capacitación | Departamento de Recursos Humanos
114 | Número de encuestas de clima realizadas | 1 | Informe de resultados de Encuesta de Clima y Plan de acción | Departamento de Recursos Humanos
115 | Porcentaje del Programa anual de Compensación y Beneficio ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos
116 | Porcentaje del Programa anual de Salud Ocupacional ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos
117 | Porcentaje del Programa de Prevención de Riesgos Laborales ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos
118 | Grado de satisfacción de los servidores públicos con el clima ético institucional | 80% | Informe de resultados de Encuesta de Clima Ético | Comisión de Ética ONE
119 | Porcentaje de implementación del modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género e inclusiva | 100% | Modelo creado e implementado | Departamento de Recursos Humanos
120
121 | Porcentaje del modelo de practicas inclusivas diseñado | 100% | Modelo creado | Departamento de Recursos Humanos
122 | Porcentaje del modelo de prácticas inclusivas aplicado | 35% | Modelo implementado | Departamento de Recursos Humanos
123 | Porcentaje de eficiencia en la gestión del PACC | 95% | Portal transaccional Portal web ONE-Transparencia | Dirección Administrativa Financiera
124 | Porcentaje de eficiencia en la gestión de los gastos asociados a servicios generales | 95% | Solicitudes de pago | Dirección Administrativa Financiera
125 | Porcentaje de nóminas que cumplen con los requerimientos establecidos | 100% | Portal de transparencia ONE | Departamento de Recursos Humanos
126
127 | Porcentaje de eficiencia del servicio de transportación ONE | 95% | Tabulados encuesta de satisfacción | Dirección Administrativa Financiera
128 | Porcentaje de memoria documental digitalizada | 95% | Documentos digitalizados en el servidor | Dirección Administrativa Financiera
129 | Porcentaje de implementación del programa Cultura Verde | 80% | Informes de avance de implementación | Dirección Administrativa Financiera
130 | Porcentaje de publicaciones que cumplen con los estándares establecidos | 100% | Reporte trimestral del Indicador de Gestión Presupuestaria (DIGEPRES) | Dirección Administrativa Financiera
131
132 | Porcentaje de implementación del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | 70% | Informe de ejecución del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | Departamento de Tecnología de la Información
133 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC disponibles en la Institución | 80% | Informe de medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC | Departamento de Tecnología de la Información
134 | Porcentaje de implementación del plan de mejoras del SGSI | 20% | Informe de ejecución del Plan de mejoras al SGSI | Departamento de Tecnología de la Información
135 | Porcentaje de usuarios internos satisfechos con los servicios TIC | 92% | Informe sobre la medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los servicios TIC | Departamento de Tecnología de la Información
136 | Porcentaje de series estadísticas e indicadores migradas al repositorio único | 80% | Informe sobre los contenidos migrados | Departamento de Tecnología de la Información
137 | Porcentaje de ejecución del plan de recolección electrónica de datos proveniente de registros administrativos gubernamentales | 25% | Informe sobre datos extraídos mediante interconexión electrónica con la fuente | Departamento de Tecnología de la Información
138 | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | 100% | Informe de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | Departamento de Tecnología de la Información
139 | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas de difusión | 100% | Informe de ejecución del Plan | Departamento de Tecnología de la Información
140 | Porcentaje de ejecución del plan de automatización de procesos manuales | 100% | Informe de automatización | Departamento de Tecnología de la Información
141
142 | Porcentaje de elaboración del plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística | 100% | Informe de ejecución del plan | Departamento de Tecnología de la Información
143 | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación y visibilidad | 100% | Documento del Plan de Comunicación y Visibilidad | Departamento de Comunicaciones
144 | Porcentaje de avance en la ejecución de la auditoria | 100% | Informes de auditoría | Departamento de Comunicaciones
145 | Cantidad de manuales elaborados | 1 | Manual elaborado (documentos) | Departamento de Comunicaciones
146 | Porcentaje de eventos realizados de manera efectiva | 100% | Reporte de avance de implementación del calendario de eventos | Departamento de Comunicaciones
147 | Porcentaje de publicaciones editoriales realizadas | 100% de las planificadas | Calendario de Publicaciones | Departamento de Comunicaciones
148 | Porcentaje de las actividades de posicionamiento institucional desde la D.N. programadas para el 2021 ejecutadas | 100% | Listado de actividades | Dirección Nacional
149 | Cantidad de actualizaciones difundidas | 2 | Correo de difusión de la oferta de cooperación técnica internacional. | Departamento de Vinculaciones
150 | Cantidad de mesas institucionales de cooperación internacional realizadas | 1 | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada (asistencia, temas de agenda discutidos, acuerdos/ compromisos) | Departamento de Vinculaciones
151 | Cantidad de mesas de trabajo coyunturales realizadas | 4 | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada | Departamento de Vinculaciones
152
153 | Porcentaje de buenas prácticas ofertadas | 100% de las identificadas | Reporte de avance en la implementación del plan de promoción y oferta de productos ONE | Departamento de Vinculaciones
154 | Porcentaje de avance de planes de repuestas implementados | 100% | Documentos informes de cierre | Departamento de Vinculaciones
155 | Cantidad de informes elaborados | 4 | Documentos Informes | Departamento de Vinculaciones
156 | Cantidad de informes de participación elaborados | 1 | Documentos informes | Departamento de Vinculaciones
157 | Porcentaje de planes de trabajo gestionados | 100% | Reporte de avances 4 | Departamento de Vinculaciones

## Comparación con fichas
No. | Indicador | Nombre en ficha | Meta | Medio de verificación | Área responsable
1 | Porcentaje de las actividades de la ENHOGAR-2021 programadas para el 2021 ejecutadas | Porcentaje de las actividades de la ENHOGAR-2021 programadas para el 2021 ejecutadas | 80% | Cronograma ENHOGAR 2021 | Departamento de Encuestas
2 | Informe de la ENHOGAR-MICS 2019 publicado | Cantidad de informes de la ENHOGAR-MICS 2019 | 1 | Documento publicado en el Portal Web ONE Redes sociales | Departamento de Encuestas
3 | Bases de datos de la ENHOGAR publicadas | Cantidad de bases de datos de las ENHOGAR publicadas | 4 | Bases disponibles en el portal Web ONE | Departamento de Encuestas
4 | Informes del Directorio de Empresas Establecimientos publicados | Informe del Directorio de Empresas y Establecimientos publicado | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
5 | Porcentaje de empresas clasificadas correctamente en los marcos de muestreo | Empresas clasificadas correctamente en los marcos de muestreo | 95% | Reporte de calidad de la clasificación de las empresas del DEE | Dirección de Estadísticas Económicas
6 | Informes de la ENAE 2019 publicados | Informe de la ENAE 2019 publicado | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
7 | Informes de la ENAE 2020 publicados | Informes de la ENAE 2020 publicados | 2 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
8 | Informes de la ENAE 2021 publicados | Informes de la ENAE 2021 publicados | 1 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
9 | Porcentaje de respuesta con relación a la muestra efectiva de la ENAE 2021 | Porcentaje de respuesta con relación a la muestra efectiva de la ENAE 2021 | 72% | Base de datos de seguimiento de la ENAE 2021 | Dirección de Estadísticas Económicas
10 | Cantidad de boletines del IPP publicados | Boletines del IPP publicados | 25 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
11 | Cantidad de Informes de mantenimiento del IPP | Informes de mantenimiento del IPP | 48 | Informes de mantenimiento publicados | Dirección de Estadísticas Económicas
12 | Cantidad de boletines del ICDV publicados | Boletines del ICDV publicados | 13 | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
13 | Número de operativos realizados |  | 1 | Base de datos | Dirección de Estadísticas Económicas
14 | Porcentaje de las actividades del XCNPV programadas para el 2021 ejecutadas | Porcentaje de las actividades del XCNPV programadas para el 2021 ejecutadas | 100% | Plan Director del X CNPV | Departamento de Censos
15 | Boletines de pobreza publicados | Boletines de pobreza publicados | 1 | Documentos publicados Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
16 | Porcentaje de indicadores actualizados en el portal de pobreza | Indicadores actualizados en el portal de pobreza | 100% | Informaciones en la plataforma | Dirección de Estadísticas Económicas
17 | Anuario de estadísticas económicas publicado | Anuario de Estadísticas Económicas publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
18 | Anuario de comercio exterior publicado | Anuario de comercio exterior publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
19 | Boletines de comercio exterior publicados | Boletines de comercio exterior publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
20 | Anuario Dominicana es Cifras publicado | Anuario Dominicana es Cifras publicado | 1 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
21 | Informes de perfil de empresas exportadoras e importadoras publicados | Informes de perfil de empresas exportadoras e importadoras publicados | 2 | Documento publicado Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Económicas
22 | Informes trimestrales de Fundación Reservas entregados | Informes trimestrales de Fundación Reservas entregados | 4 | Informes trimestrales elaborados | Dirección de Estadísticas Económicas
23 | Porcentaje de estadísticas actualizadas en el portal Web y en el SINID | Estadísticas actualizadas en el portal Web y en el SINID | 100% de los 20 sectores definidos | Portal Web/SINID. Boletín estadísticas económicas. Anuario Dominicana en Cifras | Dirección de Estadísticas Económicas
24 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de cultura y deporte actualizados | Cuadros estadísticos e indicadores de cultura y deporte actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
25 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de asistencia social y condiciones de vida actualizados | Cuadros estadísticos e indicadores de asistencia social y condiciones de vida actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
26 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de educación actualizados | Cuadros estadísticos e indicadores de educación actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
27 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de empleo y seguridad social actualizados | Cuadros estadísticos e indicadores de empleo y seguridad social actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
28 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de salud actualizados | Cuadros estadísticos e indicadores de salud actualizados | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
29 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de Seguridad Pública y Justicia actualizados | Cuadros estadísticos e indicadores de Seguridad Pública y Justicia actualizados | 25% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
30 | Porcentaje de cuadros estadísticos e indicadores de estadísticas Demográficas (Población, Migración y Vitales actualizados) |  | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
31 | Porcentaje de indicadores calculados |  | 100% | Portal Web ONE | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
32 | Nivel de avance de la propuesta metodológica | Avance de la propuesta metodológica | 100% | Propuesta metodológica redactada y difundida | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
33 | Porcentaje de fichas de metadatos definidas |  | 100% | Fichas técnicas de los indicadores | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
34 | Cantidad de anuarios de estadísticas sociodemográficas publicados | Anuario de Estadísticas sociodemográficas publicado | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
35 | Cantidad de anuarios de estadísticas vitales publicados | Anuario de estadísticas vitales publicado | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
36 | Cantidad de anuarios de muertes accidentales y violentas publicados | Anuario de muertes accidentales y violentas publicado | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
37 | Cantidad de compendios de muertes accidentales y violentas publicados | Compendio de muertes accidentales y violentas publicado | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
38 | Cantidad de compendios Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia publicados | Comprende los cuadros estadísticos de muertes de mujeres por actos violentos (homicidios). | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
39 | Cantidad de compendios de Estadísticas vitales publicados | Compendio de estadísticas vitales publicado | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
40 | Cantidad de boletines demográficos y sociales publicados | Boletin demográfico y social publicado | 3 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
41 | Cantidad de boletines de estadísticas ambientales publicados | Boletines de estadísticas ambientales publicados | 2 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
42 | Documento diagnostico disponibilidad de datos y sus características del sector agua elaborado |  | 1 | Documento elaborado | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
43 | Porcentaje de la oferta formativa en temas relevantes y actualizada en base a necesidades detectadas | Oferta formativa en temas relevantes y actualizada en base a necesidades detectadas | 100% | Oferta formativa diseñada y publicada | Escuela Nacional de Estadística
44 | Porcentaje de instituciones del SEN capacitadas en temas priorizados | Instituciones del SEN capacitadas en temas priorizados | 100% de las planificadas | Registro de participantes del SEN por programa e institución | Escuela Nacional de Estadística
45 | Cantidad de participantes de la academia y público en general en actividades abiertas | Participantes de la academia y público en general en actividades abiertas | 1500 | Registro de participantes de actividades abiertas - presenciales o virtuales | Escuela Nacional de Estadística
46 | Porcentaje de programas del plan formativo 2021 rediseñados con nueva metodología enfocada en competencias | Programas del plan formativo 2021 rediseñados con nueva metodología de diseño instruccional de la ENE | 100% | Programas del plan formativo rediseñados del total de programas del plan | Escuela Nacional de Estadística
47 | Porcentaje de programas formativos que aplican la tecnología efectivamente en el desarrollo de contenidos y como recurso didáctico | Programas formativos que aplican la tecnología efectivamente en el desarrollo de contenidos y como recurso didáctico | 90% | Programas formativos que aplican recursos tecnológicos innovadores del total de programas del plan | Escuela Nacional de Estadística
48 | Nivel de satisfacción de usuario/as sobre la oportunidad, puntualidad y profesionalidad de nuestro servicio y productos | Nivel de satisfacción de usuario/as sobre la oportunidad, puntualidad y profesionalidad de nuestro servicio y productos | 90% | 1. Resultados de las evaluaciones de las actividades realizadas 2. Resultados de encuesta de nivel de servicio de la ENE | Escuela Nacional de Estadística
49 | Porcentaje en la automatización de procesos de gestión formativa | Avance en la automatización de procesos de gestión formativa | 100% | 1. Documentos de los servicios de consultoría para la implementación del sistema 2. Lista de capacitador en el uso del sistema informático implementado | Escuela Nacional de Estadística
50 | Política de compensación a facilitadores internos implementada | Implementación de la Política de compensación a facilitadores internos | 100% | 1. Política aprobada 2. Expedientes de pago a facilitadores internos | Escuela Nacional de Estadística
51 | Porcentaje de avance del proyecto | Porcentaje de de avance del proyecto | 60% | Base de datos | Departamento de Encuestas
52 | Porcentaje de asistencias técnicas gestionadas | Asistencias técnicas gestionadas | 100% | Informe de asistencias gestionadas | Departamento de Vinculaciones
53 | Número de estudios de temáticas priorizadas publicados por año | Estudios de temáticas priorizadas publicados por año | 3 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
54 | Número de boletines "Tu Municipio en Cifras" publicados | Boletines "Tu Municipio en Cifras" publicados por año | 46 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
55 | Numero de indicadores del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizados | Indicadores del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizados por año | 46 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
56 | Número de boletines "Panorama Estadístico" publicados | Boletines "Panorama Estadístico" publicados por año | 6 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
57 | Cantidad de estudios con perspectiva de género publicados | Estudios con perspectiva de género publicados por año | 1 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | División de Investigaciones
58 | Número de indicadores del SISGE actualizados | Indicadores del SISGE actualizados por año | 40 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
59 | Número de indicadores del Atlas de género actualizados | Indicadores del Atlas de género actualizados por año | 35 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
60 | Número de indicadores del SINAVIG actualizados | Indicadores del SINAVIG actualizados por año | 25 | Lista de indicadores Plataforma web | División de Investigaciones
61 | Número de talleres de socialización realizados | Talleres de socialización realizados por año | 1 | Listas de participación Fotos | División de Investigaciones
62 | Cantidad de Atlas Cartográficos publicados | Atlas Cartográficos publicados (Atlas de Expansión Urbana Por Provincias) | 4 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Departamento de Geoestadística
63 | Porcentaje de avance de implementación del modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos | Porcentaje de avance de implementación del modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos | 5% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN
64 | Porcentaje de avance implementación guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos | Porcentaje de avance implementación guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos | 5% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN
65 | Porcentaje de implementación Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad | Porcentaje de implementación Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad | 10% | Informe de avance semestral | Dirección de la Coordinación del SEN
66 | Porcentaje de actualización de la base cartográfica censal | Actualización de la base cartográfica censal | 100% | Base cartográfica censal actualizada | Departamento de Geoestadística
67 | División Territorial publicada | Documentos de División Territorial publicados | 2 | Portal Web ONE, apartado de Publicaciones | Departamento de Geoestadística
68 | Porcentaje de avance del diseño del proyecto según plan | Avance del diseño del proyecto según plan | 100% | Nota conceptual elaborada Documentos finales elaborados | División de Investigaciones
69 | Porcentaje de avance del Diagnóstico Participativo de Género según plan | Avance del Diagnóstico Participativo de Género según plan | 100% | Informe final elaborado | División de Investigaciones
70 | Porcentaje de avance en la creación de mecanismos sobre uso del Lenguaje inclusivo según plan | Avance en la creación de mecanismos sobre uso del Lenguaje inclusivo según plan | 100% | Informe final elaborado | División de Investigaciones
71 | Número de actividades con perspectiva de género asistidas por año | Actividades con perspectiva de género asistidas por año | 2 | Certificados de participación | División de Investigaciones
72 | Actividades internas de sensibilización dirigidas al personal interno realizadas por año |  | 2 | Lista de participantes | Departamento de Recursos Humanos
73 | Porcentaje de formulación del Plan Estadístico Nacional | Porcentaje de formulación del Plan Estadístico Nacional | 100% | Documento impreso | Dirección de la Coordinación del SEN
74 | Porcentaje de formulación del plan de implementación del Plan Estadístico Nacional | Porcentaje de formulación del plan de implementación del Plan Estadístico Nacional | 100% | Documento | Dirección de la Coordinación del SEN
75 | Porcentaje de avance implementación Plan Estadístico Nacional | Porcentaje de avance implementación Plan Estadístico Nacional | 2% | Informe Monitoreo y Seguimiento | Dirección de la Coordinación del SEN
76 | Porcentaje de avance de la actualización de los planes estadísticos sectoriales (Medio Ambiente y Migración) | Porcentaje de avance de la actualización de los planes estadísticos sectoriales (Medio Ambiente y Migración) | 40% | Informe de avance | Dirección de la Coordinación del SEN
77 | Porcentaje de OE inventariadas y/o actualizadas | Numero de OE/fuentes de datos actualizadas y/o inventariadas | 100% | IOE actualizado | Dirección de la Coordinación del SEN
78 | Porcentaje de avance de automatización del IOE | Porcentaje de avance de automatización del IOE | 100% | Aplicación informática alojada en servidor ONE | Dirección de la Coordinación del SEN
79 | Numero de Comités Técnicos Sectoriales que se reúnen con periodicidad | Numero de Comités Técnicos Sectoriales que se reúnen con periodicidad | 1 | Documento de acuerdo interinstitucional Minutas de reunión Plantillas de asistencia | Dirección de la Coordinación del SEN
80 | Número de reportes de evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS elaborados y publicados | Número de reportes elaborados y publicados | 2 | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN
81 | Número de indicadores con nuevas fuentes | Número de indicadores con nuevas fuentes | 10 | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN
82 | Porcentaje de indicadores ODS, factibilidad I, publicados en el portal web | Porcentaje de indicadores ODS, factibilidad I, publicados en el portal web | 70% | Portal web ODS | Dirección de la Coordinación del SEN
83 | Porcentaje de avance del plan de implementación ISO 9001 | Porcentaje de avance del plan de implementación ISO 9001 | 100% | 1. Documento de diagnostico 2.Plan de Implementación de ISO 9001 | Departamento de Planificación y Desarrollo
84 | Porcentaje de avance del plan de documentación de procesos | Porcentaje de avance del plan de documentación de procesos | 100% | 1. Planes de documentación 2021 y 2022 2. Informe de avance plan de documentación 2021 | Departamento de Planificación y Desarrollo
85 | Porcentaje de indicadores de gestión institucional por encima de 80% | Porcentaje de indicadores de gestión institucional por encima de 80% | 100% | 1. Portal individual de cada indicador y portal individual SISMAP 2. Informe DIGEPRES | Departamento de Planificación y Desarrollo
86 | Porcentaje de áreas actualizadas de acuerdo a la estructura aprobada | Porcentaje de áreas actualizadas de acuerdo a la estructura aprobada | 100% | Informe de avance de la actualización de la estructura organizacional | Departamento de Planificación y Desarrollo
87 | Porcentaje de avance en la formulación del POA 2022 | Porcentaje de avance en la formulación del POA 2022 | 100% | POA 2022 aprobado | Departamento de Planificación y Desarrollo
88 | Contribución resultados ONE al PNPSP formulado | Contribución resultados ONE al PNPSP formulado | 1 | Reporte RUTA | Departamento de Planificación y Desarrollo
89 | Porcentaje de cumplimiento del PEI 2021 | Porcentaje de cumplimiento del PEI 2021 | 85% | 1. Documento PEI versión Final. 2. Informe semestral de seguimiento y evaluación del PEI. | Departamento de Planificación y Desarrollo
90 | Porcentaje de cumplimiento del POA 2021 | Porcentaje de cumplimiento del POA 2021 | 90% | Informe trimestral de seguimiento y evaluación del POA | Departamento de Planificación y Desarrollo
91 | Número de informes de información estadística institucional | Número de informes de información estadística institucional publicados | 4 | Portal de transparencia ONE | Departamento de Planificación y Desarrollo
92 | Memoria institucional 2021 aprobada y publicada | Memoria institucional 2021 aprobada y publicada | 1 | 1. Memoria Institucional 2020 Impresa. 2. Carta de envío al Ministerio de la Presidencia 3. Memoria Institucional 2020 publicada en Portal Web ONE | Departamento de Planificación y Desarrollo
93 | Porcentaje de colaboradores que conocen el nuevo reenfoque estratégico institucional | Porcentaje de colaboradores que conocen el nuevo reenfoque estratégico institucional | 100% | Agenda de socialización del PEI y POA, Registro de participantes | Departamento de Planificación y Desarrollo
94 | Porcentaje de implementación del modelo | Porcentaje de implementación del modelo | 50% | Documento del modelo, de la implementación del modelo, agenda de socialización del modelo, informe de resultado, evaluación del modelaje del modelo. | Departamento de Planificación y Desarrollo
95 | Porcentaje de colaboradores que conocen el modelo | Porcentaje de colaboradores que conocen el modelo | 100% |  | Departamento de Planificación y Desarrollo
96 | Porcentaje de colaboradores que modelan el modelo en el ámbito correspondiente | Porcentaje de colaboradores que modelan el modelo en el ámbito correspondiente | 50% |  | Departamento de Planificación y Desarrollo
97 | Porcentaje de colaboradores que conocen la cultura organizacional de la ONE | Porcentaje de colaboradores que conocen la cultura organizacional de la ONE | 100% | Documento de la definición de los elementos simbólicos de la cultura organizacional Agenda de socialización, plan de implementación, informe de resultado. | Departamento de Planificación y Desarrollo
98 | Anteproyecto de presupuesto institucional formulado | Anteproyecto de presupuesto institucional formulado | 1 | Documento de Anteproyecto de presupuesto institucional | Departamento de Planificación y Desarrollo
99 | Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado | Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado | 1 | Plan Anual de Compras aprobado por la MAE | Departamento de Planificación y Desarrollo
100 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento del PACC realizadas | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento del PACC realizadas | 3 | Informe de evaluación del cumplimiento del PACC | Departamento de Planificación y Desarrollo
101 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | 3 | Cantidad de evaluaciones del cumplimiento de la planificación y el presupuesto realizadas | Departamento de Planificación y Desarrollo
102 | Porcentaje de la estructura implementada | Estructura organizacional implementada | 100% | 1. Manuales actualizados 2. Acciones de Personal y Sistema de Administración de Servidores Públicos actualizado (SASP) 3. Escala salarial actualizada implementada 4. Planificación de RRHH enviada al MAP | Departamento de Recursos Humanos
103 | Porcentaje del modelo de Reclutamiento y Selección por competencias implementado | Ejecución del Modelo de Reclutamiento por Competencias | 100% | Informes de selección del personal | Departamento de Recursos Humanos
104 | Porcentaje del Sistema de evaluación de desempeño por competencias implementado | Sistema de evaluación de desempeño por competencias implementado | 100% | Informes de Resultados Evaluación de Desempeño por Competencias | Departamento de Recursos Humanos
105 | Porcentaje del Programa de capacitación y desarrollo implementado | Programa de capacitación y desarrollo implementado | 100% | Informes de actividades de capacitación | Departamento de Recursos Humanos
106 | Número de encuestas de clima realizadas | Encuestas de clima realizadas | 1 | Informe de resultados de Encuesta de Clima y Plan de acción | Departamento de Recursos Humanos
107 | Porcentaje del Programa anual de Compensación y Beneficio ejecutado | Programa anual de Compensación y Beneficio ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos
108 | Porcentaje del Programa anual de Salud Ocupacional ejecutado | Programa anual de Salud Ocupacional ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos
109 | Porcentaje del Programa de Prevención de Riesgos Laborales ejecutado | Programa de Prevención de Riesgos Laborales Ejecutado | 100% | Informes trimestrales de ejecución de actividades | Departamento de Recursos Humanos
110 | Grado de satisfacción de los servidores públicos con el clima ético institucional | Grado de satisfacción de los servidores públicos con el clima ético institucional | 80% | Informe de resultados de Encuesta de Clima Ético | Comisión de Ética ONE
111 | Porcentaje de implementación del modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género e inclusiva | Implementación del modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género e inclusiva | 100% | Modelo creado e implementado | Departamento de Recursos Humanos
112 | Porcentaje del modelo de practicas inclusivas diseñado |  | 100% | Modelo creado | Departamento de Recursos Humanos
113 | Porcentaje del modelo de prácticas inclusivas aplicado | Modelo de prácticas inclusivas aplicado | 35% | Modelo implementado | Departamento de Recursos Humanos
114 | Porcentaje de eficiencia en la gestión del PACC | Porcentaje de eficiencia en la gestión del PACC | 95% | Portal transaccional Portal web ONE-Transparencia | Dirección Administrativa Financiera
115 | Porcentaje de eficiencia en la gestión de los gastos asociados a servicios generales | Porcentaje de eficiencia en la gestión de los gastos asociados a servicios generales | 95% | Solicitudes de pago | Dirección Administrativa Financiera
116 | Porcentaje de nóminas que cumplen con los requerimientos establecidos |  | 100% | Portal de transparencia ONE | Departamento de Recursos Humanos
117 | Porcentaje de eficiencia del servicio de transportación ONE | Porcentaje de eficiencia del servicio de transportación ONE | 95% | Tabulados encuesta de satisfacción | Dirección Administrativa Financiera
118 | Porcentaje de memoria documental digitalizada | Porcentaje de memoria documental digitalizada | 95% | Documentos digitalizados en el servidor | Dirección Administrativa Financiera
119 | Porcentaje de implementación del programa Cultura Verde | Porcentaje de implementacion del programa Cultura Verde | 80% | Informes de avance de implementación | Dirección Administrativa Financiera
120 | Porcentaje de publicaciones que cumplen con los estándares establecidos | Porcentaje de publicaciones que cumplen con los estándares establecidos | 100% | Reporte trimestral del Indicador de Gestión Presupuestaria (DIGEPRES) | Dirección Administrativa Financiera
121 | Porcentaje de implementación del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | Implementación del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | 70% | Informe de ejecución del plan de expansión/actualización de la infraestructura tecnológica | Departamento de Tecnología de la Información
122 | Porcentaje de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC disponibles en la Institución | Satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC disponibles en la Institución. | 80% | Informe de medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC | Departamento de Tecnología de la Información
123 | Porcentaje de implementación del plan de mejoras del SGSI | Implementación del plan de mejoras del SGSI | 20% | Informe de ejecución del Plan de mejoras al SGSI | Departamento de Tecnología de la Información
124 | Porcentaje de usuarios internos satisfechos con los servicios TIC | Usuarios internos satisfechos con los servicios TIC | 92% | Informe sobre la medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los servicios TIC | Departamento de Tecnología de la Información
125 | Porcentaje de series estadísticas e indicadores migradas al repositorio único | Series estadísticas e indicadores migradas al repositorio único | 80% | Informe sobre los contenidos migrados | Departamento de Tecnología de la Información
126 | Porcentaje de ejecución del plan de recolección electrónica de datos proveniente de registros administrativos gubernamentales | Ejecución del plan de recolección electrónica de datos provenientes de registros administrativos gubernamentales | 25% | Informe sobre datos extraídos mediante interconexión electrónica con la fuente | Departamento de Tecnología de la Información
127 | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | Ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | 100% | Informe de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas administrativos | Departamento de Tecnología de la Información
128 | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas de difusión | Ejecución del plan de fortalecimiento de los sistemas de difusión | 100% | Informe de ejecución del Plan | Departamento de Tecnología de la Información
129 | Porcentaje de ejecución del plan de automatización de procesos manuales | Ejecución del plan de automatización de procesos manuales | 100% | Informe de automatización | Departamento de Tecnología de la Información
130 | Porcentaje de elaboración del plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística | Ejecución del plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística | 100% | Informe de ejecución del plan | Departamento de Tecnología de la Información
131 | Porcentaje de implementación de la estrategia de comunicación y visibilidad | Implementacion de la estrategia de comunicación y visibilidad | 100% | Documento del Plan de Comunicación y Visibilidad | Departamento de Comunicaciones
132 | Porcentaje de avance en la ejecución de la auditoria | Implementación de la auditoria de imagen | 100% | Informes de auditoría | Departamento de Comunicaciones
133 | Cantidad de manuales elaborados | Manuales elaborados | 1 | Manual elaborado (documentos) | Departamento de Comunicaciones
134 | Porcentaje de eventos realizados de manera efectiva | Eventos realizados de manera efectiva | 100% | Reporte de avance de implementación del calendario de eventos | Departamento de Comunicaciones
135 | Porcentaje de publicaciones editoriales realizadas | Publicaciones editoriales realizadas | 100% de las planificadas | Calendario de Publicaciones | Departamento de Comunicaciones
136 | Porcentaje de las actividades de posicionamiento institucional desde la D.N. programadas para el 2021 ejecutadas | Porcentaje de las actividades de posicionamiento institucional desde la D.N. programadas para el 2021 ejecutadas | 100% | Listado de actividades | Dirección Nacional
137 | Cantidad de actualizaciones difundidas | Actualizaciones difundidas | 2 | Correo de difusión de la oferta de cooperación técnica internacional. | Departamento de Vinculaciones
138 | Cantidad de mesas institucionales de cooperación internacional realizadas | Mesas institucionales de cooperación internacional realizadas | 1 | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada (asistencia, temas de agenda discutidos, acuerdos/ compromisos) | Departamento de Vinculaciones
139 | Cantidad de mesas de trabajo coyunturales realizadas | Mesas de trabajo coyunturales realizadas | 4 | Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada | Departamento de Vinculaciones
140 | Porcentaje de buenas prácticas ofertadas | Buenas prácticas ofertadas | 100% de las identificadas | Reporte de avance en la implementación del plan de promoción y oferta de productos ONE | Departamento de Vinculaciones
141 | Porcentaje de avance de planes de repuestas implementados | Avance de Planes de repuestas implementados | 100% | Documentos informes de cierre | Departamento de Vinculaciones
142 | Cantidad de informes elaborados | Sumatoria de la cantidad d einformes elaborados | 4 | Documentos Informes | Departamento de Vinculaciones
143 | Cantidad de informes de participación elaborados | Informes de participación elaborados | 1 | Documentos informes | Departamento de Vinculaciones
144 | Porcentaje de planes de trabajo gestionados | Planes de trabajo gestionados | 100% | Reporte de avances 4 | Departamento de Vinculaciones
145 | Actividades internas de sensibilización dirigidas al personal interno realizadas por año | N/A | 2 | N/D | División de Investigaciones
146 | Porcentaje de avance del programa de investigación | N/A | 100% | N/D | División de Investigaciones
147 | Informe del Registro de Oferta de Edificaciones Publicado | N/A | 1 | N/D | Dirección de Estadísticas Económicas
148 | Cuadros estadísticos e indicadores de estadísticas vitales actualizados | N/A | 100% | N/D | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
149 | Numero de estadisticas ambientales producidas | N/A | 50 | N/D | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
150 | Cuadros estadísticos e indicadores de violencia contra la mujer | N/A | 100% | N/D | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales
151 | Elaboración e implementación del plan de comunicación del CNPV | N/A | 100% | N/D | Departamento de Comunicaciones
Note on E50: Daysi Carolina Lantigua Espejo: Metas anteriores igual a 100
Note on E52: Daysi Carolina Lantigua Espejo: Meta anterior 80
Note on E74: Daysi Carolina Lantigua Espejo: meta anterior 3