## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras abril-junio 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 1% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
570048148 |  | 625954219.2 |  |  | 214349633.62 |  |  | 34.24%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2486 | 259177844.73 | 656 | 46542966.24 | 656 | 47450007.06 | 100% | 101.9%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 9 | 57957920.19 | 1 | 13914175.36 | 1 | 13557494.93 | 100% | 97.44%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre abril-junio, se lograron los 656 indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al área correspondiente en la DIGEPRES, además, se compartió mediante la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Sin embargo, se registró una sobreejecución de un 1.95% en la ejecución financiera debido a que en este trimestre fueron regularizados los proyectos de cooperación en el SIGEF.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | En el trimestre abril-junio, se puso a disposición del Sistema Estadístico Nacional (1) instrumento metodologico: Lineamientos para la Difusión de Resultados Estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional. Este logro corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. La desviación del 2.56% en la ejecución financiera se fundamenta, principalmente, en que se encuentra en proceso de certificación del contrato de la consultoría para la Revisión y Actualización de Contenido, y Desarrollo de Recursos Didácticos para tres Programas Formativos Temáticos para el Desarrollo de Competencias Estadísticas de la Escuela Nacional de Estadística.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1.Implementar medidas para agilizar los trámites administrativos.