## POA SIGIF
Oficina Nacional de Estadística (ONE) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2022
Código | Figura | Categoría | Área responsable | No. | Operación | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto Asignado (Gasto Corriente) | Presupuesto Asignado (Inversión Publica) | Presupuesto Asignado (Cooperación Nacional) | Presupuesto Asignado (Cooperación Internacional)
1 | Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales. | Eje estratégico
1.1 | Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional. | Objetivo estratégico
1.1.1 | Fortalecimiento del programa de producción estadística. | Estrategia derivada
1.1.1.1 | Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.1.1.1 | ENHOGAR 2022 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENHOGAR 2022 | 2022-01-03 | 2022-03-30 | 66382575 | 0 | 10000000 | 13000000
|  |  |  | 2 | Diseño de muestra ENHOGAR 2022 | 2022-02-01 | 2022-09-30
|  |  |  | 3 | Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción | 2022-01-10 | 2022-04-06
|  |  |  | 4 | Capacitación ENHOGAR 2022 | 2022-01-05 | 2022-05-30
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo ENHOGAR 2022 | 2022-01-05 | 2022-07-30
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos ENHOGAR 2022 | 2022-01-05 | 2022-10-30
|  |  |  | 7 | Limpieza de la base de datos | 2022-06-01 | 2022-10-30
1.1.1.1.2 | X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) | Producto | Departamento de Censos | 1 | Implementar el plan Director del XCNPV | 2022-01-03 | 2022-12-12 | 0 | 2140000000.004 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Publicación del informe de resultados | 2022-01-05 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.4 | ENHOGAR 2021 | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Limpieza de la base de datos | 2022-01-05 | 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del informe Básico | 2022-01-05 | 2022-04-30
|  |  |  | 3 | Elaboración del informe general | 2022-01-05 | 2022-08-11
|  |  |  | 4 | Publicación de Base de datos en formato REDATAM | 2022-07-01 | 2022-12-10
1.1.1.1.5 | ENHOGAR 2023 (fase de planificación) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENHOGAR 2023 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.6 | Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023 (fase de planificación) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENI-2023 | 2022-01-05 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño de muestra ENI-2023 | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción | 2022-08-02 | 2022-12-30
|  |  |  | 4 | Planificación del procesamiento de datos | 2022-02-05 | 2022-12-30
1.1.1.1.7 | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación de la encuesta | 2022-08-05 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificación de indicadores | 2022-08-05 | 2022-12-30
1.1.1.1.8 | Directorio de Empresas y Establecimientos | Producto | Departamento de Estadísticas Estructurales | 1 | Actualización telefónica y web de los nuevos registros del DEE 2021 | 2022-03-01 | 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Codificación geográfica y de actividad económica de los nuevos registros del DEE 2021 | 2022-02-18 | 2022-02-25
|  |  |  | 3 | Validación, estructuración y procesamiento de la base de datos del DEE 2021 | 2022-02-28 | 2022-03-31
|  |  |  | 4 | Actualización del tablero dinámico de la serie del DEE. | 2022-01-05 | 2022-05-29
|  |  |  | 5 | Elaboración del informe general del DEE 2021 | 2022-05-16 | 2022-05-30
|  |  |  | 6 | Diagramación y publicación del informe general del DEE 2021 | 2022-06-01 | 2022-06-30
|  |  | Departamento de Estadísticas Estructurales | 7 | Elaboración del tablero del DEE | 2022-01-04 | 2022-03-18
|  |  |  | 8 | Publicación del tablero del DEE | 2022-03-21 | 2022-04-29
|  |  | Departamento de Estadísticas Estructurales | 9 | Anonimización de la base de datos del DEE 2021 | 2022-01-04 | 2022-04-29
|  |  |  | 10 | Publicación de la base de datos del DEE 2021 | 2022-01-05 | 2022-10-05
|  |  | Departamento de Estadísticas Estructurales | 11 | Elaboración de reporte de calidad con el porcentaje de empresas con errores de clasificación | 2022-04-01 | 2022-06-15
1.1.1.1.9 | Encuesta Nacional de Actividad Económica | Producto | Departamento de Estadísticas Estructurales | 1 | Diagramación y publicación de los informes sectoriales de manufactura | 2022-01-17 | 2022-01-30 | 2885179 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Procesamiento de la base de datos de los sectores Suministro de electricidad, Alojamiento y servicio de comidas, Comercio | 2022-01-03 | 2022-01-31
|  |  |  | 3 | Elaboración de los informes de los sectores Suministro de electricidad, Alojamiento y servicio de comidas, Comercio | 2022-02-01 | 2022-02-18
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación de los informes de los sectores Suministro de electricidad, Alojamiento y servicio de comidas, Comercio | 2022-02-21 | 2022-03-18
|  |  |  | 5 | Procesamiento de la base de datos de los sectores Transporte, Construcción, Información y Agua | 2022-02-21 | 2022-03-21
|  |  |  | 6 | Elaboración de los informes de los sectores Transporte, Construcción, Información y Agua | 2022-03-22 | 2022-04-08
|  |  |  | 7 | Diagramación y publicación de los informes de los sectores Transporte, Construcción, Información y Agua | 2022-04-11 | 2022-04-29
|  |  |  | 8 | Compilación y elaboración del informe general de la ENAE 2021 | 2022-04-18 | 2022-06-03
|  |  |  | 9 | Diagramación y publicación del informe general de la ENAE 2021 | 2022-06-06 | 2022-07-01
|  |  |  | 10 | Procesamiento y elaboración del informe de características de las empresas, según el sexo de la máxima autoridad de la empresa. | 2022-04-18 | 2022-06-03
|  |  |  | 11 | Diagramación y publicación del informe de características de las empresas, según el sexo de la máxima autoridad de la empresa. | 2022-06-06 | 2022-07-01
|  |  |  | 12 | Actualización del portal Web. y sistemas de información con indicadores ENAE 2021 | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  |  | Departamento de Estadísticas Estructurales | 13 | Rediseño metodológico y operativo y selección de la muestra | 2022-01-03 | 2022-02-25
|  |  |  | 14 | Reclutamiento, capacitación y selección de personal de campo | 2022-02-28 | 2022-05-27
|  |  |  | 15 | Ejecución del levantamiento de campo | 2022-06-01 | 2022-09-02
|  |  |  | 16 | Clasificación, codificación y critica de los registros de la base de datos | 2022-06-01 | 2022-09-09
|  |  |  | 17 | Validación y procesamiento de la base de datos | 2022-09-19 | 2022-12-30
|  |  |  | 18 | Elaboración de informe de resultados | 2022-11-18 | 2022-12-30
|  |  |  | 19 | Diagramación y publicación de los informes finales | 2022-12-05 | 2022-12-30
|  |  | Departamento de Estadísticas Estructurales | 20 | Anonimización de la base de datos de la ENAE 2021 | 2022-06-06 | 2022-07-08
|  |  |  | 21 | Publicación de la base de datos de la ENAE 2021 | 2022-07-11 | 2022-07-13
1.1.1.1.10 | Índice de Precios del Productor (IPP) | Producto | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2422446 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de Precios del Productor | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad encuesta de precios del productor | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del IPP | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 7 | Cargar resultados IPP manufactura y servicios y actualizar gráficos en el página Web ONE, SINID, PDNR | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 9 | Realizar el mantenimiento y análisis metodológico del IPP | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 10 | Actualizar la página web de la sección de metodología | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 11 | Actualización metodológica IPP manufactura y servicios | 2022-01-01 | 2022-12-30
1.1.1.1.11 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 167963 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de ICDV | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del ICDV | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 7 | Cargar resultados ICDV y actualizar gráficos en el página Web ONE y SINID | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar resultados ICDV | 2022-01-01 | 2022-12-30
1.1.1.1.12 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE) | Producto | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 1 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 3890510 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-04-18 | 2022-05-29
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-04-18 | 2022-06-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-04-18 | 2022-06-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-07-01 | 2022-08-31
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-09-01 | 2022-09-15
|  |  |  | 7 | Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE | 2022-04-25 | 2022-10-31
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones | 2022-04-25 | 2022-10-31
1.1.1.2 | Mejorado el sistema de información de estadísticas de pobreza y estudios de bienestar | Resultado de efecto
1.1.1.2.1 | Portal interactivo de pobreza | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización de Indicadores de Pobreza Monetaria | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de Indicadores actualizados en portal de pobreza, página web, SINID | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Socialización y difusión del Portal de Pobreza | 2022-01-01 | 2022-12-30
1.1.2 | Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas. | Estrategia derivada
1.1.2.1 | Aumentada la producción estadística procedente de los registros administrativos, para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.2.1.1 | Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior | Producto | Departamento de Estadísticas Macroeconómicas | 1 | Validación bases datos de comercio exterior para conciliación | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación bases de datos de comercio exterior 2021-2022 | 2022-02-07 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Elaboración Anuario de comercio exterior 2021 | 2022-03-07 | 2022-05-20
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación Anuario comercio exterior 2021 | 2022-05-23 | 2022-06-27
|  |  |  | 5 | Publicación bases de datos de comercio exterior | 2022-04-04 | 2022-12-30
|  |  |  | 6 | Elaboración boletines trimestrales de comercio exterior | 2022-05-09 | 2022-11-14
|  |  |  | 7 | Diagramación boletines trimestrales de comercio exterior | 2022-05-23 | 2022-11-30
|  |  |  | 8 | Validación y estructuración bases de datos de Empresas Exportadoras y de Empresas Importadoras 2021 | 2022-06-01 | 2022-07-22
|  |  |  | 9 | Elaboración informe Perfil de Empresas Exportadoras y Perfil de Importadoras 2021 | 2022-07-25 | 2022-09-23
|  |  |  | 10 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras 2021 | 2022-09-26 | 2022-11-30
|  |  |  | 11 | Actualización dashboard Data Comex-RD | 2022-02-05 | 2022-12-30
|  |  |  | 12 | Diseñar dashboard Perfil de Empresas Exportadoras e Importadoras | 2022-08-01 | 2022-11-26
|  |  |  | 14 | Responder solicitudes de información | 2022-01-03 | 2022-12-30
1.1.2.1.2 | Anuario de Estadísticas Económicas | Producto | Departamento de Estadísticas Macroeconómicas | 1 | Recopilación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2021-2022 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario | 2022-01-15 | 2022-04-30
|  |  |  | 3 | Integración y revisión sectorial de las informaciones | 2022-05-01 | 2022-05-10
|  |  |  | 4 | Elaboración de insumos e integración de mejoras para el Anuario Económico (diseño de mapas, infografías, estandarización de las informaciones, etc.) | 2022-05-01 | 2022-05-10
|  |  |  | 5 | Elaboración del informe de resultados | 2022-05-10 | 2022-06-30
|  |  |  | 6 | Revisión de Estilo, diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2020 | 2022-06-30 | 2022-08-30
1.1.2.1.3 | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales | Producto | Departamento de Estadísticas Macroeconomicas | 1 | Validación de las fichas técnicas de las series e indicadores. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ampliación de cobertura de las informaciones de sectores priorizados. | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Actualización de series e indicadores basados en registros administrativos económicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Creación de nuevas series e indicadores basados en registros administrativos económicos | 2022-04-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 5 | Validación de Bases de Datos sectoriales recibidas | 2022-01-01 | 2022-07-10
|  |  |  | 6 | Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID proveniente de registros administrativos económicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 7 | Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID proveniente de sistema de índices de producción | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 8 | Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID proveniente de sistema de encuestas económicas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 9 | Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID proveniente de directorios de empresas | 2022-01-04 | 2022-04-29
|  |  |  | 10 | Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID proveniente de información de pobreza | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 11 | Series e indicadores ODS, PNPSP y END actualizados | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 12 | Series e indicadores ODS, PNPSP y END nuevos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 13 | Responder a la demanda de indicadores y series a partir de registros administrativos económicos. | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.1.2.1.4 | Estadísticas Ambientales | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Recursos ambientales y su uso | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 1201780 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Fortalecimiento estadísticas del sector agua | 2022-01-10 | 2022-06-30
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 3 | Estadísticas sobre Condiciones y Calidad Ambiental | 2022-01-10 | 2022-12-31
1.1.2.1.5 | Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Asentamientos Humanos y salud ambiental | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Estadísticas sobre Residuos | 2022-01-10 | 2022-12-31
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 3 | Estadísticas sobre Eventos Extremos y Desastres | 2022-01-10 | 2022-12-31
1.1.2.1.6 | Estadísticas demográficas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Estadísticas demográficas actualizadas | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 1099647.27 | 0 | 0 | 5214105
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Mejoramiento de las estadísticas vitales: defunciones y nacimientos | 2022-01-10 | 2022-12-20
1.1.2.1.7 | Estadísticas sociales | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Estadísticas de deporte actualizadas | 2022-01-05 | 2022-12-30 | 483125 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Estadísticas culturales actualizadas | 2022-01-05 | 2022-12-30
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 3 | Estadísticas de educación actualizadas | 2022-01-05 | 2022-12-30
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 4 | Estadísticas de empleo y seguridad social actualizadas | 2022-01-05 | 2022-12-31
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 5 | Estadísticas de salud actualizadas | 2022-01-05 | 2022-12-31
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 6 | Estadísticas de Protección social y condiciones de vida, Participación Política, TICs y Género, actualizadas | 2022-01-05 | 2022-12-30
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 7 | Estadísticas de seguridad pública y justicia actualizada | 2022-01-03 | 2022-12-30
1.1.2.1.8 | Boletines estadísticos | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Boletín de Estadísticas Ambientales (2 boletines) | 2022-03-01 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Boletín demográfico y social (3 boletines) | 2022-02-01 | 2022-12-30
1.1.2.1.9 | Anuarios estadísticos | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Anuario de Estadísticas Sociodemográficas | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Anuario de Muertes Accidentales y Violentas | 2022-05-06 | 2022-08-16
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 3 | Anuario de Estadísticas Vitales | 2022-04-15 | 2022-07-21
1.1.2.1.10 | Compendios estadísticos | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 1 | Compendio de Estadísticas Vitales | 2022-04-15 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 2 | Compendio de Muertes Accidentales y Violentas | 2022-05-06 | 2022-08-30
|  |  | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 3 | Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia | 2022-05-06 | 2022-08-30
1.1.2.1.11 | Anuario Republica Dominicana en cifras | Producto | Dirección General | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2022-09-01 | 2022-10-31
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2022-10-31 | 2022-11-30
1.1.3 | Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional. | Estrategia derivada
1.1.3.1 | Desarrolladas las competencias de productores y usuarios de estadísticas en los aspectos priorizados. | Resultado de efecto
1.1.3.1.1 | Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Realizar análisis de buenas prácticas en la región en el desarrollo competencias estadísticas por medio de ofertas formativas | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 1938040 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar la Oferta Formativa de la ENE en base a la necesidad vs demanda de formación en estadística | 2022-01-15 | 2022-12-30
|  |  |  | 2 | Diseñar la Propuesta del Plan formativo a corto, mediano y largo plazo | 2022-10-01 | 2022-12-15
|  |  |  | 3 | Identificar la cantidad de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  |  |  | 4 | Ejecutar el plan de la actividades con la oferta formativas dirigidas al SEN | 2022-01-15 | 2022-12-15
|  |  |  | 5 | Ejecutar el plan de la actividades de la academia y público en general | 2022-01-15 | 2022-12-30
1.1.3.1.2 | Metodología didáctica diseñada y enfocada en el aprendizaje implementada | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Implementación del Manual de Diseño Instruccional en actividades formativas | 2022-01-15 | 2022-12-15 | 1777325 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitar a los facilitadores en la implementación del diseño instruccional ENE | 2022-04-01 | 2022-09-30
|  |  |  | 3 | Diseñar el contenido de programas formativos implementando la metodología didáctica de la ENE | 2022-04-01 | 2022-10-01
|  |  |  | 4 | Implementación del análisis de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas contemporáneos | 2022-04-01 | 2022-07-01
|  |  |  | 5 | Documentar las políticas y procedimientos sobre el uso de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas contemporáneos para la enseñanza | 2022-07-01 | 2022-09-30
1.1.3.1.3 | Procesos de gestión formativa optimizados | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Diseño de la metodología de las evaluaciones de impacto | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar el sistema informático para la gestión formativa de la ENE | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Implementación de la política de compensación a facilitadores internos | 2022-01-04 | 2022-12-30
1.1.3.1.4 | Optimización de los servicios para la cultura estadística | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Implementación del plan de actividades de cultura estadística | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño de recursos gráficos y audiovisuales para la orientación uso y explotación de datos disponibles | 2022-01-04 | 2022-01-10
|  |  |  | 3 | Generación de documentos y recursos accesibles que faciliten el uso de la información estadística a personas con discapacidad | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 4 | Rediseño del subportal para la cultura estadística | 2022-01-01 | 2022-12-15
|  |  |  | 5 | Digitalización de documentos estadísticos y cartográficos | 2022-01-01 | 2022-12-15
1.1.4 | Producción de conocimiento | Estrategia derivada
1.1.4.1 | Satisfecha la demanda de información estadística para la producción del conocimiento. | Resultado de efecto
1.1.4.1.1 | Boletines Tu Municipio en Cifras | Producto | División de Investigaciones | 1 | Actualización de las Bases de Datos | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Redacción de los Boletines | 2022-01-03 | 2022-12-15
|  |  |  | 3 | Diagramación de los Boletines | 2022-01-03 | 2022-12-21
|  |  |  | 4 | Publicaciones de los boletines | 2022-01-03 | 2022-12-21
1.1.4.1.2 | Boletines Panorama Estadístico | Producto | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los boletines | 2022-01-03 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de estilo y diagramación | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Publicación de los boletines | 2022-01-03 | 2022-12-30
1.1.4.1.3 | Estudios sobre temáticas priorizadas | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del informe del estudio | 2022-01-03 | 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión técnica e incorporación de los cambios al informe final | 2022-04-01 | 2022-05-30
|  |  |  | 3 | Corrección de estilo y diagramación | 2022-06-01 | 2022-08-15
|  |  |  | 4 | Publicación y socialización del informe del estudio | 2022-08-18 | 2022-09-16
1.1.4.1.4 |  |  |  | 5 | Contratación de la consultoría para la elaboración del estudio | 2022-03-01 | 2022-04-29
|  |  |  | 6 | Elaboración del informe del estudio | 2022-05-02 | 2022-09-30
|  |  |  | 7 | Revisión técnica e incorporación de los cambios al informe final | 2022-10-03 | 2022-12-30
1.1.4.1.4 | Estudios metodológicos para normar la producción estadística | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del informe. | 2022-01-03 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.5 |  |  |  | 2 | Revisión técnica e incorporación de los ajustes. | 2022-05-02 | 2022-06-30
|  |  |  | 3 | Corrección de estilo y diagramación | 2022-07-01 | 2022-07-30
|  |  |  | 4 | Publicación y socialización del manual. | 2022-08-01 | 2022-08-30
1.1.4.1.5 | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.6 |  |  |  | 2 | Carga y aprobación de indicadores actualizados a la plataforma administrativa del Sistema | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2022-11-30 | 2022-12-30
1.1.4.1.6 | Atlas de Género de República Dominicana actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.7 |  |  |  | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del Sistema | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2022-11-30 | 2022-12-30
1.1.4.1.7 | Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2022-02-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.8 |  |  |  | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del Sistema | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2022-11-30 | 2022-12-30
1.1.4.1.8 | Actividades regionales de socialización de los boletines "Tu Municipio en Cifras" y otros productos de la División de Investigaciones. | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del programa | 2022-03-01 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.9 |  |  |  | 2 | Coordinación de la logística | 2022-03-01 | 2022-08-31
|  |  |  | 3 | Implementación de las actividades de socialización | 2022-03-01 | 2022-08-31
1.1.4.1.9 | Análisis Geoespacial diseñado y publicado | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivo | 2022-01-03 | 2022-10-15 | 3906 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de mapas, tablas y gráficos | 2022-02-15 | 2022-11-10
|  |  |  | 3 | Documentación del producto | 2022-02-15 | 2022-12-01
|  |  |  | 4 | Revisión de estilo, diagramación y publicación del producto | 2022-03-01 | 2022-12-20
1.2 | Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales. | Objetivo estratégico
1.2.1 | Normar la producción estadística. | Estrategia derivada
1.2.1.1 | Establecidos los marcos conceptuales y metodológicos, clasificaciones, nomenclaturas y disposiciones generales para normar el proceso de producción de información estadística | Resultado de efecto
1.2.1.1.1 | Adaptación/adopción y acompañamiento técnico en el proceso de implementación del Clasificador Internacional de delitos con fines estadísticos. | Producto | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaboración Plan de trabajo adaptación/adopción del Clasificador Internacional de delitos con fines estadísticos con el acompañamiento del UNDOC | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 240000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del esquema de trabajo para la elaboración de las tablas de correspondencias | 2022-03-07 | 2022-03-11
|  |  |  | 3 | Desarrollo de tablas preliminares de correspondencia para homologar definiciones y conceptos locales con los conceptos internacionales | 2022-07-01 | 2022-12-31
1.2.1.1.2 | Marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos | Producto |  | 1 | Revisión documental , bibliográfica y recopilación de buenas practicas | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 953460 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento metodológico Adaptación de marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos | 2022-05-01 | 2022-11-30
|  |  |  | 3 | Gestión y seguimiento Aprobación del documento metodológico Adaptación de marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos | 2022-12-01 | 2022-12-31
1.2.1.1.3 | Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS) | Producto |  | 1 | Mapeo de indicadores para el marco nacional de indicadores ODS (Identificación de instrumentos, programas, planes, políticas y estrategias). | 2022-03-01 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar el análisis de complementariedad – pertinencia y producción de indicadores para el monitoreo de metas priorizadas. | 2022-06-01 | 2022-08-31
|  |  |  | 3 | Propuesta preliminar del marco nacional de indicadores para medición metas priorizadas OD | 2022-09-01 | 2022-11-01
1.2.1.1.4 | Definición y documentación de operaciones estadísticas | Producto |  | 1 | Definición y documentación de las operaciones estadísticas nacionales sobre agua | 2022-04-01 | 2022-07-30 | 14670 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de operaciones estadísticas nacionales sobre agua definidas | 2022-08-01 | 2022-09-01
|  |  |  | 3 | Aprobación de diseño de operaciones estadísticas nacionales sobre agua | 2022-09-02 | 2022-09-30
1.2.1.1.5 | Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes Estadísticos Sectoriales | Producto |  | 1 | Revisión documental , bibliográfica y recopilación de buenas practicas | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 21640 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento metodológico | 2022-03-01 | 2022-05-30
|  |  |  | 3 | Revisión del documento metodológico | 2022-06-01 | 2022-06-15
|  |  |  | 4 | Socialización del documento metodológico | 2022-06-16 | 2022-06-20
|  |  |  | 5 | Aprobación del documento metodológico | 2022-06-21 | 2022-06-30
1.2.1.1.6 | Guía metodológica del Inventario de Registros Administrativos | Producto |  | 1 | Revisión documental , bibliográfica y recopilación de buenas practicas | 2022-01-15 | 2022-03-15 | 142890 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del documento metodológico | 2022-03-16 | 2022-06-30
|  |  |  | 3 | Revisión y aprobación del documento metodológico | 2022-07-01 | 2022-08-30
1.2.1.1.7 | División territorial 2022 actualizada y aprobada. | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Incorporar las nuevas comunidades creadas | 2022-03-01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar los complementos literarios | 2022-03-01 | 2022-07-31
|  |  |  | 3 | Corrección literaria, diagramación y publicación del producto | 2022-07-15 | 2022-11-30
1.2.1.2 | Políticas y normas de Transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables socializadas e implementadas. | Resultado de efecto
1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 (Fase 1) | Producto | Dirección General | 1 | Diseño de guía para la utilización de un lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE | 2022-04-01 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1765400
|  |  |  | 2 | Elaboración del primer borrador del manual/normativa para la Transversalización del enfoque de género en la producción de estadística | 2022-06-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Diseño de plan de actividades formativas para la producción estadística con enfoque de género | 2022-06-01 | 2022-09-30
|  |  |  | 4 | Diseño del alcance y de la metodología del diagnóstico participativo de género | 2022-03-01 | 2022-12-31
1.2.1.2.2 | Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Conformación y puesta en marcha del Comité de Transversalización de Género | 2022-01-16 | 2022-03-31 | 22602 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración e implementación de la Hoja de Ruta del Comité | 2022-04-01 | 2022-05-01
|  |  |  | 3 | Reuniones de seguimiento del Comité de Transversalización de Género | 2022-04-01 | 2022-12-31
1.2.1.2.3 | Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1) | Producto | Dirección General | 1 | Lanzamiento de la Estrategia de Estadísticas de Género | 2022-01-11 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación de talleres de diseño y validación del plan de acción | 2022-02-16 | 2022-03-31
|  |  |  | 3 | Seguimiento al cumplimiento de la estrategia y su plan de acción | 2022-02-28 | 2022-12-31
|  | Producto |  | 1 | Elaboración de la hoja de ruta | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  |  |  | 2 | Diseño y redacción de la metodología para medir impacto de las estadísticas de género | 2022-05-01 | 2022-07-31
|  |  |  | 3 | Corrección de estilo y diagramación del documento | 2022-08-01 | 2022-08-15
|  |  |  | 4 | Elaboración de productos de promoción y difusión del documento | 2022-08-01 | 2022-08-31
|  |  |  | 5 | Lanzamiento del documento | 2022-09-01 | 2022-09-30
1.2.1.2.4 | Fortalecimiento del personal técnico para la producción de estadísticas con enfoque de género | Producto | Dirección General | 1 | Diseño e implementación de la capacitación sobre procesamiento de datos sobre trabajo doméstico y de cuidados no remunerados | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación de capacitación en temas de estadísticas de género | 2022-03-01 | 2022-05-31
|  |  |  | 3 | Implementación de taller de Visualización de datos con un enfoque en género | 2022-06-01 | 2022-12-31
1.2.1.2.5 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Implementación de actividad de sensibilización del 8 de Marzo | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación de actividad de sensibilización del 25 de Noviembre | 2022-10-01 | 2022-11-25
|  |  |  | 3 | Implementación del programa especializado de capacitación de género para el personal del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género | 2022-04-01 | 2022-05-31
|  |  |  | 4 | Implementación de charlas de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género en departamentos seleccionados | 2022-03-01 | 2022-12-31
1.2.2 | Articulación del Sistema Estadístico Nacional | Estrategia derivada
1.2.2.1 | Implementados los mecanismos de coordinación e interacción de las instituciones del SEN | Resultado de efecto
1.2.2.1.1 | Inventario de Operaciones Estadística (IOE) | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Revisión y depuración de operaciones estadísticas en la BD del IOE | 2022-01-15 | 2022-04-30 | 57216 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Levantamiento de RR.AA | 2022-02-01 | 2022-07-01 | 790000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de RR.AA. | 2022-02-28 | 2022-08-30
|  |  |  | 3 | Solicitud de aprobación de publicación de RRAA | 2022-09-01 | 2022-09-15
1.2.2.1.3 | Acompañamiento Diagnóstico Deporte | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Capacitación de metodologías para inventario de registros administrativos | 2022-01-26 | 2022-02-01 | 280000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión de levantamiento de registros administrativos | 2022-05-01 | 2022-07-30
|  |  |  | 3 | Revisión del informe de levantamiento | 2022-07-30 | 2022-08-15
|  |  |  | 4 | Revisión de la matriz de oferta y demanda | 2022-05-01 | 2022-08-15
|  |  |  | 5 | Revisión documento diagnostico de producción de registros administrativos con fines estadísticos | 2022-08-20 | 2022-08-30
1.2.2.1.4 | Acompañamiento Diagnóstico Cultura | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Capacitación de metodologías para inventario de registros administrativos | 2022-01-26 | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión de levantamiento de registros administrativos | 2022-05-01 | 2022-07-30
|  |  |  | 3 | Revisión del informe de levantamiento | 2022-07-30 | 2022-08-15
|  |  |  | 4 | Revisión de la matriz de oferta y demanda | 2022-05-01 | 2022-08-15
|  |  |  | 5 | Revisión documento diagnostico de producción de registros administrativos con fines estadísticos | 2022-08-20 | 2022-08-30
1.2.2.1.5 | Mesas técnicas sectoriales | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Construcción marco de integrantes de las mesas sectoriales | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 57000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Creación del plan de trabajo de las mesas técnicas sectoriales | 2022-02-01 | 2022-03-30
|  |  |  | 3 | Elaboración programa de trabajo anual de la mesa | 2022-02-01 | 2022-03-30
|  |  |  | 4 | Reuniones ordinarias de los comités/mesas sectoriales | 2022-02-01 | 2022-12-30
1.2.2.1.6 | Plan Estadístico Sectorial (Agua) | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Elaboración hoja de ruta | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 272804 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Formulación sectorial de estrategias, operaciones y acciones de desarrollo estadístico agua | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  |  |  | 3 | Elaboración documento PES agua | 2022-05-01 | 2022-08-30
|  |  |  | 4 | Revisión y aprobación documento PES agua | 2022-09-01 | 2022-09-30
|  |  |  | 5 | Envío y seguimiento a Diagramación y publicación de documento PES Agua | 2022-10-01 | 2022-11-30
1.2.2.1.7 | Actualización matriz única de oferta y demanda | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Actualizaciones la matriz única de indicadores ODS (MUI) | 2022-04-03 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualización portal web ODS | 2022-04-03 | 2022-08-30
|  |  |  | 3 | Actualización matriz única de oferta y demanda | 2022-04-03 | 2022-08-30
|  |  |  | 4 | Evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS | 2022-04-03 | 2022-08-30
1.2.2.1.8 | Plan Estadístico Nacional (PEN) | Producto | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional | 1 | Actualización del Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) | 23/05/2022 | 2022-08-12 | 190000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar Diagnóstico de la producción estadística | 2022-08-01 | 31/08/2022
|  |  |  | 3 | Formular Marco estratégico del PEN | 2022-09-05 | 2022-10-10
|  |  |  | 4 | Elaborar el plan de acción | 2022-10-11 | 2022-10-31
2 | Fortalecimiento de los procesos internos. | Eje estratégico
2.1 | Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente. | Objetivo estratégico
2.1.1 | Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad. | Estrategia derivada
2.1.1.1 | Asegurada la normalización y estandarización de la gestión institucional de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.1.1 | Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar diagnóstico y planificación del SGC | 2022-01-15 | 2022-02-27 | 84000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 2022-02-02 | 2022-02-27
|  |  |  | 2 | Diseñar el SGC | 2022-03-01 | 2022-05-29
|  |  |  | 3 | Documentar todos los procesos institucionales | 2022-01-07 | 2022-09-20
|  |  |  | 4 | Auditar el SGC | 2022-08-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 5 | Conmemorar el Día Mundial de la Calidad | 2022-10-01 | 2022-11-10
2.1.1.1.2 | Actualización y mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Actualizar equipo de trabajo CCC | 2022-01-08 | 2022-01-29 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Definir Plan de Trabajo | 2022-01-15 | 2022-01-30
|  |  |  | 3 | Sensibilizar al personal | 2022-02-15 | 2022-03-29
|  |  |  | 4 | Identificar los datos generales | 2022-02-15 | 2022-03-29
|  |  |  | 5 | Definir los compromisos de Calidad | 2022-02-15 | 2022-03-29
|  |  |  | 6 | Redacción y Diseño de la CCC | 2022-03-29 | 2022-04-15
2.1.1.1.3 | Implementación de la Metodología CAF | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Actualizar comité CAF | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitar al comité para la elaboración del Autodiagnóstico | 2022-04-15 | 2022-04-29
|  |  |  | 3 | Elaborar cronograma de trabajo para la implementación de la metodología CAF. | 2022-04-15 | 2022-04-29
|  |  |  | 4 | Realizar autodiagnóstico CAF 2022 | 2022-04-29 | 2022-06-10
|  |  |  | 5 | Capacitar al comité para la elaboración del plan de Mejora CAF | 2022-04-02 | 2022-05-15
|  |  |  | 6 | Elaborar informe de Ejecución del Plan de Mejora CAF 2022 | 2022-06-06 | 2022-11-30
|  |  |  | 7 | Elaborar Plan de Mejora CAF 2023 | 2022-05-30 | 2022-06-10
2.1.1.1.4 | Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Implementar la Encuesta de satisfacción de la calidad de los servicios públicos | 2022-04-15 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar subindicador Estandarización de Procesos | 2022-11-02 | 2022-11-15
|  |  |  | 3 | Actualizar el subindicador Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios | 2022-06-02 | 2022-06-15
|  |  |  | 4 | Monitoreo de remisión de evidencias de cumplimiento con el SISMAP. | 2022-02-02 | 2022-12-25
2.1.1.1.5 | Planificación Estratégica y Operativa | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Actualización de las informaciones contenidas en RUTA. | 2022-01-02 | 2022-04-29 | 98900 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Seguimiento PEI 2021-2024 | 2022-01-03 | 2022-02-28
|  |  |  | 3 | Evaluar ejecución POA | 2022-01-03 | 2022-10-10
|  |  |  | 4 | Ajuste estructura POA 2022 | 2022-01-10 | 2022-01-31
|  |  |  | 5 | Elaboración de la estructura POA 2023 institucional | 2022-04-04 | 2022-04-29
[6 empty] | 2022-04-04 | 2022-06-30
|  |  |  | 6 | Realizar informes de estadísticas institucionales | 2022-01-03 | 2022-10-10
|  |  |  | 7 | Elaboración de Informe semestral de Rendición de Cuentas 2022 | 2022-05-01 | 2022-06-30
|  |  |  | 8 | Diagramación y publicación del Informe semestral de Rendición de Cuentas 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-15
|  |  |  | 9 | Recopilación y validación de la información para la Memoria de Rendición de Cuentas 2022 | 2022-10-20 | 2022-12-12
|  |  |  | 10 | Diagramación y publicación de la Memoria de Rendición de Cuentas 2022 | 2022-12-13 | 2022-12-20
2.1.1.1.6 | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Seguimiento físico financiero a proyectos de inversión pública | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Desarrollado el sentido de identidad, pertenencia y compromiso de los colaboradores de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.2.1 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Definir los elementos distintivos de la cultura de la ONE | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar actividades/campaña de difusión de los elementos simbólicos | 2022-04-01 | 2022-06-30
|  |  |  | 3 | Evaluación de la identificación elementos distintivos ONE | 2022-09-19 | 2022-10-31
2.1.1.3 | Evaluados los recursos financieros vinculados a la planificación institucional. | Resultado de efecto
2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Preparación insumos para actualización del PACC 2022 | 2022-01-14 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar el Maestro de insumos | 2022-04-15 | 2022-05-25
|  |  |  | 3 | Consolidar y extraer los insumos del PACC 2023 | 2022-01-08 | 2022-09-30
|  |  |  | 4 | Formulación del PACC 2023 | 2022-08-01 | 2022-10-14
|  |  |  | 5 | Elaboración de reportes de evaluación del PACC 2022 | 2022-04-04 | 2022-11-20
|  |  |  | 8 | Revisión y análisis del costeo para el anteproyecto de presupuesto 2023 | 2022-01-04 | 2022-06-30
|  |  |  | 9 | Actualización de costeo 2023 según techo presupuestario | 2022-03-10 | 2022-12-30
|  |  |  | 10 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA 2022 | 2022-04-04 | 2022-11-29
2.1.2 | Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias. | Estrategia derivada
2.1.2.1 | Instrumentada la gestión humana al modelo de competencias. | Resultado de efecto
2.1.2.1.1 | Modelo de reclutamiento y selección elaborado e implantado | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Selección de personal calificado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Mejorado el desempeño y la excelencia del personal. | Resultado de efecto
2.1.2.2.1 | Implementación de la estructura organizacional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Actualizar los Manuales de Cargos y Políticas y Procedimientos | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Elaborar las acciones de personal actualizando los cargos de acuerdo a la estructura | 2022-03-01 | 2022-03-31
2.1.2.3 | Mejorada la satisfacción, compromiso y fidelización de los colaboradores. | Resultado de efecto
2.1.2.3.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2021 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias | 2022-03-01 | 2022-09-30
|  |  |  | 2 | Elaborar Acuerdos de Desempeño 2022 | 2022-12-15 | 2022-01-15
|  |  |  | 3 | Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31
2.1.2.3.2 | Programa de capacitación y desarrollo 2022 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar y aprobar el programa de capacitación y desarrollo | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 1591200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de capacitación y desarrollo | 2022-01-02 | 2022-12-31
2.1.2.3.3 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Cálculo de la Rotación del personal | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 369587.64 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cálculo del Ausentismos Laboral | 2022-01-02 | 2022-12-31
2.1.2.3.4 | Programa anual de compensación y beneficios 2022 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Compensación y Beneficio | 2022-01-02 | 2022-03-31 | 4320000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio | 2022-02-01 | 2022-12-31
2.1.2.3.5 | Programa anual de salud ocupacional 2022 | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Salud Ocupacional | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 18010.36 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional | 2022-02-01 | 2022-12-31
2.1.2.3.6 | Programa de prevención de riesgos laborales | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2022-01-02 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2022-02-01 | 2022-12-31
2.1.3 | Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera. | Estrategia derivada
2.1.3.1 | Asegurada la oportunidad continuidad y eficiencia de las operaciones de la institución. | Resultado de efecto
2.1.3.1.1 | Control y seguimiento del gasto | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Recepción y análisis de requerimientos de compras | 2022-01-03 | 2022-11-30 | 36749093.73 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar Procesos de Compras en el portal transaccional | 2022-01-03 | 2022-11-30
|  |  |  | 3 | Recepción y análisis de ofertas | 2022-01-03 | 2022-11-30
|  |  |  | 4 | Gestión de procesos de compras según modalidad | 2022-01-03 | 2022-11-30
|  |  |  | 5 | Colgar procesos de compras en el portal de la ONE, sección Transparencia | 2022-01-03 | 2022-11-30
|  |  |  | 6 | Cerrar proceso de compra en el portal transaccional según notificación de pago a proveedor | 2022-01-03 | 2022-12-30
|  |  |  | 7 | Ejecutar servicios de mantenimiento planta física y equipos en general | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 8 | Elaborar y ejecutar calendarios de pagos de servicios básicos de la institución | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 9 | Elaborar, mantener y controlar sistema de inventarios de suministros. | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10 | Adquirir y renovar seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas | 2022-06-29 | 2022-10-31
|  |  |  | 11 | Adquirir mobiliario y equipos para oficinas | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 12 | Gestionar los imprevistos | 2022-01-03 | 2022-12-31
2.1.3.1.2 | Gestión y optimización de los servicios de transportación | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Gestionar mantenimientos periódicos de los vehículos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Aplicar y tabular periódicamente Encuesta de satisfacción de usuarios | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Implementar mejoras en base a los resultados obtenidos en las Encuestas de Satisfacción de Usuarios | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Realizar diagnóstico de necesidades de utilería de emergencia | 2022-01-03 | 2022-03-31
2.1.3.1.3 | Gestión de una cultura institucional verde | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Promover las adquisiciones de materiales gastables biodegradables en la institución | 2022-01-03 | 2022-12-31
2.1.3.1.4 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales | Producto | Departamento Jurídico | 1 | Elaboración de contratos de servicios a requerimiento | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de actos administrativos | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Elaboración de cartas compromiso | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Emisión de opiniones jurídicas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 5 | Elaboración y/o revisión de convenios interinstitucionales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 6 | Representación legal de la institución | 2022-01-01 | 2022-12-31
2.1.3.1.5 | Gestión de la nómina institucional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar las novedades | 2022-01-05 | 2022-12-30 | 394564725 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar nómina en el portal | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.1.3.2 | Aumentada la rendición de cuentas y transparencia. | Resultado de efecto
2.1.3.2.1 | Gestión de la ejecución presupuestaria | Producto | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | Cargar la programación física-financiera en el SIGEF | 2022-01-03 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar informe de autoevaluación de la ejecución física-financiera | 2022-01-03 | 2022-10-31
|  |  |  | 3 | Realizar modificaciones presupuestaria | 2022-01-03 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Realizar las reprogramaciones financieras | 2022-01-03 | 2022-12-15
|  |  |  | 5 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria | 2022-01-03 | 2022-12-31
2.1.3.2.2 | Fortalecimiento de la transparencia institucional | Producto | Oficina de Libre Acceso a la Información | 1 | Gestionar los requerimientos de información del ciudadano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar reportes trimestrales de la línea 311 y de gestión de la OAI | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Actualizar el portal de Transparencia Institucional | 2022-01-01 | 2022-12-31
2.1.4 | Fortalecimiento e la infraestructura tecnológica. | Estrategia derivada
2.1.4.1 | Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada | Producto | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 1 | Actualizar la Infraestructura tecnológica central | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 7052775 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar la Infraestructura tecnológica de los usuarios (estaciones de trabajo, impresoras, teléfonos) | 2022-04-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC | 2022-10-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 4 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC | 2022-10-01 | 2022-12-30
2.1.4.2 | Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.2.1 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | Producto | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 1 | Migrar contenidos | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas | 2022-01-01 | 2022-12-30
2.1.4.2.2 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 1 | Integración de las estadísticas vitales 2022 a la base de datos de datos de las estadísticas vitales 2001-2022 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Integrar, elaborar y publicar reportes dinámicos vinculados a los cubos OLAP . | 2022-01-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 3 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas para procesamiento analítico en línea | 2022-07-01 | 2022-12-30
|  |  |  | 4 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas en formato abierto para descarga | 2022-07-01 | 2022-12-30
2.1.5 | Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional. | Estrategia derivada
2.1.5.1 | Imagen reconocida y valorada a través de la difusión de sus productos y acciones. | Resultado de efecto
2.1.5.1.1 | Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional | Producto | Dirección General | 1 | Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 2965000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Participar en foros, talleres y conferencias | 2022-01-05 | 2022-12-31
2.1.5.1.2 | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022 | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Implementación Manejo de Medios de comunicación institucional: portal, redes sociales TW-FB-IN-YOU: | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1420000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación del Plan Comunicación Interna | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Implementación Estrategia de Relaciones públicas y prensa | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Plan de trabajo protocolo y eventos | 2022-01-03 | 2022-03-31
2.1.5.1.3 | Publicaciones editoriales institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración del calendario de publicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecución del calendario de publicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31
2.1.6 | Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales. | Estrategia derivada
2.1.6.1 | Apoyado el fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional de la ONE vía la cooperación interinstitucional e internacional | Resultado de efecto
2.1.6.1.1 | Estrategia de Cooperación Internacional | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaboración de Documento de Estrategia de Cooperación Internacional ONE | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 3 | Implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 4 | Implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 5 | Implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 6 | Implementación de plan de respuestas a demandas externas | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 7 | Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  |  |  | 8 | Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | 2022-01-01 | 2022-12-31
2.1.6.1.2 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0