## POA 2021
Oficina Nacional de Estadística (ONE) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2021
Código | Figura | Categoría | Área responsable | No. | Operación | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto operativo Gasto corriente | Presupuesto operativo Inversión Pública | Presupuesto operativo Cooperación Nacional | Presupuesto operativo Cooperación Internacional | Presupuesto gasto corriente
1 | Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales. | Eje estratégico
1.1 | Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional. | Objetivo estratégico
1.1.1 | Fortalecimiento del programa de producción estadística. | Estrategia derivada
1.1.1.1 | Aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.1.1.1 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Planeación ENHOGAR 2021 | 2021-01-15 | 2021-05-20 | 36660000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseño de muestra ENHOGAR 2021 | 2021-05-25 | 2021-06-25
|  |  |  | 3 | Elaborar cuestionario y manuales de instucción | 2021-01-11 | 2021-07-30
|  |  |  | 4 | Capacitación ENHOGAR 2021 | 2021-07-12 | 2021-10-01
|  |  |  | 5 | Trabajo de campo ENHOGAR 2021 (96%) | 2021-08-02 | 2021-12-29
|  |  |  | 6 | Procesamiento de datos ENHOGAR 2021 (80%) | 2021-06-06 | 2021-12-29
|  |  |  | 7 | Redacción del resumen ejecutivo ENHOGAR-MICS 2019 | 2021-03-15 | 2021-05-30
|  |  |  | 8 | Corrección literaria, diagramación y publicación ENHOGAR-MICS 2019 | 2021-06-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 9 | Redacción del informe final ENHOGAR MICS 2019 | 2021-05-01 | 2021-08-30
|  |  |  | 10 | Corrección literaria y diagramación | 2021-09-01 | 2021-10-29
|  |  |  | 11 | Publicación del documento | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 12 | Validar base de datos ENA-2019 en formato REDATAM | 2021-01-10 | 2021-03-31
|  |  |  | 13 | Validar base de datos ENHOGAR-2016 en formato REDATAM | 2021-01-10 | 2021-03-31
|  |  |  | 14 | Validar base de datos ENHOGAR-2014 en formato REDATAM | 2021-04-05 | 2021-06-30
|  |  |  | 15 | Validar base de datos ENHOGAR MICS 2019 en formato REDATAM | 2021-07-01 | 2021-12-30
1.1.1.1.2 | Directorio de Empresas y Establecimientos | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Validación y procesamiento de la base datos actualizada para el DEE, año de referencia 2019 | 2021-03-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del informe de la serie del DEE hasta 2020 | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del informe de la serie del DEE hasta 2020 | 2021-07-01 | 2021-07-20
|  |  |  | 4 | Elaboración del marco de actualización del directorio 2020 | 2021-03-01 | 2021-03-30
|  |  |  | 5 | Actualización de las empresas del DEE 2020 | 2021-03-15 | 2021-04-30
|  |  |  | 6 | Clasificación y codificación de la base de datos actualizada del DEE 2020 | 2021-03-15 | 2021-05-15
|  |  |  | 7 | Validación y procesamiento de la base datos actualizada del DEE 2020 | 2021-05-16 | 2021-05-30
|  |  |  | 8 | Elaboración del informe del DEE 2020 | 2021-07-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 9 | Diagramación y publicación del informe del DEE 2020 | 2021-08-01 | 2021-08-20
|  |  |  | 10 | Respuesta a demanda de indicadores del DEE | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 11 | Elaboración de reporte de calidad con el porcentaje de empresas con errores de clasificación | 2021-06-16 | 2021-06-30
1.1.1.1.3 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Elaboración del informe final ENAE 2019 | 2021-02-01 | 2021-02-26 | 8215040.47 | 0 | 0 | 856900
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación del informe final ENAE 2019 | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  |  | 3 | Elaboración del boletín de Innovación | 2021-02-01 | 2021-02-26
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del boletín de innovación | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  |  | 5 | Digitación de los cuestionarios | 2021-01-18 | 2021-03-19
|  |  |  | 6 | Validación y procesamiento de la base de datos | 2021-03-29 | 2021-04-16
|  |  |  | 7 | Elaboración de los informes finales | 2021-04-19 | 2021-05-21
|  |  |  | 8 | Diagramación y publicación de los informes finales | 2021-05-24 | 2021-06-18
|  |  |  | 9 | Rediseño metodológico y operativo, y selección de la muestra | 2021-02-01 | 2021-04-09
|  |  |  | 10 | Reclutamiento, capacitación y selección de personal de campo | 2021-03-15 | 2021-05-14
|  |  |  | 11 | Ejecución del levantamiento de campo | 2021-06-01 | 2021-08-31
|  |  |  | 12 | Clasificación, codificación y critica de los cuestionarios | 2021-06-14 | 2021-08-31
|  |  |  | 13 | Digitación de los cuestionarios | 2021-08-02 | 2021-10-22
|  |  |  | 14 | Validación y procesamiento de la base de datos | 2021-11-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 15 | Elaboración de informe de resultados | 2021-11-01 | 2021-12-17
|  |  |  | 16 | Diagramación y publicación de los informes finales | 2021-12-20 | 2021-12-30
|  |  |  | 17 | Reporte de cobertura ENAE-2021 | 2021-06-01 | 2021-09-06
1.1.1.1.4 | Índice de Precios del Productor (IPP) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 1320000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de Precios del Productor | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad encuesta de precios del productor | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del IPP | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 7 | Cargar resultados IPP manufactura y servicios y actualizar gráficos en el página Web ONE, SINID, PDNR | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 9 | Realizar el mantenimiento y análisis metodológico del IPP | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 10 | Actualizar la página web de la sección de metodología | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 11 | Actualización metodológica IPP manufactura y servicios | 2021-01-07 | 2021-12-30
|  |  |  | 12 | Diseño metodológico IPP EGAS | 2021-01-08 | 2021-12-30
|  |  |  | 13 | Diseño metodológico IPP Minas y canteras | 2021-01-09 | 2021-12-30
1.1.1.1.5 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación encuesta de ICDV | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del ICDV | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 7 | Cargar resultados ICDV y actualizar gráficos en el página Web ONE y SINID | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar resultados ICDV | 2021-01-01 | 2021-12-31
1.1.1.1.6 | Registro de Oferta de Edificaciones ampliado | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-01-01 | 2021-01-04 | 1340135.67 | 0 | 0 | 7760027.24
|  |  |  | 2 | Realizar el levantamiento, critica, codificación y digitación del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-04-19 | 2021-06-21
|  |  |  | 3 | Realizar supervisión y control de calidad del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-04-19 | 2021-06-22
|  |  |  | 4 | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-04-19 | 2021-06-21
|  |  |  | 5 | Realizar el procesamiento de la Encuesta del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-06-30 | 2021-09-30
|  |  |  | 6 | Elaborar materiales de comunicación y difusión de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-08-16 | 2021-08-26
|  |  |  | 7 | Cargar resultados del Registro de Oferta de Edificaciones la página Web ONE | 2021-09-03 | 2021-09-24
|  |  |  | 8 | Diagramar y publicar documentos del Registro de Oferta de Edificaciones | 2021-09-03 | 2021-09-15
1.1.1.1.7 | X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) | Producto | Departamento de Censos | 1 | Diseñar y ejecutar el plan Director del XCNPV | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 170160000 | 0 | 0
1.1.1.2 | Mejorado el sistema de información de estadísticas de pobreza y estudios de bienestar | Resultado de efecto
1.1.1.2.1 | Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revisión, depuración y actualización de Sintaxis de Base de Datos ENCFT | 2021-01-05 | 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de Boletín no.8 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | 2021-02-01 | 2021-02-28
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del Boletín no.8 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria | 2021-03-01 | 2021-03-15
1.1.1.2.2 | Portal interactivo de pobreza | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Actualización de Indicadores de Pobreza Monetaria | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga de Indicadores actualizados en portal de pobreza, página web, SINID | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Socialización y difusión del Portal de Pobreza | 2021-01-01 | 2021-12-30
1.1.2 | Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas. | Estrategia derivada
1.1.2.1 | Aumentada la producción estadística procedente de los registros administrativos, para favorecer la toma de decisiones. | Resultado de efecto
1.1.2.1.1 | Anuario de Estadísticas Económicas | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2020-2021 | 2021-03-01 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración del informe de resultados. | 2021-05-01 | 2021-08-01
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2020 | 2021-05-01 | 2021-08-01
1.1.2.1.2 | Anuario de Comercio Exterior | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones del Sector Externo (Comercio Exterior) 2020 | 2021-01-02 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de tabulados e informe del Anuario de Comercio Exterior 2020 | 2021-03-01 | 2021-03-26
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Comercio Exterior 2020 | 2021-04-01 | 2021-04-15
1.1.2.1.3 | Boletín de Comercio Exterior | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones Sector Externo (Comercio Exterior), 2021 | 2021-02-02 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de informe de tabulados y análisis de para Boletín de comercio exterior, 2021 | 2021-04-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del Boletín de comercio exterior, 2021 | 2021-05-03 | 2021-12-15
1.1.2.1.4 | Anuario Dominicana en Cifras | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Recopilación y validación de los datos e informaciones | 2021-03-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Compilación y revisión de la información del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2021-09-01 | 2021-10-31
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación del Anuario de Dominicana en Cifras 2021 | 2021-10-31 | 2021-11-30
1.1.2.1.5 | Perfil de empresas exportadoras e importadoras 2019-2020 | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Compilación y validación de registros de la base de empresas exportadoras e importadoras de la Dirección General de Aduanas (DGA) 2020 | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Estructuración y procesamiento la base de datos del Perfil DGA-Directorio | 2021-07-26 | 2021-08-02
|  |  |  | 3 | Elaboración de tabulados e informe para el Perfil de las empresas Exportadoras y Perfil de empresas Importadoras 2020 | 2021-08-03 | 2021-08-03
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del Perfil Empresas Exportadoras e Importadoras 2019-2020 | 2021-09-01 | 2021-09-20
1.1.2.1.6 | Informes trimestrales Fundación Reservas | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Revision,corrección y clasificación de los cuestionarios de Fundación Reservas | 2021-01-05 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Digitación los cuestionarios de Fundación Reservas | 2021-01-05 | 2021-10-29
|  |  |  | 3 | Validación y procesamiento de la base datos de Fundación Reservas | 2021-02-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 4 | Elaboración de informes de Fundación Reservas | 2021-04-01 | 2021-12-30
1.1.2.1.7 | Series e indicadores basados en los registros administrativos económicos 2020-2021 | Producto | Dirección de Estadísticas Económicas | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Captura de información | 2021-03-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Validación, procesamiento, control de calidad y cobertura de las informaciones | 2021-02-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 4 | Carga en el Sistema de Indicadores | 2021-06-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 5 | Carga en el Portal Web | 2021-06-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 6 | Respuesta a demanda de indicadores y series a partir de registro administrativo | 2021-01-01 | 2021-12-30
1.1.2.1.8 | Estadísticas culturales y de deporte actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-05 | 2021-11-30 | 101514.73 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Acopiar los datos | 2021-03-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 3 | Procesar los datos | 2021-05-01 | 2021-07-10
|  |  |  | 4 | Calcular indicadores | 2021-01-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 5 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institucional | 2021-08-01 | 2021-08-20
|  |  |  | 6 | Revisar instrumentos y capacitar para visibilizar los grupos de interés en las estadísticas de cultura y deporte | 2021-03-15 | 2021-10-15
[6 empty] | 2021-03-15 | 2021-10-15
|  |  |  | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-01 | 2021-12-31
1.1.2.1.9 | Estadísticas de asistencia social y condiciones de vida actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar fascículo sobre asistencia social y condiciones de vida | 2021-01-05 | 2021-04-10
|  |  |  | 3 | Acopiar los datos | 2021-01-01 | 2021-04-30
|  |  |  | 4 | Procesar los datos | 2021-05-01 | 2021-05-15
|  |  |  | 5 | Calcular indicadores | 2021-01-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 2021-06-15 | 2021-07-10
|  |  |  | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-05 | 2021-12-31
1.1.2.1.10 | Estadísticas de educación actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar fascículo sobre educación y TIC | 2021-01-05 | 2021-04-10
|  |  |  | 3 | Acopiar los datos | 2021-01-05 | 2021-05-15
|  |  |  | 4 | Procesar los datos | 2021-05-15 | 2021-06-10
|  |  |  | 5 | Documentar proceso de generación de los datos estadísticos | 2021-04-01 | 2021-08-15
|  |  |  | 6 | Calcular indicadores | 2021-08-15 | 2021-10-20
|  |  |  | 7 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 2021-06-15 | 2021-07-10
|  |  |  | 8 | Revisar instrumentos y capacitar para visibilizar los grupos de interés | 2021-03-15 | 2021-10-15
|  |  |  | 9 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-05 | 2021-12-31
1.1.2.1.11 | Estadísticas de empleo y seguridad social actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar fascículo sobre empleo y seguridad social | 2021-01-05 | 2021-04-10
|  |  |  | 3 | Acopiar los datos | 2021-01-05 | 2021-05-15
|  |  |  | 4 | Procesar los datos | 2021-05-15 | 2021-06-10
|  |  |  | 5 | Calcular indicadores | 2021-08-15 | 2021-10-20
|  |  |  | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 2021-06-15 | 2021-07-10
|  |  |  | 7 | Revisar instrumentos y capacitar para visibilizar los grupos de interés en las estadísticas de empleo y seguridad social | 2021-03-15 | 2021-10-15
|  |  |  | 8 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-05 | 2021-12-31
1.1.2.1.12 | Estadísticas de salud actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar fascículo sobre salud | 2021-01-05 | 2021-04-10
|  |  |  | 3 | Acopiar los datos | 2021-01-05 | 2021-05-15
|  |  |  | 4 | Procesar los datos | 2021-05-15 | 2021-06-10
|  |  |  | 5 | Calcular indicadores | 2021-06-15 | 2021-07-30
|  |  |  | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 2021-06-15 | 2021-07-10
|  |  |  | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-05 | 2021-12-31
1.1.2.1.13 | Estadísticas de seguridad pública y justicia actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-05 | 2021-11-30 | 205348.97 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar fascículo sobre seguridad pública y justicia | 2021-04-01 | 2021-07-10
|  |  |  | 3 | Acopiar los datos | 2021-03-03 | 2021-06-30
|  |  |  | 4 | Procesar los datos | 2021-03-15 | 2021-06-30
|  |  |  | 5 | Calcular indicadores | 2021-04-05 | 2021-07-30
|  |  |  | 6 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 2021-06-06 | 2021-07-30
|  |  |  | 7 | Carga de bases de datos a la web | 2021-07-01 | 2021-07-15
|  |  |  | 8 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-05 | 2021-12-30
|  |  |  | 9 | Elaborar documento para la gestión estratégica de la temática: seguridad publica y justicia | 2021-03-01 | 2021-11-30
1.1.2.1.14 | Estadísticas demográficas actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 1055220.54 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Acopiar los datos | 2021-03-01 | 2021-06-15
|  |  |  | 3 | Procesar los datos | 2021-04-01 | 2021-08-30
|  |  |  | 4 | Calcular indicadores | 2021-01-05 | 2021-12-31
|  |  |  | 5 | Cargar de los cuadros e indicadores a la página web institución | 2021-08-03 | 2021-08-15
|  |  |  | 6 | Carga de bases de datos a la web | 2021-07-01 | 2021-07-15
|  |  |  | 7 | Responder a requerimientos de organismos internacionales y nacionales sobre estadísticas oficiales | 2021-01-05 | 2021-12-31
|  |  |  | 8 | Piloto para la generación base de defunciones y nacimientos | 2021-01-05 | 2021-09-01
1.1.2.1.15 | Estadísticas ambientales actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-01-10 | 2021-12-31 | 503419 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Apoyar en las capacitaciones a ser desarrolladas por la CEPAL | 2021-01-10 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 | Construcción indicador sobre aguas residuales tratados de manera segura | 2021-03-31 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 | Crear sistema de indicadores ambientales básico | 2021-03-31 | 2021-12-31
|  |  |  | 5 | Carga de indicadores y cuadros a la pagina web | 2021-09-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 6 | Elaborar documento para la gestión estratégica de la temática: medio ambiente | 2021-04-26 | 2021-12-31
|  |  |  | 7 | Participar en plan de capacitaciones para la creación del sistema de indicadores con la CEPAL | 2021-01-05 | 2021-09-30
1.1.2.1.16 | Estadísticas sobre juventud actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Seguimiento a las instituciones | 2021-02-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Definir el cálculo de desempleo juvenil | 2021-03-07 | 2021-10-29
|  |  |  | 3 | Cargar a la web los indicadores | 2021-06-15 | 2021-07-10
1.1.2.1.17 | Estadísticas sobre violencia contra la mujer actualizadas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisión de los indicadores | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 57785.76 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión y creación de instrumentos de captura | 2021-03-15 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Elaborar fichas | 2021-03-15 | 2021-11-30
1.1.2.1.18 | Anuario de Estadísticas Sociodemográficas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar la pertinencia de la publicación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar fascículo sobre participación política | 2021-01-05 | 2021-04-10
|  |  |  | 3 | Elaboración de cuadros | 2021-06-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 4 | Elaboración del documento | 2021-07-01 | 2021-08-06
|  |  |  | 5 | Diagramar y publicar anuario | 2021-08-15 | 2021-09-15
1.1.2.1.19 | Anuario de Estadísticas Vitales | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 2021-07-01 | 2021-07-10
|  |  |  | 3 | Elaboración del documento | 2021-07-11 | 2021-07-30
|  |  |  | 4 | Diagramar y publicar anuario | 2021-08-01 | 2021-08-30
1.1.2.1.20 | Anuario de Muertes Accidentales y Violentas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 2021-05-06 | 2021-05-30
|  |  |  | 3 | Elaboración del documento | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 4 | Diagramar y publicar anuario | 2021-07-02 | 2021-07-30
1.1.2.1.21 | Compendio de Muertes Accidentales y Violentas | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 2021-07-01 | 2021-07-10
|  |  |  | 3 | Elaboración del documento | 2021-07-11 | 2021-07-30
|  |  |  | 4 | Diagramar y publicar compendio | 2021-08-01 | 2021-08-30
1.1.2.1.22 | Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 2021-05-03 | 2021-06-25
|  |  |  | 3 | Elaboración del documento | 2021-06-26 | 2021-07-15
|  |  |  | 4 | Diagramar y publicar compendio | 2021-07-16 | 2021-08-15
1.1.2.1.23 | Compendio de Estadísticas Vitales | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Revisar pertinencia de la publicación | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de cuadros y gráficos | 2021-06-01 | 2021-06-20
|  |  |  | 3 | Elaboración del documento | 2021-06-21 | 2021-07-05
|  |  |  | 4 | Diagramar y publicar compendio | 2021-07-10 | 2021-08-10
1.1.2.1.24 | Boletín Demográfico y Social | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Definir contenido | 2021-02-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar documento | 2021-03-05 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Diagramar y publicar boletín | 2021-03-15 | 2021-12-30
1.1.2.1.25 | Boletín de Estadísticas Ambientales | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Definir contenido | 2021-01-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar documento | 2021-01-05 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 | Diagramar y publicar boletín | 2021-06-15 | 2021-12-31
1.1.2.1.26 | Fortalecimiento estadísticas del sector agua | Producto | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medio Ambientales | 1 | Diseño de instrumentos de evaluacion y acopio de datos de registros administrativos | 2021-05-01 | 2021-05-21 | 5676200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Mapeo de fuentes | 2021-05-03 | 2021-05-21
|  |  |  | 3 | Diseño de base de datos | 2021-05-07 | 16/7/2021
|  |  |  | 4 | Entrenamiento y capacitación de personal | 2021-05-17 | 2021-08-31
|  |  |  | 5 | Levantamiento, supervisión y validación | 2021-05-24 | 2021-08-20
|  |  |  | 6 | Digitación, procesamiento y análisis estadístico de la información (podria ser con dispositivos) | 2021-05-31 | 2021-08-30
|  |  |  | 7 | Elaboración documento diagnostico | 2021-07-15 | 2021-10-15
|  |  |  | 8 | Aplicar mejoras al proceso estadistico | 2021-09-15 | 2021-12-15
|  |  |  | 9 | Socialización | 2021-11-15 | 2022-02-15
1.1.3 | Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional. | Estrategia derivada
1.1.3.1 | Desarrolladas las competencias de productores y usuarios de estadísticas en los aspectos priorizados. | Resultado de efecto
1.1.3.1.1 | Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Actualizar la metodología de Detección de Necesidades de Capacitación Estadística | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación Estadística del SEN | 2021-07-01 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Elaborar el Informe de resultados de Detección de Necesidades de Capacitación del SEN | 2021-10-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 4 | Describir el perfilado de los usuarios de la ENE | 2021-10-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 5 | Realizar benchmarking sobre buenas prácticas en el desarrollo de actividades formativas en estadística | 2021-07-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 6 | Actualizar la Oferta Formativa de la ENE en base a la necesidad vs demanda de formación en estadística | 2021-01-15 | 2021-12-15
|  |  |  | 7 | Diseñar la Propuesta del Plan formativo a corto, mediano y largo plazo | 2021-10-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 8 | Identificar la cantidad de instituciones públicas a ser capacitadas en temas priorizados | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 9 | Ejecutar el plan de actividades formativas dirigidas al SEN | 2021-01-15 | 2021-12-15
|  |  |  | 10 | Diseñar la estrategia para el fomento de la Cultura Estadística | 2021-10-01 | 2021-10-15
|  |  |  | 11 | Identificar las instituciones a ser abordadas durante el año 2021 para el fomento de la cultura estadística | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 12 | Ejecutar el plan de actividades formativas de la academia y público en general | 2021-01-15 | 2021-12-15
1.1.3.1.2 | Metodología didáctica actual y enfocada en el aprendizaje implementada | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Diseñar la metodología didáctica de la ENE | 2021-01-15 | 2021-09-30 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Documentar las políticas y procedimientos sobre la metodología didáctica de la ENE | 2021-04-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 3 | Capacitar a los facilitadores en la implementación de la metodología didáctica de la ENE | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 4 | Diseñar el contenido programas formativos implementando la metodología didáctica de la ENE | 2021-04-01 | 2021-12-15
|  |  |  | 5 | Realizar un análisis de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas contemporáneos | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 6 | Documentar las políticas y procedimientos sobre el uso de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas contemporáneos para la enseñanza | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1.3 | Procesos de gestión formativa optimizados | Producto | Escuela Nacional de Estadística | 1 | Actualizar el formulario de evaluación de reacción de actividad formativa | 2021-01-15 | 2021-03-31 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Aplicar evaluaciones de reacción de actividad formativa | 2021-01-15 | 2021-12-15
|  |  |  | 3 | Diseñar encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción de los servicios que ofrecemos | 2021-01-15 | 2021-03-31
|  |  |  | 4 | Automatizar las encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción de los servicios que ofrecemos | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 5 | Gestionar la consultoría sobre la implementación del sistema informático para la gestión formativa de la ENE | 2021-01-15 | 2021-06-30
|  |  |  | 6 | Implementar el sistema informático para la gestión formativa de la ENE | 2021-07-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 7 | Realizar mesa de trabajo para definir el alcance de la política de compensación a facilitadores internos | 2021-01-15 | 2021-06-30
|  |  |  | 8 | Diseño y aprobación de la política de compensación a facilitadores internos | 2021-04-15 | 2021-06-30
|  |  |  | 9 | Implementación de la política de compensación a facilitadores internos | 2021-07-01 | 2021-12-15
1.1.4 | Producción de conocimiento | Estrategia derivada
1.1.4.1 | Satisfecha la demanda de información estadística para la producción del conocimiento. | Resultado de efecto
1.1.4.1.1 | Proyecto de investigación en asociación con otra institución | Producto | Departamento de Encuestas | 1 | Formalizar acuerdo entre ONE e institución identificada para gestión del proyecto |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Adaptar el diseño de ENHOGAR
|  |  |  | 3 | Realizar cálculo de los indicadores demandados
|  |  |  | 4 | Entregar los resultados
1.1.4.1.2 | Asistencias técnicas para la realización de investigaciones | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Gestionar la asistencia técnica | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar reporte de las asistencias gestionadas | 2021-01-05 | 2021-12-31
1.1.4.1.3 | Estudios de temáticas priorizadas | Producto | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los estudios | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación de los estudios | 2021-10-30 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Redacción del Atlas | 2021-04-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 4 | Diagramación y publicación del Atlas | 2021-07-30 | 2021-09-30
1.1.4.1.4 | Boletines Tu Municipio en Cifras | Producto | División de Investigaciones | 1 | Actualización de las bases de datos | 2021-01-05 | 2021-12-01 | 150008.13 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Redacción de los boletines | 2021-01-05 | 2021-12-15
|  |  |  | 3 | Diagramación y publicación de los boletines | 2021-03-10 | 2021-12-30
1.1.4.1.5 | Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizado | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del Sistema | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.6 | Boletines Panorama Estadístico | Producto | División de Investigaciones | 1 | Redacción de los boletines | 2021-02-01 | 2021-12-15 | 106791.87 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación de los boletines | 2021-03-15 | 2021-12-31
1.1.4.1.7 | Estudios con perspectiva de género | Producto | División de Investigaciones | 1 | Redacción del estudio | 2021-06-01 | 2021-10-29 | 236120 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diagramación y publicación del estudio | 2021-10-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.8 | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del sistema | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.9 | Atlas de Género de República Dominicana | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del sistema | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.10 | Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género (SINAVIG) | Producto | División de Investigaciones | 1 | Revisión, depuración y actualización de los indicadores del sistema | 2021-02-02 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Carga y aprobación de información a la plataforma administrativa del sistema | 2021-06-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Actualización de la plataforma web | 2021-11-30 | 2021-12-30
1.1.4.1.11 | Sensibilización y socialización de la producción de información estadística con enfoque de género | Producto | División de Investigaciones | 1 | Realización de talleres de socialización | 2021-08-01 | 2021-12-30 | 125000 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.12 | Análisis Geoespacial diseñado y publicado (Atlas cartográfico) | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivos | 2021-02-15 | 2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Generación de mapas, tablas y gráficos | 2021-03-01 | 2021-11-15
|  |  |  | 3 | Documentación del producto | 2021-02-15 | 2021-12-01
|  |  |  | 4 | Revisión de estilo, diagramación y publicación del producto | 2021-05-01 | 2021-12-20
1.2 | Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales. | Objetivo estratégico
1.2.1 | Normar la producción estadística. | Estrategia derivada
1.2.1.1 | Establecidos los marcos conceptuales y metodológicos, clasificaciones, nomenclaturas y disposiciones generales para normar el proceso de producción de información estadística | Resultado de efecto
1.2.1.1.1 | Modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Selección de registros administrativos según priorización de la demanda nacional en PEN 2021-2024 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Levantamiento, procesamiento y generación de base de datos del Inventario RRAA | 2021-06-30 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Elaboración de propuesta de ajuste de RRAA según formato estadístico | 2021-10-01 | 2021-12-20
1.2.1.1.2 | Guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Realizar talleres/reuniones sensibilización a Directivos/Gerentes | 2021-08-01 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitar una institución priorizada | 2021-06-20 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Elaboración de propuesta de adaptación de los instrumentos de recolección de datos según guía por instituciones | 2021-10-01 | 2021-12-20
|  |  |  | 4 | Gestión para la adopción de la guía por instituciones priorizadas | 2021-12-01 | 2021-12-30
1.2.1.1.3 | Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Realizar talleres/reuniones sensibilización a Directivos/Gerentes | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Capacitar a instituciones priorizadas | 2021-06-30 | 2021-08-01
|  |  |  | 3 | Gestión para la adopción de la guía por instituciones | 2021-08-01 | 2021-12-12
1.2.1.1.4 | Base Cartográfica Censal actualizada | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Verificación del levantamiento cartográfico. | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Corrección de limites | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 | Actualización cartográfica | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 | Codificación | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  |  | 5 | Verificación en campo de la nueva Base de Datos Cartográfica | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 6 | Elaboración de la Segmentación final | 2021-06-01 | 2021-12-31
1.2.1.1.5 | División Territorial actualizada y aprobada | Producto | Departamento de Geoestadística | 1 | Incorporar las nuevas comunidades creadas | 2021-03-01 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar los complementos literarios | 2021-03-01 | 2021-07-31
|  |  |  | 3 | Corrección literaria, diagramación y publicación del producto | 2021-05-01 | 2021-11-30
1.2.1.2 | Políticas y normas de transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables socializadas e implementadas. | Resultado de efecto
1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 | Producto | División de Investigaciones | 1 | Elaboración del proyecto final | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realización de un Diagnóstico Participativo de Género | 2021-08-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Implementación mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo | 2021-09-01 | 2021-12-30
1.2.1.2.2 | Fortalecimiento técnico en temas de género | Producto | División de Investigaciones | 1 | Actualización de las capacidades técnicas del personal del área de investigaciones en temas de género | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 947000 | 0 | 0 | 0
|  |  | Departamento de Recursos Humanos | 2 | Sensibilización en temas de género dirigido al personal interno | 2021-03-01 | 2021-11-30
1.2.2 | Articulación del Sistema Estadístico Nacional | Estrategia derivada
1.2.2.1 | Implementados los mecanismos de coordinación e interacción de las instituciones del SEN | Resultado de efecto
1.2.2.1.1 | Plan Estadístico Nacional 2021-2024 | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Validación documento PEN, entregado por la consultoría | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1700000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración de TdR para consultoría del plan de implementación del PEN | 2021-05-01 | 2021-05-10
|  |  |  | 3 | Validación documento del plan de implementación del PEN, entregado por la consultoría | 2021-12-01 | 2021-12-20
|  |  |  | 4 | Capacitar a instituciones priorizadas | 2021-10-01 | 2021-12-20
|  |  |  | 5 | Gestión para la adopción del PEN 2021-2024 por instituciones SEN y el Sistema Nacional de Inversión Pública | 2021-10-01 | 2021-12-20
|  |  |  | 6 | Evaluación de las operaciones estadísticas que cumplen con la demanda según PEN | 2021-12-01 | 2021-12-20
1.2.2.1.2 | Planes Estadísticos Sectoriales 2021-2024 (Medio Ambiente, y Migración) | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Actualizar diagnóstico de la producción estadística de los sectores | 2021-03-30 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Identificar y analizar la demanda de la producción estadística de las instituciones de los sectores | 2021-05-30 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Formular propuestas de mejoras según análisis de necesidades | 2021-06-30 | 2021-10-30
|  |  |  | 4 | Elaborar el documento del Plan Estadístico de los Sectores | 2021-07-30 | 2021-10-30
|  |  |  | 5 | Revisión y Validación del PES | 2021-10-30 | 2021-12-17
1.2.2.1.3 | Inventario de Operaciones Estadísticas actualizado | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Actualizar el Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Salud (Servicio Nacional de Salud) | 2021-03-30 | 2021-11-30 | 2300000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Inventariar necesidades identificadas del Hospital Hugo de Mendoza e ENESPRE | 2021-03-30 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Gestionar consultoria automatización IOE | 2021-04-01 | 2021-12-20
1.2.2.1.4 | Comités Técnicos Sectoriales conformados y puestos en ejecución | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Identificar CTS según priorización PEN | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaboración y remisión del acuedo interinstitucional | 2021-07-01 | 2021-11-30
1.2.2.1.5 | Evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Generación informes | 2021-04-01 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Matriz Única de Indicadores ODS | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Identificar fuentes según ODS y cargar indicadores en portal web ODS | 2021-04-02 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Portal web ODS | Producto | Dirección de la Coordinación del SEN | 1 | Cargar indicadores en portal web ODS | 2021-04-03 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Fortalecimiento de los procesos internos. | Eje estratégico
2.1 | Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente. | Objetivo estratégico
2.1.1 | Programa de desarrollo organizacional y gestion de la calidad. | Estrategia derivada
2.1.1.1 | Asegurada la normalización y estandarización de la gestión institucional de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.1.1 | Procesos de la ONE estandarizados y mejorados | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar TdR consultoría para realización del diagnostico e implementación de la norma ISO 9001 | 2021-04-19 | 2021-05-30 | 1414000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar el Diagnóstico de la ONE, en base a la Norma ISO 9001 | 2021-06-01 | 2021-10-29
|  |  |  | 3 | Elaborar el plan de implementación de la norma ISO 9001 | 2021-11-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 | Elaborar planes de documentación de procesos 2021-2022 | 2021-04-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 5 | Documentar los procesos misionales | 2021-07-05 | 2021-10-29
|  |  |  | 6 | Actualización de los procesos de Gestión Humana, Gestión de la Comunicación y Control de la Gestión | 2021-01-05 | 2021-08-30
|  |  |  | 7 | Definición de indicadores de procesos | 2021-11-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 8 | Realizar la Encuesta institucional de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios públicos | 2021-07-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 9 | Monitorear y dar seguimiento a los indicadores de la Carta Compromiso al Ciudadano CCC | 2021-01-05 | 2021-05-30
|  |  |  | 10 | Realizar la autoevaluación anual del CAF | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 11 | Elaborar plan de mejoras CAF | 2021-06-01 | 2021-06-30
2.1.1.1.2 | Actualización del modelo de la estructura organizacional | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Revisión de la Estructura organizacional | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Revisión del Mapa de procesos de acuerdo a la Estructura organizacional | 2021-09-01 | 2021-09-20
|  |  |  | 3 | Actualización del Manual de Organización y funciones | 2021-09-21 | 2021-11-30
2.1.1.1.3 | Planificación Estratégica y Operativa | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Gestionar la priorización de productos a incluir en el POA 2022 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 364000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Validación de la priorización de productos con el presupuesto asignado | 2021-07-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 3 | Elaboración de la estructura POA 2022 institucional | 2021-08-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 4 | Alineación de resultados PNPSP - PEI 2021-2024 | 2021-02-22 | 2021-04-30
|  |  |  | 5 | Completar instrumentos MEPyD | 2021-05-03 | 2021-05-31
|  |  |  | 6 | Cargar las informaciones a RUTA y Vinculacion según alineación de resultados PNPSP - PEI 2021-2024 | 2021-06-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 7 | Revisión y ajuste PEI 2021-2024 | 2021-07-01 | 2021-07-30
|  |  |  | 8 | Evaluar los resultados | 2021-07-01 | 2021-08-01
|  |  |  | 9 | Elaborar y socializar informe de seguimiento y evaluación del PEI | 2021-08-01 | 2021-08-30
|  |  |  | 10 | Monitorear las actividades | 2021-01-05 | 2021-12-31
|  |  |  | 11 | Evaluar los resultados | 2021-01-05 | 2021-10-30
|  |  |  | 12 | Elaborar y socializar los informes de seguimiento y evaluación del POA | 2021-01-05 | 2021-08-30
|  |  |  | 13 | Realizar informes de estadísticas institucionales | 2021-01-05 | 2021-10-30
|  |  |  | 14 | Recopilación y validación de la información | 2021-10-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 15 | Estructuración del documento | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 16 | Diagramación y publicación | 2021-12-01 | 2021-12-30
2.1.1.2 | Desarrollado el sentido de identidad, pertenencia y compromiso de los colaboradores de la ONE. | Resultado de efecto
2.1.1.2.1 | Socialización de los nuevos lineamientos estrategicos y programáticos a lo interno de la ONE | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar la agenda de socialización del PEI y POA | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar los eventos de socilización del PEI y POA | 2021-05-15 | 2021-08-15
2.1.1.2.2 | Diseño del modelo de gestión de la ONE | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de la propuesta de los fundamentos coceptuales, estrategicos y programaticos del modelo de gestión | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | Diseño de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar documento de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE | 2021-08-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Evaluados los recursos financieros vinculados a la planificación institucional. | Resultado de efecto
2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria | Producto | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración y envío de la matriz de necesidades y matriz de costeo | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Seguimiento a la elaboración por las áreas de la matriz de necesidades y costeo | 2021-05-18 | 2021-05-31
|  |  |  | 3 | Recepción, revisión y análisis de las matrices | 2021-05-31 | 2021-06-08
|  |  |  | 4 | Elaboración 1er borrador de Anteproyecto | 2021-06-08 | 2021-06-15
|  |  |  | 5 | Presentación del borrador de Anteproyecto a la D.N. y DAF | 2021-06-16 | 2021-06-17
|  |  |  | 6 | Presentación Anteproyecto de presupuesto al MEPYD | 2021-06-18 | 2021-06-22
|  |  |  | 7 | Envío formal del Anteproyecto de Presupuesto Institucional a DIGEPRES | 2021-07-01 | 2021-07-02
|  |  |  | 8 | Primera priorización del anteproyecto según techo presupuestario | 2021-07-30 | 2021-08-05
|  |  |  | 9 | Validar el Anteproyecto presupuesto | 2021-08-05 | 2021-08-10
|  |  |  | 10 | Actualizar el Maestro de insumo | 2021-01-13 | 2021-05-14
|  |  |  | 11 | Consolidar y extraer los insumos del PACC | 2021-06-08 | 2021-07-29
|  |  |  | 12 | Formulación del PACC | 2021-08-02 | 2021-08-10
|  |  |  | 13 | Preparación insumos para actualización del PACC | 2021-02-22 | 2021-04-23
|  |  |  | 14 | Diseño conceptual del monitoreo y seguimiento de evaluación del PACC | 2021-01-15 | 2021-03-31
|  |  |  | 15 | Validación de la información | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  |  | 16 | Elaboración de informe de evaluación | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  |  | 17 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA | 2021-01-02 | 2021-12-31
2.1.2 | Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias. | Estrategia derivada
2.1.2.1 | Instrumentada la gestión humana al modelo de competencias. | Resultado de efecto
2.1.2.1.1 | Implementación de la estructura organizacional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Actualizar los Manuales de Funciones, de Cargos y Políticas y Procedimientos | 2021-01-02 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar las acciones de personal actualizando los cargos de acuerdo a la estructura | 2021-09-01 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Actualizar la nómina en el SASP | 2021-03-15 | 2021-04-15
|  |  |  | 4 | Revisar y actualizar la escala salarial | 2021-01-02 | 2021-01-31
|  |  |  | 5 | Implementar la escala salarial | 2021-01-02 | 2021-12-31
|  |  |  | 6 | Planificar los recursos humanos y presentar al MAP | 2021-11-01 | 2021-11-30
2.1.2.1.2 | Ejecución del Modelo de Reclutamiento por Competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaborar el modelo de reclutamiento y selección por competencias | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar reclutamientos según perfil de cargos por competencias | 2021-06-01 | 2021-12-31
2.1.2.2 | Mejorado el desempeño y la excelencia del personal. | Resultado de efecto
2.1.2.2.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Rediseñar y aprobar las herramientas de Evaluación de Desempeño por competencias | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 201739.42 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar Acuerdos de Desempeño 2021 | 2021-03-22 | 2021-04-30
|  |  |  | 3 | Realizar Evaluación de Desempeño del personal 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-31
2.1.2.2.2 | Implementación del Programa de capacitación y desarrollo | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar y aprobar el programa de capacitación y desarrollo | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 4098000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de capacitación y desarrollo | 2021-02-02 | 2021-12-31
2.1.2.3 | Mejorada la satisfacción, compromiso y fidelización de los colaboradores. | Resultado de efecto
2.1.2.3.1 | Encuesta de Clima Laboral | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Coordinar y aplicar Encuesta de Clima | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Socializar resultados con todo el personal | 2021-11-01 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Elaborar Plan de Acción | 2021-12-01 | 2021-12-31
2.1.2.3.2 | Programa anual de Compensación y Beneficio | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Compensación y Beneficio | 2021-01-02 | 2021-03-31 | 2004000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Compensación y Beneficio | 2021-02-01 | 2021-12-31
2.1.2.3.3 | Programa anual de Salud Ocupacional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Salud Ocupacional | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 3337244.58 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional | 2021-02-01 | 2021-12-31
2.1.2.3.4 | Programa de Prevención de Riesgos Laborales | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Diseñar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2021-01-02 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecutar el programa de Prevención de Riesgos Laborales | 2021-02-01 | 2021-12-31
2.1.2.3.5 | Integridad en la gestión administrativa fortalecida | Producto | Comisión de Ética ONE | 1 | Aplicación modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG | 2021-01-04 | 2021-03-31 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realización de actividad en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana | 2021-04-05 | 2021-04-30
|  |  |  | 3 | Sensibilización a los empleados | 2021-04-05 | 2021-06-30
2.1.2.4 | Implementado el modelo integrado con enfoque de género y visibilización de grupos vulnerables. | Resultado de efecto
2.1.2.4.1 | Gestión humana basada en el modelo integrado con visión de equidad de género e inclusiva | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar consultoría para el diseño del modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar el modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género | 2021-04-01 | 2021-06-30
2.1.2.4.2 | Modelo de Prácticas Inclusivas | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Elaborar el modelo de prácticas inclusivas | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar del modelo de prácticas inclusivas | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera. | Estrategia derivada
2.1.3.1 | Asegurada la oportunidad continuidad y eficiencia de las operaciones de la institicion. | Resultado de efecto
2.1.3.1.1 | Control y seguimiento del gasto | Producto | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Recepción y analisis de requerimientos de compras | 2021-01-05 | 2021-11-30 | 43878837.1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar Procesos de Compras en el portal transaccional | 2021-01-05 | 2021-11-30
|  |  |  | 3 | Recepción y analisis de ofertas | 2021-01-05 | 2021-11-30
|  |  |  | 4 | Gestión de procesos de compras según modalidad | 2021-01-05 | 2021-11-30
|  |  |  | 5 | Colgar procesos de compras en el portal de la ONE, seccion Transparencia | 2021-01-05 | 2021-11-30
|  |  |  | 6 | Cerrar proceso de compra en el portal transaccional según notificacion de pago a proveedor | 2021-01-05 | 2021-12-30
|  |  |  | 7 | Ejecutar servicios de mantenimiento planta física y equipos en general | 2021-01-05 | 2021-12-30
|  |  |  | 8 | Elaborar y ejecutar calendarios de pagos de servicios básicos de la institución | 2021-01-05 | 2021-12-30
|  |  |  | 9 | Elaborar, mantener y controlar sistema de inventarios de suministros. | 2021-01-05 | 2021-12-30
|  |  |  | 10 | Adquirir y renovar licencias y servicios informáticos | 2021-04-05 | 2021-09-30
|  |  |  | 11 | Adquirir y renovar seguros de vehiculos, equipos electronicos, incendio y lineas aliadas | 2021-01-05 | 2021-09-30
|  |  |  | 12 | Adquirir mobiliario y equipos para oficinas | 2021-04-05 | 2021-06-30
|  |  |  | 13 | Gestionar los imprevistos | 2021-01-05 | 2021-12-30
2.1.3.1.2 | Gestión de la nómina institucional | Producto | Departamento de Recursos Humanos | 1 | Gestionar las novedades | 2021-01-05 | 2021-12-30 | 330919968 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Cargar nómina en el portal | 2021-01-05 | 2021-12-30
2.1.3.1.3 | Gestión y optimizacion de los servicios de transportación | Producto | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Levantar informacion de estatus de vehículos | 2021-01-05 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Diseñar matriz de control de kilometraje y condiciones mecánicas y físicas | 2021-01-05 | 2021-04-30
|  |  |  | 3 | Elaborar calendario de mantenimiento de equipos de transporte | 2021-01-05 | 2021-04-30
|  |  |  | 4 | Elaborar inventario de necesidades y solicitar utilería (equipamiento útiles preventivos equipos de transporte) | 2021-01-05 | 2021-04-30
|  |  |  | 5 | Medición de la satisfacción de usuario con el servicio de transportación | 2021-01-05 | 2021-12-31
2.1.3.1.4 | Memoria documental de la institución digitalizada | Producto | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Solicitar asesoria al Archivo General de la Nación | 2021-04-16 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar cronograma de trabajo | 2021-05-15 | 2021-05-30
|  |  |  | 3 | Adquisición de equipos | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  |  | 4 | Capacitacion, acompañamiento y asesoría al personal de Archivo Central, en el proceso de digitalización de documentos | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  |  |  | 5 | Creación de recursos de almacenamiento en el servidor y niveles de permiso | 2021-08-01 | 2021-08-15
|  |  |  | 6 | Digitalización de documentos | 2021-08-15 | 2021-12-31
2.1.3.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde | Producto | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Capacitar al personal de Servicios Generales sobre la recolección y clasificación desechos | 2021-04-05 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Documentar los procedimientos para la recolección de desechos | 2021-04-16 | 2021-05-07
|  |  |  | 3 | Diseñar una campaña interna una campaña de expetación, concienciación y procesos de cómo clasificar los desechos | 2021-04-19 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 | Capacitacion a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. | 2021-04-27 | 2021-05-20
|  |  |  | 5 | Colocación de zafacones debidamente señalizados para la clasificación de los desechos | 2021-05-20 | 2021-06-15
|  |  |  | 6 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y articulos inuntilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 7 | Promover las adquisiciones de materiales gastables biodegradables en la institución | 2021-04-19 | 2021-12-31
2.1.3.2 | Aumentada la rendición de cuentas y transparencia. | Resultado de efecto
2.1.3.2.1 | Gestión de la ejecución presupuestaria | Producto | Dirección Administrativa Financiera | 1 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Fortalecimiento e la infraestructura tecnológica. | Estrategia derivada
2.1.4.1 | Asegurados los servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica expandida y actualizada | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Actualizar y expandir la Infraestructura tecnológica | 2021-04-01 | 2021-12-30 | 6180000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con los recursos TIC | 2021-10-01 | 2021-12-30
2.1.4.1.2 | Gestión tecnológica fortalecida | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Fortalecer el Sistema de gestión de seguridad de la información | 2021-10-01 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC | 2021-10-01 | 2021-12-30
2.1.4.2 | Optimizados los sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución. | Resultado de efecto
2.1.4.2.1 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Migrar contenidos | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4000000
|  |  |  | 2 | Integrar al repositorio los datos extraídos de fuentes externas | 2021-07-01 | 2021-12-30
2.1.4.2.2 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Implementar Sistema de presupuestación | 2021-06-01 | 2021-12-30 | 320000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar Sistema Automatizado de Correspondencia (SAC) | 2021-03-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 3 | Apoyar el proceso de migración de contenidos del nuevo portal web institucional | 2021-03-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 4 | Actualizar Sistema de Encuestas: encuestas.one.gob.do | 2021-03-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 5 | Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Recursos Humanos | 2021-05-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 6 | Sustituir el portal estadisticas.one.gob.do y sinid.one.gob.do por el portal del repositorio único | 2021-05-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 7 | Realizar piloto del portal de datos abiertos | 2021-03-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 8 | Desarrollar e implementar el portal del CENDOC | 2021-05-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 9 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas para procesamiento analítico en línea | 2021-07-01 | 2021-12-30
|  |  |  | 10 | Publicar en la web las bases de datos estadísticas en formato abierto para descarga | 2021-04-01 | 2021-12-30
2.1.4.2.3 | Procesos manuales automatizados | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Identificar procesos manuales | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Desarrollar automatización | 2021-07-01 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Puesta en marcha | 2021-10-01 | 2021-12-30
2.1.4.2.4 | Plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística elaborado | Producto | Departamento de Tecnología de la Información | 1 | Conformar grupo de trabajo | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar plan de trabajo | 2021-07-01 | 2021-09-30
|  |  |  | 3 | Identificar temas para ensayos y personal a capacitar | 2021-07-01 | 2021-12-30
2.1.5 | Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional. | Estrategia derivada
2.1.5.1 | Imagen reconocida y valorada a través de la difusión de sus productos y acciones. | Resultado de efecto
2.1.5.1.1 | Estrategia de comunicación y visibilidad | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Implementación del Plan General de Comunicación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 893000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementación del Plan Comunicación Interna | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 | Implementación del Plan Comunicación Externa | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 4 | Implementación del Plan Medios Digitales (Redes Sociales) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  |  | 5 | Implementación del Plan Multimedia | 2021-01-01 | 2021-12-31
2.1.5.1.2 | Auditoría de imagen institucional | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Consultoría de empresa externa | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Levantamiento de la auditoria externa | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  |  |  | 3 | Procesamiento de datos y presentación del informe externo | 2021-08-01 | 2021-08-30
2.1.5.1.3 | Manual de Identidad Corporativo | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración y socialización del Manual de identidad | 2021-01-01 | 30/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1.4 | Organización de eventos institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración del calendario de eventos. | 2021-01-01 | 31/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecución y actualización del calendario de eventos | 2021-04-01 | 31/12/2021
|  |  |  | 3 | Revisión documental de procesos | 2021-03-01 | 31/03/2021
2.1.5.1.5 | Publicaciones editoriales institucionales | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Elaboración del calendario de publicaciones | 2021-01-01 | 31/03/2021 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Ejecución del calendario de publicaciones | 2021-04-01 | 31/12/2021
|  |  |  | 3 | Revisión documental de procesos | 2021-03-01 | 31/03/2021
2.1.5.1.6 | Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional | Producto | Dirección Nacional | 1 | Realizar encuentros, talleres, webinars y conferencias | 2021-01-05 | 2021-12-31 | 10404215.76 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Participar en foros, talleres y conferencias | 2021-01-05 | 2021-12-31
2.1.6 | Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales. | Estrategia derivada
2.1.6.1 | Apoyado el fortalecimiento de capacidades y fortalecimiento institucional de la ONE vía la cooperación interinstitucional e internacional | Resultado de efecto
2.1.6.1.1 | Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaborar políticas y procesos del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional | 2021-01-04 | 2021-05-30 | 194896.59 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Actualizar la matriz de la oferta de cooperación técnica internacional. | 2021-01-04 | 2021-04-30
|  |  |  | 3 | Difundir la oferta de cooperación técnica internacional. | 2021-01-04 | 2021-12-31
2.1.6.1.2 | Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaborar hoja de ruta para la implementación de las mesas de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 5103.41 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar la mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional | 2021-01-04 | 2021-05-30
|  |  |  | 3 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo | 2021-04-01 | 2021-12-31
2.1.6.1.3 | Creación e implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Elaborar hoja de ruta para la implementación de las mesas de trabajo Coyunturales | 2021-01-04 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar las mesas de trabajo Coyunturales | 2021-01-04 | 2021-12-31
2.1.6.1.4 | Diseño e implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Diseñar plan de promoción y oferta de productos ONE | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Implementar del plan de promoción y oferta de productos ONE | 2021-04-30 | 2021-12-31
2.1.6.1.5 | Implementación de plan de respuestas a demandas externas | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Registrar demandas externas | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Realizar la coordinación de la participación internacional de la ONE | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  |  |  | 3 | Elaborar informe de cierre de la participación internacional de la ONE | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.6.1.6 | Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Registrar avances de participación puntos focales ONE en grupos de trabajo | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar informe de participación puntos focales ONE en grupos de trabajo | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.6.1.7 | Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Apoyar la gestión de la participación en iniciativas lideradas por la ONE | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar informe de participación en iniciativas lideradas por la ONE | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.6.1.8 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | Producto | Departamento de Vinculaciones | 1 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 469364590 | 170160000 | 0 | 12616927.24