## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 2% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
748644672 |  | 890222962.54 |  |  | 462333775.15 |  |  | 51.93%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2171 | 498666273 | 945 | 90000000 | 945 | 70177692.51 | 100 | 77.98%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 5 | 56772496.13 | 2 | 12500000 | 2 | 10758118.63 | 100 | 86.06%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se puso a disposición información estadística correspondiente a 945 indicadores, series y bases de datos, vinculados a la demanda, según la programación asociada a los instrumentos de planificación y otros compromisos nacionales e internacionales. Este logro corresponde al 100% de la ejecución del período, con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Mientras que la desviación de un 22.02% en la ejecución financiera se debe a que dada la importancia de socializar los primeros datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda, se le dió prioridad, durante el 1er y 2do trimestre, a la realización de la Encuesta Nacional de Cobertura, con la finalidad de evaluar los datos recabados, moviendo así los demás levantamientos encuestales programados, para el 3er y 4to trimestre. El levantamiento de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) sufrió una constante variación en la fecha de inicio, producto del aumento del flujo de salida del país de inmigrantes provocados por la desfavorable situación diplomática existente entre República Dominicana y Haití, estos cambios de fecha provocaron que se perdiera la portunidad de realizar tanto esta encuesta como la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2023). Los retos que se enfrentarían para realizar la ENHOGAR 2023, con relación a lo ajustado del cronograma y el cierre del año fiscal de los procesos financieros y el control interno de los organos rectores, llevaron a tomar la decisión de suspenderla, por lo que el presupuesto planificado para este levantamiento no se pudo ejecutar.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se publicaron y pusieron a disposición del Sistema Estadístico Nacional 2 instrumentos metodologicos: 1. Metodología para la medición de la población joven que ni trabaja ni estudia o realiza alguna capacitación (NINI) en la República Dominicana . 2. Compendio metodológico para marco de medición de la Agenda Digital . Este logro corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. La desviación de un 13.93% en la ejecución financiera se debe a que nos encontramos en el proceso de evaluación de concursos aperturados, para completar las vacantes disponibles de la Dirección Normativas y Metodologias y el pago inicial de la Consultoría Nacional para la Adecuación, Rediseño, Desarrollo e Implementación del Subportal Web de la Escuela Nacional de Estadística.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Mejorar la gestión de riesgos para las actividades que están propensas a sufrir cambios.