## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 2% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
748644672 |  | 822658737.52 |  |  | 748654294.12 |  |  | 91%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2171 | 498666273 | 186 | 265756967.99 | 186 | 171740286.43 | 100 | 64.62%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 5 | 56772496.13 | 1 | 29992847.23 | 1 | 21539955.4 | 100 | 71.82%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre octubre-diciembre, se puso a disposición información estadística correspondiente a 186 indicadores, series y bases de datos, vinculados a la demanda, según la programación asociada a los instrumentos de planificación y otros compromisos nacionales e internacionales. Este logro corresponde al 100% de la ejecución del período, con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Mientras que la desviación de un 35.37% en la ejecución financiera se debió a que no fue realizado el levantamiento de la ENHOGAR, correspondiente al 2023,el mismo estaba pautado para iniciar en el cuarto trimestre del año. Sin embargo, debido a los retos que se enfrentarían para realizar la referida encuesta, con relación a lo ajustado del cronograma y el cierre del año fiscal de los procesos financieros y el control interno de los organos rectores, se tomó la decisión de suspenderla. Ademas, quedaron desiertos los concursos aperturados, para completar las vacantes disponibles de la Dirección de Estadísticas Económicas y la Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales, con un total de 25 concursos conteniendo 34 plazas. En lo relacionado al pago pendiente del año 2022, a los empradronadores y supervisores del X Censo Nacional de Población y Vivienda, luego de de la revisión de los expedientes no se validaron muchos de los casos asociados al pago de viáticos previamente reclamandos, ya que carecian de las evidencias que lo sustentaban.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | En el trimestre octubre-diciembre, se publicó y se puso a disposición del Sistema Estadístico Nacional 1 instrumentos metodologico: 1.Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional. . Este logro corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. La desviación de un 28.18% en la ejecución financiera se debe a que debido al tecnicismo de los perfiles necesitados, quedaron desiertos los concursos aperturados, para completar las vacantes disponibles de la Dirección Normativas y Metodologias y el pago inicial de la Consultoría Nacional para la Adecuación, Rediseño, Desarrollo e Implementación del Subportal Web de la Escuela Nacional de Estadística.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Implementar un enfoque proactivo en la gestión de riesgos y planificación de cronogramas.