## Plan de trabajo 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2025
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS (ONE) |  |  |  | Cantidad de Servidores: 403 |  |  | Teléfonos: 809-682-7777
Titular de la institución: MIOSOTIS MERCELIA RIVAS PEÑA |  |  |  | Sector Gubernamental: Centralizado |  |  | Página Web: www.one.gob.do
Objetivo General:
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Recursos
Producto 1 - Cultura de integridad. |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Se reproducirán las campañas de la DIGEIG en las pantallas ubicadas en las áreas comunes de la institución. Además, se homologarán los valores de integridad con publicaciones internas que serán difundidas vía redes sociales de la institución y al personal a través de correo electrónico institucional. Además, estará presente la CIGCN en representación o en pleno en las actividades de la DIGEIG. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Ana Felix | 2do Trimestre | 1 | 100%
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Utilizar la publicidad institucional para promocionar los diferentes valores de integridad de la institución y fomentar el comportamiento integro de los servidores. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Schneidder Dieudonne | Todo el año | 2 | 100%
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Celebrar en el marco del viernes temático del mes de abril, el día Nacional de la Integridad, con actividades lúdicas a los valores de integridad. | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Ana Felix | Todo el año | 1 | 100%
4 | Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. |  | Asistir al Pre-Congreso | Asistencia | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 100%
5 | Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. |  | Asistir al Congreso | Asistencia | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 2 | 100%
6 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Se realizará acto de ratificación y auditoria de manera conjunta sobre la ratificación del compromiso ético de la máxima autoridad de la institución ante el CIGCN | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 2 | 100%
7 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * |  | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 100% |  | T1/T2
8 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * |  | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 100%
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
9 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | La CIGCN en pleno o por representación según indique el órgano rector, se sumará a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG en especial a las relativas a gestión de riesgo | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 3 | 100%
10 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | La CIGCN en pleno o por representación según indique el órgano rector, se sumará a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG en especial a las relativas a gestión de riesgo | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. |  | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100%
11 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. |  | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 100%
12 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. |  | -Auditoria firmada por la CIGCN | -Auditoria elaborada por la CIGCN. | Rosanna Colón | 1er Trimestre | 1 | 100%
13 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. |  | Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | Informe realizado. - Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 100% |  | Todo el año
14 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. |  | -Matriz de sujetos obligados a declarar. | -Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 100%
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Socializacion sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | La CIGCN en pleno o por representación según indique el órgano rector, se sumará a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG en especial a las relativas a gestión de riesgo | -Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Eddy Lantigua | Todo el año | 2 | 100%
16 | Socializacion sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Con la colaboración de consultores de la DIGEIG, se realizara y se implementará un modelo de gestión de riesgo de corrupción a partir del emitido por el órgano rector. | -Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100%
17 | Socializacion sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. |  | -Actualizacion de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. Matriz de valoracion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Divina Bernard | Todo el año | 2 | 100%
18 | Socializacion sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Con la colaboración de consultores de la DIGEIG, se realizara y se implementará un modelo de gestión de riesgo de corrupción a partir del emitido por el órgano rector. | - Plan de accion de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Plan de accion realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100%
19 | Socializacion sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Charlas y talleres de socialización de valores de integridad de ayuden al desarrollo de capacidades y buen comportamiento en los servidores públicos | - Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 100%
20 | Evaluacion a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. |  | - Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual. | Informe realizado. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 100%
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
21 | Taller de induccion para la implementacion del Código de Integridad y Conducta. | Se ejecutaran talleres para los nuevos miembros de la institución para ser inducidos en valores de integridad | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100%
22 | Taller de induccion para la implementacion de la politica de conflicto de interes. |  | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller - Borrador de la política. | Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Maria Nin | 1er y 2do trimestre. | 2 | 100%
23 | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes. |  | Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100%
24 | Socializacion permanente de la politica de conflicto de interes. |  | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 2 | 100%
25 | Taller de induccion para la implementacion de la resolucion que regula el buzon fisico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG. | Se ejecutaran talleres para los nuevos miembros de la institución para ser inducidos en valores de integridad | Listado de participantes - Convocatoria - Fotos - Correos - Agenda del taller | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100%
26 | Lanzamiento del buzon fisico de denuncia ciudadana |  | Instalacion de buzon fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | Buzon fisico de denuncia ciudadana instalado. Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 100%
27 | Socializacion permanente sobre resolucion de buzon fisico de denuncia ciudadana. |  | Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 100%

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica