## Hoja1
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 2% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
2691494249 |  | 2594277199 |  |  | 117684924.03 |  |  | 4.536%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2478 | 2348093833.87 | 111 | 841338717 | 111 | 54088096 | 100 | 6.429%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 4 | 60883369.4 | 0 | 14475704 | 0 | 10316867 | 0 | 71.27%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo, se lograron los 111 indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al area correspondiente en la DIGEPRES, además, se subio a la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el año.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Mientras que la desviación de un 94% en la ejecución financiera, se debe a la programación de fondos provenientes de inversión pública. En el primer trimestre se destinaron fondos para la etapa preparatoria del X Censo Nacional de Población y Vivienda, como son la adquisición de tabletas, alquiler de almacén (tipo nave), compra de vehículos, adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas), montos que por la parametrización de los umbrales de compras para el 2022 responden a procesos de licitación pública nacional para los cuales se debía contar con la respectiva apropiación, aunque su ejecución será en el segundo trimestre. Por otro lado, se realizó una programación de fondos para dos proyectos de Cooperación Internacional: Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030, SNIP 14590 y Mejoramiento de la Generación de Estadísticas Vitales para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de Cuentas de R.D, SNIP 14589, para los cuales se necesitaban las aprobaciones de las respectivas agencias para liberación y ejecución de fondos, por lo que todos estos montos se reprogramaron para el segundo trimestre. Cabe destacar que los fondos de inversión pública no afectan la ejecución de metas programadas para el 2022.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | No hubo programación física para este producto en este trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No hubo programación física para este producto en este trimestre. La desviación de un 28.72% en la ejecución financiera, se debe a que el producto programático responde a los procesos de una nueva Dirección en la estructura organizacional, por lo cual, la mayor parte del personal está en el proceso de reclutamiento, selección y habilitación para el pago de nóminas.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Modificar oportunamente la programación presupuestaria donde se encuentren planificados procesos de compras, que por la parametrización de los umbrales respondan a procesos de licitación pública.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Magnolia Jerez Marmolejos
Encargada de Planificación y Desarrollo