## 3T
Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras julio-septiembre 2024
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0220- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Subcapítulo | 01- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora | 0009- Oficina Nacional de Estadística
Misión | Satisfacer la demanda de estadísticas oficiales, mediante su producción, divulgación y la coordinación de los servicios estadísticos, para la toma de decisiones públicas y privadas en contribución a la mejora de la calidad de vida de la población y el desarrollo nacional.
Visión | Ser reconocida como la entidad coordinadora del Sistema Estadístico Nacional, modelo en la producción y divulgación de estadísticas oportunas, confiables, accesibles y de calidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 12-Generación de estadísticas nacionales
Descripción: | Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional a fin de fortalecer la gestión y toma de decisiones en materia de desarrollo económico-social y la creación de políticas públicas.
Beneficiarios: | Son los ciudadanos consultores de las estadísticas, el sector privado (empresas), sector público (ministerios), organismos internacionales y la academia.
Resultado Asociado: | Aumentar en un 1% la cantidad de bases de datos, series e indicadores estadísticos producidos y disponibles para la toma de decisiones en materia de las políticas públicas actuales, que impulsen el desarrollo económico y social del país.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
570048148 |  | 622504219.2 |  |  | 347953992.93 |  |  | 55.9%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial | Número de bases de datos, series e indicadores producidos y disponibles a partir de censos, encuestas y registros administrativos | 2424 | 263585372.49 | 976 | 61560401.95 | 976 | 57789986.13 | 100% | 93.88%
6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad | Cantidad de normativas disponibles para operaciones estadísticas en sectores priorizados | 9 | 57805087.19 | 2 | 12019662 | 2 | 11398313.97 | 100% | 94.83%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5882-Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial
Descripción del producto: | Disponibilidad de información estadística oficial con oportunidad y de calidad proveniente de censos, encuestas y registros administrativos, de fácil acceso y comprensión para la toma de decisiones.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se lograron los 976 indicadores que se programaron, todas las evidencias se encuentran archivadas y fueron entregadas al área correspondiente en la DIGEPRES, además, se compartió mediante la plataforma de SIGEF. Este logro, corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de las metas programadas. Sin embargo, se presentó una desviación financiera del 6.12% debido a que los proyectos de cooperación internacional no fueron regularizados en el SIGEF durante este trimestre. Asimismo, los procesos de compra del X Censo Nacional de Población y Vivienda, previstos para este periodo, fueron reprogramados para el cuarto trimestre. Adicionalmente, hubo retrasos en los pagos de honorarios al personal eventual de la ENHOGAR, como resultado de la demora en la certificación de no objeción por parte del MAP.
Producto: | 6799-Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad
Descripción del producto: | Armonizar y estandarizar la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN), a través de políticas y normas técnicas aplicables a los procesos, procedimientos y métodos para el diseño, recolección, tratamiento, análisis, procesamiento, integración, compilación y difusión de estadísticas oficiales de calidad, comparables, oportunas y coherentes para la toma de decisión.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se puso a disposición del Sistema Estadístico Nacional (2) instrumentos metodológicos: Metodología de Demografía Empresarial Formal y Manual Metodológico para la Operación Estadística sobre Licencias de Construcción del Sector Privado. Este logro corresponde al 100% de la ejecución con respecto a lo programado para el trimestre.
Causas y justificación del desvío: | No hubo desviación en la ejecución de metas con respecto a lo programado. Sin embargo, la desviación del 5.16% en la ejecución financiera se debe, principalmente, a la salida de personal que aún no ha sido reemplazado.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
1.Optimizarse la coordinación de los procesos administrativos y financieros para minimizar las desviaciones financieras.